|  | Международный союз электросвязи |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Всемирная конференция по развитию электросвязи (ВКРЭ-02) Стамбул, Турция, 18–27 марта 2002 года |  | Документ 233-R 25 марта 2002 года Оригинал: английский |  |  |

Пункт повестки дня: 	ПЛЕНАРНОЕ ЗАСЕДАНИЕ

ОТЧЕТ КОМИТЕТА ПО БЮДЖЕТНОМу КОНТРОЛЮ

ПЛЕНАРНОМУ ЗАСЕДАНИЮ

# 1	Комитет по бюджетному контролю

В период Всемирной конференции по развитию электросвязи (ВКРЭ-2002) Комитет по бюджетному контролю провел два заседания, на которых были рассмотрены возникающие вопросы в рамках его круга ведения.

Согласно положениям пунктов 26 и 28 (параграфы а) и с) раздела 4.4) Внутреннего регламента конференций и других собраний Международного союза электросвязи, в круг ведения Комитета по бюджетному контролю входит:

a)	определение организации и средств, предоставляемых в распоряжение делегатов;

b)	изучение и утверждение счетов на расходы, понесенные в течение всей конференции;

c)	представление отчета пленарному заседанию по смете общих расходов по конференции, а также по смете расходов, которые повлечет за собой исполнение принятых конференцией решений.

# 2	Соглашение между Правительством Турции и 
Генеральным секретарем МСЭ

В соответствии с Резолюцией 77 Полномочной конференции (Миннеаполис, 1998 г.), Резолюцией 5 Полномочной конференции (Киото, 1994 г.) и Резолюцией 83 (измененной) Совета МСЭ, касающихся организации, финансирования и ликвидации счетов конференций и собраний МСЭ, Правительство Турции и Генеральный секретарь МСЭ заключили соглашение относительно организации, проведения и финансирования Всемирной конференции по развитию электросвязи.

Комитет по бюджетному контролю принял данное соглашение к сведению.

# 3	Организация и средства, предоставляемые в распоряжение делегатов

Комитет по бюджетному контролю рассмотрел вопросы определения организации и средств, предоставляемых в распоряжение делегатов. Комитет хотел бы выразить благодарность Правительству Республики Турция за предоставление людских и материальных ресурсов, обеспечивших работу Конференции.

# 4	Финансовая ответственность конференций

Внимание Комитета по бюджетному контролю было обращено на Статью 34 Конвенции Международного союза электросвязи (Женева, 1992 г.), которая предусматривает:

"1.	Прежде чем принимать предложения или решения, имеющие финансовые последствия, конференции Союза должны учитывать все аспекты финансовой деятельности Союза, с тем чтобы эти предложения не приводили к расходам, превышающим кредиты, которыми может располагать Совет.

2.	Никакое решение конференции не должно осуществляться, если оно приводит к прямому или косвенному увеличению расходов сверх кредитов, которыми может располагать Совет".

# 5	Бюджет Всемирной конференции по развитию электросвязи (ВКРЭ-2002)

На своей сессии 2001 года Совет утвердил в Резолюции 1174 бюджет Всемирной конференции по развитию электросвязи (ВКРЭ-2002) на двухгодичный период 2002–2003 годов в размере 
1 442 887 швейцарских франков. Кроме того, ориентировочные планируемые затраты на подготовку документации к конференции оценивались в размере 853 626 швейцарских франков, что в результате составило общие планируемые прямые затраты в сумме 2 296 513 швейцарских франков.

# 6	Состояние счетов Всемирной конференции по развитию электросвязи (ВКРЭ-2002) по состоянию на 25 марта 2002 года

6.1	Состояние счетов ВКРЭ-2002 свидетельствует, что сумма расходов остается в пределах бюджета. По состоянию на 25 марта 2002 года бюджет показывает положительное сальдо в размере 100 083 швейцарских франков. Несмотря на резервирование средств, фактические расходы по сверхурочной работе могут создать напряженность, если окажутся выше запланированного уровня.

6.2	Бюджет Всемирной конференции по развитию электросвязи (ВКРЭ-2002), а также ориентировочная смета расходов на конец периода работы конференции на 25 марта 2002 года представлены в Приложении 1.

6.3	В отношении документации положение устойчивое и свидетельствует о некоторой экономии, как и планировалось, главным образом в расходах на репрографию документов. Данные расчеты основаны на текущих объемах и тенденциях, которые могут измениться в зависимости от фактического спроса до конца работы  конференции (см. приведенную ниже таблицу).

|  | Бюджет на 2001–2002 годы |  | Расчетные общие объемы |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Страницы | шв. франки (тыс.) | Страницы | шв. франки (тыс.) |
| Письменный перевод | 3 080 | 361 | 2 670 | 313 |
| Набор текста | 3 080 | 123 | 2 670 | 107 |
| Репрография | 7 150 000 | 370 | 4 000 000 | 207 |

# 7	Взносы организаций международного характера

7.1	Пункт 476 Конвенции Международного союза электросвязи, действующей с 1 января 2000 года, предусматривает, что организации международного характера (кроме тех, которые освобождены Советом на взаимной основе) и Члены Сектора (за исключением тех случаев, когда они участвуют в конференции своего соответствующего Сектора), принимающие участие во всемирной конференции по развитию электросвязи, должны нести свою долю расходов на данную конференцию.

7.2	Резолюцией 1153 Совета (Документ С2000/68) предусматривается, что до утверждения Советом окончательной редакции Финансового регламента размер единицы взносов, выплачиваемых для погашения расходов конференции, определяется путем деления бюджета конференции на общее число единиц, вносимых Государствами – Членами Союза в качестве их доли в расходах Союза, и что неосвобожденные международные организации и Члены Секторов, имеющие право участвовать в работе данной конференции, вносят взносы на уровне одной единицы.

7.3	Единица взносов для неосвобожденных международных организаций на покрытие расходов конференции установлен в сумме 6 400 швейцарских франков. По состоянию на 25 марта 2002 года в эту категорию не попала ни одна организация.

# 8	Смета расходов, которые повлечет за собой исполнение принятых Конференцией решений

8.1	Не выходя за пределы, установленные Полномочной конференцией 1998 года, подготовлена первоначальная смета расходов в связи с предполагаемой деятельностью согласно проекту Стамбульского плана действий (еще не утвержденному ВКРЭ-02), представленная в Приложении 2.

8.2	Следует подчеркнуть, что расчет расходов по Стамбульскому плану действий на текущем раннем этапе затрудняется в связи с отсутствием конкретных данных, на основе которых может быть произведен более точный финансовый анализ.

8.3	После окончательной доработки Плана действий БРЭ проведет полную оценку расходов и финансовый план будет представлен Совету 2002 года. Решение об ассигновании дополнительных ресурсов остается за Полномочной конференцией.

* * *

9	Пленарному заседанию предлагается рассмотреть и утвердить настоящий отчет, который будет затем передан Генеральному секретарю вместе с замечаниями пленарного заседания для представления следующей сессии Совета, запланированной на апрель 2002 года.

У. МОР

Председатель Комитета

по бюджетному контролю

Приложения: 2

ПРИЛОЖЕНИЕ 1

Состояние счетов ВКРЭ-02 на 25 марта 2002 года

| Перечень статей | Бюджет на 2001–2002 годы | Фактические расходы по состоянию на 25.3.2002 | Планируемые расходы | Всего по смете расходов | Имеющиеся кредиты |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | -1- | -2- | -3- | -4- | 1-4 |
| Расходы по персоналу | 767 755 | 14 078 | 758 744 | 772 822 | –5 067 |
| Прочие расходы по персоналу | 100 132 | 8 296 | 67 871 | 76 167 | 23 965 |
| Служебные командировки | 300 000 | 22 601 | 261 214 | 283 815 | 16 185 |
| Договорные услуги | 50 000 | 0 | 25 000 | 25 000 | 25 000 |
| Аренда и содержание помещений и оборудования | 50 000 | 0 | 50 000 | 50 000 | 0 |
| Материалы и принадлежности | 30 000 | 16 541 | 13 459 | 30 000 | 0 |
| Приобретение помещений, мебели и оборудования | 15 000 | 0 | 15 000 | 15 000 | 0 |
| Государственные и внутренние службы | 100 000 | 0 | 70 000 | 70 000 | 30 000 |
| Прочие расходы | 30 000 | 0 | 20 000 | 20 000 | 10 000 |
| Итого | 1 442 887 | 61 516 | 1 281 288 | 1 342 804 | 100 083 |
| Документация |  |  |  |  |  |
| Письменный перевод | 360 883 |  | 312 844 | 312 844 | 48 039 |
| Набор текста | 123 231 |  | 106 827 | 106 827 | 16 404 |
| Репрография | 369 512 |  | 206 720 | 206 720 | 162 792 |
| Всего по документации | 853 626 |  | 626 391 | 626 391 | 227 235 |
| ИТОГО РАСХОДЫ | 2 296 513 | 61 516 | 1 907 679 | 1 969 195 | 327 318 |

ПРИЛОЖЕНИЕ  2

Стамбульский план действий

|  | СПД | ПДВ |
| --- | --- | --- |
|  | Финансовый план на 2003–2006 годы | ИТОГО 1999–2002 годы |
| РАЗДЕЛ 1: Программа сотрудничества между членами в Секторе развития электросвязи |  |  |
| Глава 3 |  |  |
| Всемирные конференции по развитию электросвязи | 1 549 500 | 1 443 000 |
| Глава 4 |  |  |
| Региональные конференции по развитию электросвязи | 1 593 000 | 1 853 000 |
| Глава 5 |  |  |
| Консультативная группа по развитию электросвязи | 1 048 500 | 667 000 |
| Глава 6 |  |  |
| Исследовательские комиссии | 3 074 000 | 3 167 500 |
| ВСЕГО по Разделу 1 | 7 265 000 | 7 130 500 |
| РАЗДЕЛ 2: Действия |  |  |
| Глава 7 |  |  |
| a. Программы СПД |  |  |
| Программа 1: Реформирование регламентации | 3 800 000 | 3 838 500 |
| Программа 2: Технологии и глобальная информационная инфраструктура | 5 547 500 | 8 415 500 |
| Программа 3: Электронные стратегии и применения | 2 964 000 |  |
| Программа 4: Экономика и финансы, включая затраты и тарифы | 3 204 500 | 3 204 500 |
| Программа 5: Наращивание человеческого потенциала | 4 455 500 | 4 455 500 |
| b. Виды деятельности |  |  |
| Деятельность 1: Статистика и информация о сетях и услугах электросвязи/ИКТ | 3 423 500 | 3 423 500 |
| Деятельность 2: Сотрудничество и пропаганда | 300 000 | 205 500 |
| c. Специальные инициативы |  |  |
| Инициатива 1: Сотрудничество с частным сектором | 994 000 | 1 163 000 |
| Инициатива 2: Специальная инициатива для НРС | 4 170 500 | 3 520 500 |
| Инициатива 3: Инициативы по гендерной проблематике | 901 500 | 501 000 |
| Инициатива 4: Молодежные инициативы | --- | --- |
| ВСЕГО по Разделу 2 | 29 761 000 | 28 727 500 |
| РАЗДЕЛ 3: Региональные инициативы |  |  |
| a. Выполнение проектов по техническому сотрудничеству и другим видам непосредственной помощи регионам | 5 039 000 | 3 785 000 |
| b. Сотрудничество по региональным инициативам с региональными и международными организациями, занимающимися развитием электросвязи/ИКТ |  |  |
| ВСЕГО по Разделу 3 | 5 039 000 | 3 785 000 |
| ИТОГО | 42 065 000 | 39 643 000 |