|  |  |
| --- | --- |
| المؤتمر العالمي للاتصالات الراديوية (WRC-19) شرم الشيخ، مصر، 28 أكتوبر - 22 نوفمبر 2019 |  |
|  |  |
|  |  |
| الجلسة العامة | التصويب 1 للوثيقة 15-A |
|  | 9 أكتوبر 2019 |
|  | الأصل: بالإنكليزية |
|  | |
| مذكرة من الأمين العام | |
| تقرير مقدم من لجنة لوائح الراديو إلى المؤتمر العالمي للاتصالات الراديوية  لعام 2019 (WRC-19) بشأن القرار 80 (Rev.WRC-07) | |
|  | |
|  | |

بناءً على طلب مدير مكتب الاتصالات الراديوية، يشرفني أن أرفع إلى عناية المؤتمر العالمي للاتصالات الراديوية لعام 2019 (WRC‑19) التقرير المقدم من لجنة لوائح الراديو بشأن القرار **80 (Rev.WRC-07)**.

هولين جاو  
الأمين العام

**الملحقات:** 1

الملحق

تقرير مقدّم من لجنة لوائح الراديو إلى المؤتمر العالمي للاتصالات الراديوية  
لعام 2019 (WRC-19) بشأن القـرار 80 (Rev.WRC-07)

الاستعاضة عن القسم 4.3.4 بالقسم التالي:

### 4.3.4 حالات التأخير الناتج عن وجود ساتل آخر على متن مركبة الإطلاق نفسها

تشير اللجنة إلى أن بإمكانها تطبيق المعايير المحددة والراسخة لتحديد ما إذا كان ينبغي اعتبار حالة محددة حالة *ظروف قاهرة*، ولكن الشيء نفسه لا ينطبق على حالات تأخير الإطلاق بسبب المسائل المتعلقة بوجود ساتل آخر على متن مركبة الإطلاق نفسها. وتنظر اللجنة في حالات وجود ساتل آخر على متن مركبة الإطلاق نفسها بناءً على المعلومات المقدمة وتستفيد من موافاتها بأدلة إثبات تدعم الطلب. كما أن الطلبات القائمة على أساس التأخير الناتج عن وجود ساتل آخر على متن مركبة الإطلاق نفسها هي بطبيعتها طلبات تمديد لبضعة أشهر عادةً. وفي ضوء قدرة اللجنة على إمعان النظر في وقائع الحالة وكون هذه الطلبات طلبات تمديد لفترة قصيرة نسبياً، ترى اللجنة، في ضوء تجربتها حتى الآن، أن الإرشادات المقدمة في المؤتمرات العالمية السابقة للاتصالات الراديوية كافية وملائمة بشكل عام.

ولكن في حين أن اللجنة تمكنت من الاستنتاج بسهولة أن ثمة طلبات مؤهلة للاعتبار كحالة تأخير ناتج عن وجود ساتل آخر على متن مركبة الإطلاق نفسها، وعليه، ينبغي منحها تمديداً، صعب تحديد مهلة التمديد المناسبة بغياب مسوِّغات منطقية مفصلة لطول الفترة المطلوبة. وعلى غرار ذلك، أشارت اللجنة إلى بعض الصعوبات عند تقديم معلومات غير كافية بشأن الساتل تظهر جاهزيته للإطلاق ضمن الموعد التنظيمي، ومعلومات غير كافية بشأن حالة التنسيق تظهر التقدم نحو استكمال التنسيق. وتساهم هذه المعلومات الإضافية في إرساء مصداقية مشروع الساتل، وبالتالي مدى ملاءمة منح التمديد ذاته. وأخذاً بعين الاعتبار أنه لا توجد متطلبات معلومات محددة من أجل تقديم هذه الطلبات، ترى اللجنة أنه ينبغي تقديم الإرشادات إلى الإدارات من أجل تجنب طلب توضيحات إضافية منها وتأخير معالجة القضية.

|  |
| --- |
| **قد يود المؤتمر العالمي للاتصالات الراديوية لعام 2019 أن يؤكد أنه ينبغي، كحد أدنى، تقديم المعلومات التالية من أجل تسهيل نظر اللجنة في طلب تمديد بسبب تأخر مرتبط بساتل آخر محمول على متن مركبة الإطلاق نفسها:**  **- وصف موجز للساتل الذي سيتم إطلاقه، بما في ذلك نطاقات التردد؛**  **- واسم المصنع المختار لبناء الساتل وتاريخ توقيع العقد؛**  **- وحالة استعداد الساتل الذي سيتم إطلاقه؛**  **- واسم مزود خدمة الإطلاق وتاريخ توقيع العقد؛**  **- ونافذة الإطلاق الأولية والمعدّلة؛**  **- وتفاصيل كافية من أجل تبرير أن طلب التمديد هو بسبب تأخير مرتبط بساتل آخر محمول على متن مركبة الإطلاق نفسها (مثل رسالة من مزود خدمة الإطلاق تشير إلى أن الإطلاق قد تأخر بسبب تأخير يؤثر على الساتل المحمول على متن مركبة الإطلاق نفسها)؛**  **- وحالة التنسيق؛**  **- وتدعو اللجنة الإدارات إلى تقديم تفاصيل كافية لتبرير طول فترة التمديد المطلوبة؛**  **- وأي معلومات داعمة ووثائق أخرى.** |

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_