Calendario de elaboración del proyecto de plan

| Actividad/evento | Duración | Fecha límite | Competencia |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Preparación del proyecto de plan |  |  |  |  |
| Fecha de la situación de referencia |  | 31.10.2005 | Administraciones |  |
| Última presentación de datos antes de la segunda reunión de la CRR |  | 31.10.2005 | Administraciones |  |
| Presentación de declaraciones administrativa |  | 27.01.2006 | Administraciones |  |
| Validación, corrección y publicación de los datos | 3 meses | 31.01.2006 | BR y Administraciones |  |
| Elaboración del proyecto de plan | 1 mes |  | BR con ayuda de expertos | Véase el resuelve 1a) |
| Reunión del Grupo de Planificación entre Reuniones; presentación del proyecto de plan a la segunda reunión de la Conferencia |  | febrero de 2006 | GPER |  |
| Publicación del proyecto de plan |  | 28.02.2006 | BR |  |
| Análisis del proyecto de plan por las administraciones | 2 meses |  | Administraciones |  |
| Presentación de declaraciones administrativas adicionales |  | 20.03.2006 | Administraciones |  |
| Publicación de resultados de síntesis adicionales |  | 31.03.2006 | BR |  |
| Comienzo de la segunda reunión de la CRR |  | Mayo de 2006 |  |  |

La Oficina publicará ficheros de necesidades individuales tan pronto los haya validado (en la inteligencia de que los campos relativos a la conversión de analógico a digital no estarán totalmente validados) con intención de publicar todas las necesidades antes del 13 de enero de 2006. La validación de los campos restantes se efectuará antes del 31 de enero de 2006, es decir, la fecha límite para la publicación del fichero de necesidad completo.