|  | 信息社会世界高峰会议 2003年 日内瓦 – 2005年 突尼斯 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |

|  | 文件：WSIS / PC-2 /2-C |
| --- | --- |

|  | 2003年1月8日 |
| --- | --- |
|  | 原文：英文 |
| PREPCOM-2之前开展的工作的报告 |  |
| 峰会高级组织委员会主席 国际电信联盟秘书长 内海善雄 |  |

一、 背 景

1．	国际电信联盟全权代表大会根据突尼斯提出的第73号决议 (1998年，明尼阿波利斯)决定，责成秘书长在联合国行政协调委员会（ACC, 后来被更名为“CEB”）的议程中列入召开信息社会世界峰会（WSIS）的议题，并向国际电联理事会报告协商的结果。ACC的反应积极，其它组织和机构也表示对参与峰会的准备和召开感兴趣。2000年，ACC重申对峰会的支持，并批准由国际电联秘书长就峰会的组织拟定的行动计划。根据该计划，峰会在联合国秘书长的主持下举行，国际电联在筹备进程中发挥领导作用。

2．	国际电联理事会2001年会议审议了秘书长的报告，并通过了第1179号决议 (参考C2001/114号文件)，批准分两阶段召开峰会的框架，第一阶段在2003年，地点是日内瓦；第二阶段在2005年，地点是突尼斯。

3． 联合国大会第56/183号决议2001年12月21日批准国际电联理事会的决定，并欢迎信息社会峰会在联合国秘书长主持下在尽可能高的层面举行，国际电联在筹备进程中应发挥领导作用。决议支持国际电联理事会批准的、分两阶段举行峰会的框架。

4．	联合国大会的这一决议还建议通过一个开放式的、政府间的筹备委员会为峰会进行筹备工作，该筹备委员会制订峰会议程，并决定其它利益有关者参与峰会的方式，拟定宣言草案和行动计划草案。决议还邀请国际电联在峰会行政秘书处中负起行政领导责任。

5．	2002年12月，联合国大会通过第57/238号决议，重申第56/183号决议对峰会的支持。

二、 筹备委员会第一次会议结果

6．	筹备委员会(“PrepCom-1”)第一次会议在2002年7月1-5日在日内瓦召开。马里的阿达马·萨马斯科被选为PrepCom-1的主席，另外，还有14位副主席，及瑞士和突尼斯各一名当然副主席，他们组成了PrepCom-1的主席团。会议有969名与会者；其中142个会员国的607名代表、商业部门实体的34名代表、非政府组织和民间团体的223名代表和联合国机构和国际组织的110名代表( PrepCom-1的报告和文件可以参阅www.itu.int/wsis/preparatory/prepcom/prepcom1.html ）。PrepCom-1成立了两个分委员会；分委员会1负责议事规则，分委员会2负责会议主题和成果。

7.	会议通过了PrepCom会议的议事规则和资格认定的安排。会议还通过了一份有关峰会原则的文件。

三、	Prepcom第二次会议前的准备活动

8．	第56/183号决议建议峰会采取一个政府之间的筹备进程，其它相关利益方面积极参与并做出贡献，同时号召政府积极参加峰会的筹备工作并派尽可能高级的代表参加。为此，国际电联秘书长于2002年10月向联合国成员国和国际电联会员国外交部发出了参加第二次筹备委员会会议（“PrepCom-2”）的邀请。邀请信同时也发给国际电联的部门成员，它们主要是参加电联工作的私营部门实体。

9．	第56/183号决议号召联合国所有有关部门、其它有关的国际组织和有关的政府间组织参加峰会。2002年10月16日国际电联秘书长向有关国际组织和政府间组织发出了参加PrepCom-2的邀请。

10．	第2分委员会于2002年9月16-18日在日内瓦举行非正式会议，推进主题和峰会内容的工作。有关这个会议的报告可查阅http://www.itu.int/wsis/documents/listing-all.asp?lang=en&c_event=imct&c_type=all

11．	在召开PrepCom-2会议前，计划召开一系列的区域筹备会议。在布加勒斯特召开的泛欧区域性部长会议（2002年11月7-9日）有来自57个国家的1 391名代表参加，其中包括405名政府代表、87名政府间组织代表、459名商业部门代表、221名民间团体代表，和291名媒体代表。大会召开前先在比什凯克 (Bishkek) 举行分区域性会议。区域性筹备大会则在东京 (2003年1月13-15日) 和多米尼加共和国 (2003年1月29-31日) 举行。阿拉伯国家也会在贝鲁特 (2003年2月4—6日) 和开罗 (2003年 6 月) 举行会议。

12．	秘书长已采取一系列措施使峰会引起各国首脑、相关利益方面和媒体的注意。CEB在纽约举行的2002年秋季会议上获得峰会筹备详情通报。一份有关峰会的报告在2002年呈交给ECOSOC。

四、 峰会组织

13．	根据电联理事会决定和联合国大会的第56/183号决议，世界峰会的总体管理由电联负责。

国际电联活动

14．	2002年国际电联理事会成立了一个WSIS工作组 (第1196号决议)。工作组对所有电联会员国和部门成员开放，职责是制定框架，使电联能够为筹备委员会会议做出实质贡献，编写情况通报报告。工作组的主席是Yuri Grin先生 (俄罗斯联邦)，第一次会议在2002年9月21日于马拉喀什召开。

15．	国际电联在2002年9月23日至10月18日于马拉喀什召开全权代表大会，主席是摩洛哥的Nasr Hajji部长。大会召开一个全体会议专门讨论峰会事宜。大会通过了与信息社会有关的国际电联活动的情况通报报告，以及国际电联为峰会原则宣言与行动计划提供意见的指导原则。

16．WSIS理事会工作组于2002年12月在里斯本举行的一个会议上修改国际电联提供意见的指导原则，并批准把这个原则传达给Prepcom-2。有关工作组（和联络委员会）的工作详情可查阅http://www.itu.int/council/indexgroups.html 。

2002年1月15日至17日国际电联举办了世界电信统计指标会议，为制定新的指标审议了若干提案。这些指标包括社区连通性指标（参见国际电联全权代表大会第PLEN/1号决议（2003年，马拉喀什））和有关信息社会的指标。会议同时讨论了配合WSIS就ICT指标开展活动的可能性。

峰会高级组委会

17． CEB通过的行动计划呼吁建立一个峰会高级组委会（HLSOC），由有兴趣参加筹备信息社会世界峰会（WSIS）的联合国机构组成。此决定认为峰会的内容广泛且触及联合国各机构感兴趣的领域。HLSOC由电联秘书长主持并受到执行秘书处的支持。委员会的主要任务是为联合国系统监督和协调峰会的计划和筹备工作。

18． HLSOC于2001年3月通过电子邮件方式正式成立，并通过电子手段就各种问题进行协商。（当前HLSOC成员的名单和委员会的职责范围可以到http://www.itu.int/wsis/basic/about.html网址上查阅)。HLSOC第一次面对面的会议于2001年10月18日在纽约召开，以配合秋季召开的CEB会议。下一次会议定于2003年4月24日在巴黎召开。HLSOC工作级别的会议于2002年3月29日、6月25日、7月5日和12月4日召开。

执行秘书处

19． 根据行动计划，国际电联秘书长于2001年秋在日内瓦国际电联提供的办公室内建立了执行秘书处（ES）。作为一个机构，峰会的执行秘书处组织峰会的大部分筹备工作，由政府、联合国机构、私营部门和民间团体派遣的人员组成。经与HLSOC委员协商，2002年5月，皮埃尔•加内先生被任命为执行主任。约有16位专家被派往ES进行全职或兼职工作（参考附件）。一些电联职员在峰会的筹备工作中与执行秘书处紧密合作。

五、 财务

20． 除瑞士和突尼斯两个东道国的财政支持外，峰会还必须借助所有相关利益方面的捐款。第56/183号决议并未为峰会提供任何资金。

21． 第56/183号决议敦请国际社会向国际电联设立的特别信托基金自愿捐款，以支持峰会，并帮助发展中国家──特别是最不发达国家──代表的有效参与。这项基金已由电联建立。附件列有捐款名单。

22． 举行第一阶段峰会经费概算为590万瑞士法郎，第二阶段需要的经费与第一阶段接近。为了获得所需的资金，国际电联和执行秘书处已经发起了为峰会筹集资金的活动，以获得必需的支持。该活动目前正在进行中。寻求支持的信函已由电联秘书长发给各会员国、私营部门和其它实体。

23．	国际电联为峰会和筹备进程直接捐资180万瑞士法郎。国际电联理事会也决定为峰会筹备的周转资金建立贷款担保机制。此外，很多国际电联职员也为峰会工作。

附件

附 件

峰会捐款（截止至2002年12月20日）

1. WSIS基金的捐款

1.1  收到捐款

| 日本政府（62 691 030日元） | 796 835瑞士法郎 |
| --- | --- |
| 非洲电信联盟（500美元） | 750 瑞士法郎 |
| 世界气象组织 | 15 000瑞士法郎 |
| 马耳他政府 | 3 512瑞士法郎 |
| 葡萄牙政府 | 30 000瑞士法郎 |
| 万国邮政联盟 | 15 000瑞士法郎 |
| NTT DoCoMo (日本)(10 000 000日元) | 124 100瑞士法郎 |
| 布基纳法索政府(10 000美元) | 15 000瑞士法郎 |
| 芬兰政府（170 000欧元） | 248 200瑞士法郎 |
| BA F Kommunikation (瑞士) | 80 772瑞士法郎 |
| 西班牙政府（100 000欧元） | 145 200瑞士法郎 |
| 瑞典政府 | 317 660瑞士法郎 |
| 联合国存款互助会（1 000美元） | 1 390瑞士法郎 |
| 瑞士开发与合作机构（瑞士） | 450 000瑞士法郎 |
| 已收到捐款合计 | 2 243 419瑞士法郎 |

1.2 承诺款额

| 瑞士政府(255 000美元) | 354 450瑞士法郎 |
| --- | --- |
| 加拿大政府 (1 000 000加元) | 1 000 000瑞士法郎 |
| 国际电联(2004-2007财政计划) | 1 194 000瑞士法郎 |
| 欧洲委员会（300 000欧元） | 432 000瑞士法郎 |
| 瑞士开发与合作机构（瑞士） | 50 000瑞士法郎 |
| 总承诺款项 | 3 030 450瑞士法郎 |

注—瑞士捐款和承诺的资金不包括其作为东道国为峰会第一阶段直接提供的支持和服务。

2. 	借款

| 国际电联电信展资本基金 | 高达5 000 000瑞士法郎 |
| --- | --- |

3. 	执行秘书处职员（工资由他们的派出机构负担）

| 瑞士政府 | 3名专家 |
| --- | --- |
| 西班牙政府 | 1名专家 |
| 日本政府 | 2名专家 |
| 罗马尼亚政府 | 1名专家 |
| 韩国政府 | 1名专家 |
| 联合国开发计划署 | 1名专家 |
| 联合国教科文组织 | 1名专家 |
| 联合国训练和研究所 | 1名专家 |
| 民间团体（工资由日内瓦州负担） | 5名专家 |
| KDDI公司（日本） | 1名专家** |
| （**为兼职） |  |

4.	 执行秘书处的设施

| 瑞士政府 | 家具 |
| --- | --- |
| 国际电联 | 办公室、计算机 |

5.	 国际电联职员

| 全职人员 | 4 |
| --- | --- |
| 兼职人员 | 5 |
| 其它 | 大会部 |
|  | 公共服务部 |
|  | 协调组 |
|  | 法律服务 |

__________