|  |  |
| --- | --- |
| **СОВЕТ 2019 Женева, 10–20 июня 2019 года** | logo_R_ |
|  |  |
|  |  |
| **Пункт повестки дня: PL 2.5** | **Документ C19/27-R** |
| **18 апреля 2019 года** |
| **Оригинал: английский** |
| Отчет Генерального секретаря | |
| ПОДГОТОВКА К АССАМБЛЕЕ РАДИОСВЯЗИ 2019 ГОДА (АР-19)  И ВСЕМИРНОЙ КОНФЕРЕНЦИИ РАДИОСВЯЗИ 2019 ГОДА (ВКР-19) | |

|  |
| --- |
| Резюме  В настоящем документе сообщается о ходе подготовки к Ассамблее радиосвязи 2019 года (АР-19) и Всемирной конференции радиосвязи 2019 года (ВКР-19).  Необходимые действия  Совету предлагается **принять к сведению** ход подготовки к АР-19 и ВКР-19.  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  Справочные материалы  [*Статья 13 Устава*](https://www.itu.int/en/council/2019/Documents/basic-texts/Constitution-R.pdf)*,* [*Статья 7 Конвенции*](https://www.itu.int/en/council/2019/Documents/basic-texts/Convention-R.pdf)*,* [*Статья 8 Конвенции*](https://www.itu.int/en/council/2019/Documents/basic-texts/Convention-R.pdf)*,* [*Резолюция 1380 (измененная, 2017 г.)*](https://www.itu.int/md/S17-CL-C-0141/en) *Совета* |

# 1 Базовая информация

1.1 Сроки, место проведения и повестка дня Всемирной конференции радиосвязи 2019 года (ВКР-19), а также сроки и место проведения Ассамблеи радиосвязи 2019 года (АР-19) были установлены в Резолюции 1380 (измененной, 2017 г.) Совета.

1.2 Были подтверждены следующие места и сроки проведения:

– ВКР-19 состоится в Шарм-эль-Шейхе (Египет) с 28 октября по 22 ноября 2019 года;

– АР-19 состоится в Шарм-эль-Шейхе (Египет) с 21 по 25 октября 2019 года.

1.3 Кроме того, Соглашение с принимающей страной о проведении, организации и финансировании этих двух мероприятий, а также следующей за ними первой сессии Подготовительного собрания к конференции для Всемирной конференции радиосвязи 2023 года (ПСК23-1) было подписано министром связи и информационных технологий Арабской Республики Египет и Генеральным секретарем МСЭ в Каире 25 марта 2019 года.

# 2 Ход подготовки к Ассамблее радиосвязи 2019 года (АР-19)

2.1 Официальные приглашения на АР-19 были направлены в Циркулярных письмах [18/50](https://www.itu.int/md/S18-SG-CIR-0050/en), [DM‑18/1008](https://www.itu.int/md/S18-DM-CIR-01008/en), [DM-18/1007](https://www.itu.int/md/S18-DM-CIR-01007/en), [DM-18/1009](https://www.itu.int/md/S18-DM-CIR-01009/en) и [DM-18/1010](https://www.itu.int/md/S18-DM-CIR-01010/en) от 16 ноября 2018 года. Информация о подготовительных мероприятиях была сообщена администрациям Бюро радиосвязи в его Административном циркуляре [CACE/889](https://www.itu.int/md/R00-CACE-CIR-0889/en) от 13 февраля 2019 года. С этими циркулярами можно ознакомиться в разделе "Общая информация" на веб-сайте АР-19 по адресу: <https://www.itu.int/en/ITU-R/conferences/RA/2019/Pages/default.aspx>.

2.2 Предлагаемые организационные мероприятия в отношении АР-19 были включены в Административный циркуляр [CACE/889](https://www.itu.int/md/R00-CACE-CIR-0889/en), а с администрациями были проведены консультации на предмет возможных кандидатур на посты председателей и заместителей председателей Ассамблеи и ее различных комитетов. Администрациям и Членам Сектора радиосвязи вскоре будет предложено рассмотреть кандидатуры на посты председателей и заместителей председателей исследовательских комиссий, которые будут избираться на Ассамблее в соответствии с Резолюцией МСЭ-R 15-6. Все необходимые административные меры и меры по материально-техническому обеспечению для проведения Ассамблеи осуществляются во взаимодействии с другими заинтересованными департаментами и отделами МСЭ.

# 3 Ход подготовки ко Всемирной конференции радиосвязи 2019 года (ВКР-19)

3.1 Официальные приглашения присутствовать на ВКР-19 были направлены в Циркулярных письмах [18/48](https://www.itu.int/md/S18-SG-CIR-0048/en), [18/49](https://www.itu.int/md/S18-SG-CIR-0049/en), [DM-18/1005](https://www.itu.int/md/S18-DM-CIR-01005/en) и [DM-18/1006](https://www.itu.int/md/S18-DM-CIR-01006/en) от 16 ноября 2018 года. Информация о подготовительных мероприятиях была предоставлена администрациям Бюро радиосвязи в его Административном циркуляре [CA/245](https://www.itu.int/md/R00-CACE-CIR-0245/en) от 13 февраля 2019 года. С этими Циркулярами можно ознакомиться в разделе "Общая информация" на веб-сайте ВКР-19 по адресу: <https://www.itu.int/en/ITU-R/conferences/wrc/2019/Pages/default.aspx>.

3.2 С администрациями проводятся консультации относительно структуры ВКР-19 и предлагаемых кандидатур на посты председателей и заместителей председателей Конференции, а также ее предлагаемых комитетов и рабочих групп, в рамках неофициальной группы (под председательством г-на Т. Аль-Авади), которая периодически проводит собрания, а также на индивидуальной основе с администрациями различных Государств-Членов. Эти консультации проходят весьма конструктивно.

# 4 Подготовительные исследования МСЭ-R в связи с АР-19 и ВКР-19

4.1 В соответствии с имеющимся графиком рабочие группы и Целевая группа 5/1 МСЭ-R завершили разработку текстов в отношении исследований, порученных им на первой сессии Подготовительного собрания к конференции (ПСК19-1), что было включено в проект отчета ПСК, подлежащего рассмотрению на ПСК19-2 и размещенного в онлайновой форме на шести официальных языках Союза до окончания предельного срока, установленного в Резолюции МСЭ-R 2‑7. В некоторых случаях в соответствующих рабочих группах МСЭ-R продолжаются технические исследования с целью завершения работы над вспомогательными Рекомендациями/Отчетами МСЭ‑R. Эту работу планируется завершить до ВКР-19.

4.2 В результате масштабной, эффективной и успешной работы, проведенной 1250 участниками ПСК19-2, на веб-странице ПСК также был размещен заключительный отчет ПСК для ВКР-19 на шести официальных языках Союза до окончательного предельного срок, установленного Резолюцией МСЭ‑R 2-7. Это отчет был также представлен ВКР-19 (см. Документ 3 ВКР-19).

# 5 Региональные подготовительные мероприятия

В свете Резолюции 80 (Пересм. Марракеш, 2002 г.) широкомасштабная подготовка к АР-19 и ВКР-19 проводится, в частности, через региональные организации электросвязи, в том числе через АТСЭ, ASMG, АСЭ, СЕПТ, СИТЕЛ и РСС. МСЭ по возможности оказывает помощь в подготовке, принимая во внимание, в частности, Резолюцию 72 ВКР (Пересм. ВКР-07). В связи с этим 21−22 ноября 2017 года и 20−22 ноября 2018 года соответственно в Женеве состоялись два межрегиональных семинара-практикума МСЭ по вопросам подготовки к ВКР-19. На 4−6 сентября 2019 года непосредственно перед АР-19 и ВКР-19 запланирован третий межрегиональный семинар-практикум МСЭ по вопросам подготовки к ВКР-19.

# 6 Меры экономии в отношении документов

В соответствии с духом Решения 5 (Приложение 2) ПК-18, как и в случае АР/ВКР-15, от администраций требуются понимание и содействие, чтобы АР/ВКР-19 стали полностью безбумажными мероприятиями. Эти меры для АР-19 и ВКР-19 изложены в вышеупомянутых Административных циркулярах Бюро радиосвязи CACE/889 и CA/245, соответственно.

# 7 Вывод

Совету предлагается принять к сведению краткое описание работ по подготовке к АР-19 и ВКР-19. Такая подготовка продолжается в целях обеспечения эффективного проведения этих мероприятий в Шарм-эль-Шейхе, Египет, и содействия их успешному результату.

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_