|  |  |
| --- | --- |
| **المجلس 2020** |  |
|  |  |
|  |  |
| **بند جدول الأعمال: PL 2.9** | **المراجعة 1 للوثيقة C20/5-A** |
|  | **5 أكتوبر 2020** |
|  | **الأصل: بالإنكليزية** |
| تقرير من الأمين العام | |
| الأعمال التحضيرية للمنتدى العالمي لسياسات الاتصالات/تكنولوجيا المعلومات والاتصالات لعام 2021 (WTPF-21) | |
|  | |

|  |
| --- |
| **ملخص**  ينص القرار 2 (المراجَع في دبي، 2018) على أن المنتدى العالمي لسياسات الاتصالات/تكنولوجيا المعلومات والاتصالات يفضَّل عقده بالتعاقب مع منتدى القمة العالمية لمجتمع المعلومات لعام 2021، مع مراعاة الحاجة إلى ضمان الاستعداد الكافي من جانب الدول الأعضاء. وتقدم هذه الوثيقة تحديثاً بشأن الوضع الراهن للعملية التحضيرية للمنتدى العالمي لسياسات الاتصالات/تكنولوجيا المعلومات والاتصالات لعام 2021 (WTPF-21).  **الإجراء المطلوب**  يُرجى من المجلس أن **يأخذ علماً** بهذا التقرير **وأن يقدم مزيداً من الإرشادات** بشأن ( أ ) تأكيد تغيير موعد انعقاد المنتدى العالمي لسياسات الاتصالات/تكنولوجيا المعلومات والاتصالات لعام 2021 بحيث يُعقد في عام 2022، (ب) الإجراء والجدول الزمني المتعلقين بالعملية التحضيرية.  \_\_\_\_\_\_\_\_\_  **المراجع**  الوثيقة [C13/64(Rev1)](https://www.itu.int/md/S13-CL-C-0064/en)؛ [القرار 2 (المراجَع في دبي، 2018)](https://www.itu.int/en/council/Documents/basic-texts/RES-002-E.pdf)؛ [المقرر 611 للمجلس](https://www.itu.int/md/S19-CL-C-0128/en)؛ الوثيقة [C19/119](https://www.itu.int/md/S19-CL-C-0119/en)؛ الوثيقة [C20/5](https://www.itu.int/md/S20-CL-C-0005/en) |

1 وفقاً للقرار 2 (المراجَع في دبي، 2018)، وعملاً [بالمقرر 611 (الصادر عن المجلس في دورته لعام 2019)](https://www.itu.int/md/S19-CL-C-0128/en) قرر مجلس الاتحاد في دورته لعام 2019 أن يُعقد المنتدى العالمي السادس لسياسات الاتصالات/تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في جنيف، سويسرا، لمدة ثلاثة أيام، ويُفضل أن يُعقد بالتعاقب مع منتدى القمة العالمية لمجتمع المعلومات لعام 2021 (WTPF-21). واتُفق كذلك في دورة المجلس هذه لعام 2019 على تكرار النهج المتبع في المنتدى العالمي لسياسات الاتصالات/تكنولوجيا المعلومات والاتصالات لعام 2013 (WTPF-13) في منتدى عام 2021 (WTPF-21)، أي بتزامنه مع منتدى القمة العالمية لمجتمع المعلومات لعام 2021 (WSIS-2021) ربما لمدة يومين للحد من التكاليف الإضافية وتحصيل الفائدة القصوى من حضور مشاركين رفيعي المستوى.

2 ووفقاً [للمقرر 611 (الصادر عن المجلس في دورته لعام 2019)](https://www.itu.int/md/S19-CL-C-0128/en)، قرر مجلس الاتحاد أن يتناول المنتدى العالمي لسياسات الاتصالات/تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في عام 2021 الموضوع التالي:

"*السياسات الرامية إلى تعبئة الاتصالات/تكنولوجيا المعلومات والاتصالات الجديدة والناشئة لأغراض التنمية المستدامة:*

وسيناقش المنتدى WTPF-21 كيف أن التكنولوجيات والاتجاهات الرقمية الجديدة والناشئة تمثل عوامل تمكينية للانتقال العالمي إلى الاقتصاد الرقمي. وتشمل المواضيع التي سيجري النظر فيها الذكاء الاصطناعي (AI) وإنترنت الأشياء (IoT) والجيل الخامس (5G) والبيانات الضخمة والخدمات المتاحة بحرية على الإنترنت (OTT) وغيرها. وبهذا الصدد، سيركز المنتدى على الفرص والتحديات والسياسات الرامية إلى تعزيز التنمية المستدامة."

3 وطبقاً [للمقرر 611 (الصادر عن المجلس في دورته لعام 2019)](https://www.itu.int/md/S19-CL-C-0128/en)، دعا الأمين العام للاتحاد إلى اجتماع فريق خبراء غير رسمي (IEG) يشارك كل من أعضائه بنشاط في التحضير للمنتدى WTPF-21. وقد دُعيت الدول الأعضاء وأعضاء القطاعات والمنتسبون والهيئات الأكاديمية في الاتحاد، وكذلك دولة فلسطين والمنظمات التي لها الحق في حضور مؤتمرات الاتحاد واجتماعاته بصفة مراقب، إلى ترشيح خبرائها.

4 وأكد المجلس في دورته لعام 2019 تعيين السيد فابيو بيجي، إيطاليا، رئيساً لفريق الخبراء غير الرسمي.

5 وعقد فريق الخبراء غير الرسمي ثلاثة اجتماعات: في 23-24 سبتمبر 2019، و10-11 فبراير 2020، و14‑16 سبتمبر 2020. وجمع الفريق أكثر من 140 من الخبراء المرشحين. ويمكن الاطلاع على القائمة عبر الرابط: <https://www.itu.int/en/wtpf-21/Documents/IEG-WTPF-21-nominated-experts.pdf>.

6 وحتى الآن، اتبع فريق الخبراء غير الرسمي المعني بالتحضير للمنتدى WTPF-21 الإجراء والجدول الزمني المتعلقين بالعملية التحضيرية للمنتدى، على النحو المحدد في الملحق 2 [بالمقرر 611 (الصادر عن المجلس في دورته لعام 2019)](https://www.itu.int/md/S19-CL-C-0128/en). ولكن، نظراً للأزمة الصحية العالمية الحالية، طلب اجتماع المشاورة الافتراضية لأعضاء المجلس، الذي عُقد في يونيو 2020، من الأمانة أن تستعرض إمكانية تغيير موعد انعقاد منتدى عام 2021 بحيث يُعقد في عام 2022، وتعد جدولاً زمنياً مراجَعاً للعملية التحضيرية من أجل مناقشته في اجتماع فريق الخبراء الذي سيُعقد في سبتمبر 2020.

7 وطبقاً لذلك، قدمت الأمانة إلى الاجتماع الثالث لفريق الخبراء مشروعاً للجدول الزمني المراجَع المتعلق بإعداد تقرير الأمين العام بشأن المنتدى WTPF-21 (يرد كملحق بهذا التقرير)، وناقش الفريق هذا المشروع. ولم يتوصل الأعضاء إلى اتفاق بشأن الجدول الزمني المراجَع هذا. ويلتمس الفريق من المجلس مزيداً من الإرشادات بشأن ( أ ) تأكيد تغيير موعد انعقاد منتدى عام 2021 بحيث يُعقد في عام 2022، (ب) الإجراء والجدول الزمني المتعلقين بالعملية التحضيرية.

8 ويمكن الاطلاع على جميع الوثائق المتعلقة بالعملية التحضيرية في الموقع الإلكتروني لفريق الخبراء غير الرسمي: <https://www.itu.int/en/wtpf-21/Pages/ieg-wtpf-21.aspx>. وهي تشمل مشاريع متنوعة لتقرير الأمين العام المقدم إلى المنتدى العالمي لسياسات الاتصالات لعام 2021، والمساهمات الواردة من أعضاء فريق الخبراء غير الرسمي (بما في ذلك مشاريع الآراء الممكنة) والتعليقات الواردة من عملية المشاورات العامة المفتوحة عبر الإنترنت.

الملحق - الإجراء ومشروع الجدول الزمني المتعلقان بإعداد تقرير الأمين العام بشأن المنتدى العالمي لسياسات الاتصالات/تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، على النحو المعروض في الاجتماع الثالث لفريق الخبراء غير الرسمي المعني بالمنتدى العالمي لسياسات الاتصالات/تكنولوجيا المعلومات والاتصالات لعام 2021 (IEG-WTPF-21)

|  |  |
| --- | --- |
| **1 أغسطس 2019** | تُنشَر على الخط الصيغة الأولى لمشروع مخطط تقرير الأمين العام للتعليق عليه |
| **21 أغسطس 2019** | الموعد النهائي لتلقّي التعليقات على الصيغة الأولى لمشروع التقرير  الموعد النهائي لتقديم الترشيحات من أجل تكوين فريق متوازن من الخبراء لتقديم المشورة إلى الأمين العام بشأن استكمال صياغة التقرير وما يرتبط به من آراء أولية |
| **الاجتماع الأول لفريق الخبراء غير الرسمي (سبتمبر 2019 خلال مجموعة اجتماعات أفرقة العمل التابعة للمجلس)** | **الاجتماع الأول لفريق الخبراء لمناقشة** الصيغة الأولى لمشروع **تقرير الأمين العام والتعليقات الواردة** |
| **1 نوفمبر 2019** | **تُنشَر على الخط الصيغة الثانية لمشروع تقرير الأمين العام، وتتضمن المناقشات التي جرت في إطار الاجتماع الأول لفريق الخبراء غير الرسمي**  **ويُتاح هذا المشروع أيضاً على الخط من أجل المشاورات العامة المفتوحة** |
| **23 ديسمبر 2019** | **الموعد النهائي لتلقي التعليقات على الصيغة الثانية للمشروع، ولتقديم المساهمات بشأن** الخطوط العريضة لمشاريع الآراء المحتملة  **الموعد النهائي لتلقي المدخلات من المشاورات العامة المفتوحة** |
| **الاجتماع الثاني لفريق الخبراء غير الرسمي (يناير/فبراير 2020 خلال مجموعة اجتماعات أفرقة العمل التابعة للمجلس)** | الاجتماع الثاني لفريق الخبراء لمناقشة الصيغة الثانية لمشروع تقرير الأمين العام والتعليقات الواردة، بما في ذلك التعليقات الواردة من المشاورات العامة المفتوحة |
| **1 أبريل 2020** | تُنشَر على الخط الصيغة الثالثة لمشروع تقرير الأمين العام، وتتضمن المناقشات التي جرت في إطار الاجتماع الثاني لفريق الخبراء غير الرسمي والخطوط العريضة لمشاريع الآراء  **ويُتاح هذا المشروع أيضاً على الخط من أجل المشاورات العامة المفتوحة** |
| **15 يونيو 2020** | الموعد النهائي لتلقّي التعليقات على الصيغة الثالثة للمشروع، ولتقديم **المساهمات بشأن** مشاريع الآراء المحتملة  **الموعد النهائي لتلقي المدخلات من المشاورات العامة المفتوحة** |
| **الاجتماع الثالث لفريق الخبراء غير الرسمي (16-14 سبتمبر 2020)** | الاجتماع الثالث لفريق الخبراء لمناقشة الصيغة الثالثة لمشروع تقرير الأمين العام، وكذلك مشاريع الآراء المحتملة والتعليقات الواردة، بما في ذلك التعليقات الواردة من المشاورات العامة المفتوحة |
| **1 نوفمبر 2020** | تُنشَر على الخط الصيغة الرابعة لمشروع تقرير الأمين العام وتتضمن المناقشات التي جرت في إطار الاجتماع الثالث لفريق الخبراء غير الرسمي، مع مشاريع الآراء المحتملة في شكل ملحق  **ويُتاح هذا المشروع أيضاً على الخط من أجل المشاورات العامة المفتوحة** |
| **23 ديسمبر 2020** | الموعد النهائي لتلقي التعليقات بشأن الصيغة الرابعة لمشروع التقرير، ولتقديم المساهمات بشأن مشاريع الآراء المحتملة  **الموعد النهائي لتلقي التعليقات الواردة من المشاورات العامة المفتوحة** |
| **الاجتماع الرابع لفريق الخبراء غير الرسمي (يناير-فبراير 2021 خلال مجموعة اجتماعات أفرقة العمل التابعة للمجلس)** | الاجتماع الرابع لفريق الخبراء لمناقشة الصيغة الرابعة لمشروع تقرير الأمين العام، بما في ذلك مشاريع الآراء المحتملة والتعليقات الواردة |
| **1 أبريل 2021** | تُنشَر على الخط الصيغة الخامسة لمشروع تقرير الأمين العام وتتضمن المناقشات التي جرت في إطار الاجتماع الرابع لفريق الخبراء غير الرسمي، بما في ذلك نص مشاريع الآراء  المحتملة في شكل ملحق  **ويُتاح هذا المشروع أيضاً على الخط من أجل المشاورات العامة المفتوحة** |
| **15 يوليو 2021** | الموعد النهائي لتلقي التعليقات بشأن الصيغة الخامسة لمشروع التقرير، بما في ذلك مشاريع الآراء المحتملة  **الموعد النهائي لتلقي التعليقات الواردة من المشاورات العامة المفتوحة** |
| **الاجتماع الخامس لفريق الخبراء غير الرسمي (سبتمبر 2021 خلال مجموعة اجتماعات أفرقة العمل التابعة للمجلس)** | الاجتماع الخامس لفريق الخبراء لمناقشة الصيغة الخامسة لمشروع تقرير الأمين العام والتعليقات الواردة، بما في ذلك مشاريع الآراء المحتملة |
| **1 نوفمبر 2021** | تُنشَر على الخط الصيغة السادسة لمشروع تقرير الأمين العام وتتضمن المناقشات التي جرت في إطار الاجتماع الخامس لفريق الخبراء غير الرسمي، بما في ذلك مشاريع الآراء المحتملة في شكل ملحق |
| **23 ديسمبر 2021** | الموعد النهائي لتلقي التعليقات بشأن الصيغة السادسة لمشروع التقرير، بما في ذلك نص مشاريع الآراء |
| **الاجتماع السادس لفريق الخبراء غير الرسمي (يناير 2022 خلال مجموعة اجتماعات أفرقة العمل التابعة للمجلس)** | الاجتماع السادس لفريق الخبراء لوضع مشروع تقرير الأمين العام في صيغته النهائية، بما في ذلك النص النهائي لمشاريع الآراء، لتقديمه إلى المنتدى العالمي السادس لسياسات الاتصالات/تكنولوجيا المعلومات والاتصالات |
| **15 مارس 2022** | يُنشَر على الخط التقرير النهائي للأمين العام المقدم إلى المنتدى، بما في ذلك مشاريع الآراء |
| **3-1 يونيو 2022 (بالتعاقب مع منتدى القمة العالمية لمجتمع المعلومات لعام 2022)** | المنتدى العالمي السادس لسياسات الاتصالات/تكنولوجيا المعلومات والاتصالات |

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ