|  |  |
| --- | --- |
| **Conseil 2020** |  |
|  |  |
|  |  |
| **Point de l'ordre du jour: PL 2.9** | **Révision 1 du Document C20/5-F** |
| **5 octobre 2020** |
| **Original: anglais** |
| Rapport du Secrétaire général | |
| PRÉPARATION DU Forum mondial des politiques  de télécommunication/TIC (FMPT-21) | |

|  |
| --- |
| Résumé  Par sa Résolution 2 (Rév. Dubaï, 2018), la Conférence de plénipotentiaires a *décidé* que le FMPT se tiendrait de préférence juste avant ou juste après le Forum du SMSI de 2021, compte tenu de la nécessité de veiller à ce que les États Membres puissent bien se préparer. Le présent document fournit des informations actualisées sur l'état d'avancement actuel du processus préparatoire du FMPT-21.  Suite à donner  Le Conseil est invité à **prendre note** du présent Rapport et à **formuler de nouvelles orientations** concernant a) la confirmation du report du FMPT-21 à 2022 et b) la procédure et le calendrier du processus préparatoire.  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  Références  Document [C13/64(Rév1)](https://www.itu.int/md/S13-CL-C-0064/en); [Résolution 2 (Rév. Dubaï, 2018)](https://www.itu.int/en/council/Documents/basic-texts/RES-002-F.pdf) de la Conférence de plénipotentiaires; [Décision 611](https://www.itu.int/md/S19-CL-C-0128/en) du Conseil; Document [C19/119](https://www.itu.int/md/S19-CL-C-0119/en); [Document C20/5](https://www.itu.int/md/S20-CL-C-0005/en) |

1 Conformément à la Résolution 2 (Rév. Dubaï, 2018) de la Conférence de plénipotentiaires, le Conseil à sa session de 2019 a décidé, en vertu de la [Décision 611 (Conseil 2019)](https://www.itu.int/md/S19-CL-C-0128/en), de convoquer le sixième Forum mondial des politiques de télécommunication/TIC (FMPT) à Genève (Suisse), pour une durée de trois jours, de préférence juste avant ou juste après le Forum du SMSI de 2021 (FMPT-21). Lors de la session de 2019 du Conseil, il a également été convenu de s'inspirer pour le FMPT-21 de l'approche adoptée pour le FMPT-13, en organisant le Forum de 2021 du SMSI et le FMPT-21 de telle sorte qu'ils se chevauchent éventuellement pendant deux jours, afin de limiter les coûts supplémentaires et de tirer le meilleur parti de la présence de participants de haut rang.

2 En vertu de la [Décision 611](https://www.itu.int/md/S19-CL-C-0128/en) (Conseil 2019), le Conseil de l'UIT a décidé que le FMPT-21 serait placé sous le thème suivant:

*"Politiques visant à mettre les télécommunications/TIC nouvelles et émergentes au service du développement durable:*

Les participants au FMPT-21 examineront la façon dont les technologies et les tendances numériques nouvelles et émergentes favorisent la transition à l'échelle mondiale vers l'économie numérique. Parmi les thèmes qui seront examinés, on peut citer l'intelligence artificielle, l'Internet des objets, la 5G, les mégadonnées, les OTT, etc. À cet égard, le FMPT-21 sera axé sur les perspectives, les difficultés ainsi que les politiques propres à favoriser le développement durable."

3 Conformément à la [Décision 611 (Conseil 2019)](https://www.itu.int/md/S19-CL-C-0128/en), le Secrétaire général de l'UIT a convoqué un Groupe d'experts informel (GEI), dont chaque membre participe activement à la préparation du FMPT-21. Les États Membres, les Membres de Secteur et les Associés de l'UIT, les établissements universitaires participant aux travaux de l'UIT, ainsi que l'État de Palestine et les organisations ayant le droit d'assister aux conférences et réunions de l'UIT en qualité d'observateurs, ont été invités à désigner des experts.

4 M. Fabio Bigi (Italie) a été confirmé dans ses fonctions de Président du GEI par le Conseil à sa session de 2019.

5 Le GEI s'est réuni à trois reprises: les 23 et 24 septembre 2019, les 10 et 11 février 2020 et du 14 au 16 septembre 2020. Ce Groupe a rassemblé plus de 140 experts désignés, dont la liste est disponible à l'adresse: <https://www.itu.int/en/wtpf-21/Documents/IEG-WTPF-21-nominated-experts.pdf>.

6 Jusqu'à présent, en ce qui concerne la préparation du FMPT-21, le GEI-FMPT-21 a suivi la procédure et le calendrier présentés dans l'Annexe 2 de la [Décision 611 (Conseil 2019)](https://www.itu.int/md/S19-CL-C-0128/en). Toutefois, en raison de la crise sanitaire mondiale que nous traversons, les participants à la consultation virtuelle des Conseillers tenue en juin 2020 ont demandé au secrétariat d'étudier la possibilité de reporter le FMPT-21 à 2022 et d'élaborer un calendrier révisé du processus préparatoire, pour examen à la réunion de septembre 2020 du GEI-FMPT.

7 Par conséquent, le secrétariat a présenté un projet de calendrier révisé concernant l'élaboration du rapport du Secrétaire général au FMPT-21 (reproduit dans l'Annexe du présent rapport) à la troisième réunion du GEI-FMPT-21, que celui-ci a examiné. Ce calendrier révisé n'a toutefois pas fait l'objet d'un accord parmi les membres. Le Groupe attend donc que le Conseil formule de nouvelles orientations concernant a) la confirmation du report du FMPT-21 à 2022 et b) la procédure et le calendrier du processus préparatoire.

8 Tous les documents relatifs au processus préparatoire sont disponibles sur le site web du GEI: <https://www.itu.int/en/wtpf-21/Pages/ieg-wtpf-21.aspx>. Parmi ces documents figurent les différentes versions du projet de rapport du Secrétaire général au FMPT-21, les contributions soumises par les membres du GEI (y compris les éventuels projets d'avis) et les observations issues du processus de consultations publiques en ligne ouvertes.

Annexe

Procédure et projet de calendrier pour l'élaboration du rapport du   
Secrétaire général au FMPT tels que présentés à la   
troisième réunion du GEI-FMPT-21

|  |  |
| --- | --- |
| **1er août 2019** | Un avant-projet de structure du rapport du Secrétaire général sera mis en ligne pour observations |
| **21 août 2019** | Date limite de réception des observations sur l'avant-projet  Date limite pour la désignation des membres du groupe d'experts équilibré qui donnera des avis au Secrétaire général sur la suite de l'élaboration du rapport et sur les projets d'avis associés à ce rapport |
| **1ère réunion du GEI (septembre 2019, pendant la série de réunions des GTC)** | Première réunion du groupe d'experts pour examiner l'avant-projet de rapport du Secrétaire général et les observations reçues |
| **1er novembre 2019** | Une deuxième version du projet de rapport du Secrétaire général, reprenant les débats de la 1ère réunion du GEI, sera mise en ligne  Cette version du projet de rapport sera également mise en ligne aux fins de consultations ouvertes publiques |
| **23 décembre 2019** | Date limite de réception des observations sur la deuxième version du projet et des contributions relatives aux grandes lignes des éventuels projets d'avis  Date limite de soumission des contributions issues des consultations ouvertes publiques |
| **2ème réunion du GEI (janvier/février 2020, pendant la série de réunions des GTC)** | Deuxième réunion du groupe d'experts pour examiner la deuxième version du projet de rapport du Secrétaire général et les observations reçues, y compris celles résultant des consultations ouvertes publiques |
| **1er avril 2020** | La troisième version du projet de rapport du Secrétaire général, reprenant les débats de la 2ème réunion du GEI et comprenant les grandes lignes des projets d'avis, sera mise en ligne  Cette version du projet de rapport sera également mise en ligne aux fins de consultations ouvertes publiques |
| **15 juin 2020** | Date limite de réception des observations sur la troisième version du projet et des contributions relatives aux éventuels projets d'avis  Date limite de soumission des contributions issues des consultations ouvertes publiques |
| **3ème réunion du GEI (14‑16 septembre 2020)** | Troisième réunion du groupe d'experts pour examiner la troisième version du projet de rapport du Secrétaire général ainsi que les éventuels projets d'avis et les observations reçues, y compris celles résultant des consultations ouvertes publiques |
| **1er novembre 2020** | La quatrième version du projet de rapport du Secrétaire général, reprenant les débats de la 3ème réunion du GEI et comprenant les éventuels projets d'avis en annexe, sera mise en ligne  Cette version du projet sera également mise en ligne aux fins de consultations ouvertes publiques |
| **23 décembre 2020** | Date limite de réception des observations sur la quatrième version du projet de rapport et des contributions sur les éventuels projets d'avis  Date limite de réception des observations issues de la consultation ouverte publique |
| **4ème réunion du GEI (janvier-février 2021, pendant la série de réunions des GTC)** | Quatrième réunion du groupe d'experts pour examiner la quatrième version du projet de rapport du Secrétaire général, comprenant les éventuels projets d'avis, et les observations reçues |
| **1er avril 2021** | La cinquième version du projet de rapport du Secrétaire général, reprenant les débats de la 4ème réunion du GEI et comprenant les éventuels projets d'avis en annexe, sera mise en ligne  Cette version du projet sera également mise en ligne aux fins de consultations ouvertes publiques |
| **15 juillet 2021** | Date limite de réception des observations sur la cinquième version du projet de rapport, comprenant les éventuels projets d'avis  Date limite de réception des observations issues de la consultation ouverte publique |
| **5ème réunion du GEI (septembre 2021, pendant la série de réunions des GTC)** | Cinquième réunion du groupe d'experts pour examiner la cinquième version du projet de rapport du Secrétaire général, comprenant les projets d'avis, et les observations reçues |
| **1er novembre 2021** | La sixième version du projet de rapport du Secrétaire général, reprenant les débats de la 5ème réunion du GEI et comprenant les projets d'avis en annexe, sera mise en ligne |
| **23 décembre 2021** | Date limite de réception des observations sur la sixième version du projet de rapport, comprenant les projets d'avis |
| **6ème réunion du GEI (janvier 2022, pendant la série de réunions des GTC)** | Sixième réunion du groupe d'experts pour achever le projet de rapport du Secrétaire général, comprenant la version définitive des projets d'avis, qui sera soumis au sixième FMPT |
| **15 mars 2022** | Le rapport final du Secrétaire général au FMPT, comprenant les projets d'avis, sera mis en ligne |
| **1er-3 juin 2022 (juste avant ou juste après le Forum du SMSI de 2022)** | Sixième Forum mondial des politiques de télécommunication/technologies de l'information et de la communication |

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_