|  |  |
| --- | --- |
| **СОВЕТ 2021 Виртуальные консультации Советников, 8–18 июня 2021 года** |  |
|  |  |
|  |  |
| **Пункт повестки дня: ADM 20** | **Документ C21/48-R** |
| **26 марта 2021 года** |
| **Оригинал: английский** |
| Записка Генерального секретаря | |
| КРАТКИЙ ОТЧЕТ О РАБОТЕ КОНСУЛЬТАТИВНОЙ ГРУППЫ ГОСУДАРСТВ-ЧЛЕНОВ ПО ПРОЕКТУ, СВЯЗАННОМУ С ПОМЕЩЕНИЯМИ ШТАБ-КВАРТИРЫ СОЮЗА | |
|  | |

Имею честь представить Государствам – Членам Совета краткий отчет о работе **Консультативной группы Государств-Членов (КГГЧ)**.

Хоулинь ЧЖАО  
 Генеральный секретарь

КРАТКИЙ ОТЧЕТ О РАБОТЕ КОНСУЛЬТАТИВНОЙ ГРУППЫ ГОСУДАРСТВ-ЧЛЕНОВ ПО ПРОЕКТУ, СВЯЗАННОМУ С ПОМЕЩЕНИЯМИ ШТАБ-КВАРТИРЫ СОЮЗА

|  |
| --- |
| Резюме  В настоящем документе содержится краткий отчет о работе, проделанной со времени представления последнего отчета Совету Консультативной группой Государств-Членов (КГГЧ) по проекту, связанному с помещениями штаб-квартиры Союза.  Необходимые действия  Совету предлагается **принять к сведению** отчет и **представить любые** **дополнительные руководящие указания**, в случае необходимости.  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  Справочные материалы  *[Решение 588 Совета](https://www.itu.int/md/S16-CL-C-0124/en), [Решение 619 Совета](https://www.itu.int/md/S19-CLADD-C-0005/en), [Резолюция 212 (Дубай, 2018 г.)](https://www.itu.int/en/council/Documents/basic-texts/RES-212-R.pdf), [C19/48](https://www.itu.int/md/S19-CL-C-0048/en), [C20/48](https://www.itu.int/md/S20-CL-C-0048/en)* |

# 1 Резюме недавних собраний КГГЧ

После отчета для состоявшихся в ноябре 2020 года виртуальных консультаций Советников (Документ [C20/48](https://www.itu.int/md/S20-CL-C-0048/en)) были проведены два собрания Консультативной группы Государств-Членов (КГГЧ) по проекту, связанному с помещениями штаб-квартиры Союза. Собрания проводились в виртуальном формате 12 ноября 2020 года и 25 февраля 2021 года под председательством г‑на Грега Ратты (США). С полными отчетами об этих собраниях можно ознакомиться, пройдя по ссылке: <https://www.itu.int/en/hq-building/Pages/default.aspx> (доступно только при наличии учетной записи TIES). Резюме этих собраний приводится ниже.

1.1 На **12-м собрании** (12 ноября 2020 г.) КГГЧ обсудила отчет о ходе реализации проекта, представленный в Документе C20/7(Rev.1), рассмотрела девять пунктов реестра рисков, которые были пересмотрены в августе и сентябре, запросила разъяснения в отношении отчета SPG Intercity (Документы [C20/77](https://www.itu.int/md/S20-CL-C-0077/en) и [C20/INF/20](https://www.itu.int/md/S20-CL-INF-0020/en)), касающегося стратегии оптимального выставления здания "Башня" на продажу, а также коснулась последствий пандемии COVID-19 для проекта (Документ [C20/INF/21](https://www.itu.int/md/S20-CL-INF-0021/en)).

Следует напомнить, что реестр рисков – это инструмент, который является элементом передового опыта в рамках управления проектами для выявления рисков и управления ими. В реестрах рисков содержатся ответы на вопрос "что произойдет, если случится событие "x", и сколько это будет стоить?". Вопросы, рассмотренные на этом собрании, касались возможного влияния пандемии COVID-19 на проект нового здания штаб-квартиры или график его строительства, мер по обеспечению безопасности за пределами периметра участка МСЭ и максимизации стоимости здания "Башня" при его продаже.

КГГЧ рассмотрела предложение SPC Intercity, которое затем более подробно обсуждалось на вторых виртуальных консультациях Советников в ноябре. КГГЧ в рамках своих обсуждений сосредоточилась на том, чтобы лучше понять, по какой причине вариант обратной аренды является желательным для МСЭ.

В настоящее время полная оценка последствий пандемии COVID-19 пока невозможна, тем не менее, г-жа Доббельштейн повторила, что разместить в новом здании имеющийся персонал, обеспечив расстояние между работниками не менее двух метров, не представляется возможным в рамках текущего проекта, если только не удастся сократить среднесуточное число работников в здании не менее чем на треть путем изменения политики выделенного рабочего места и политики в отношении телеработы.

1.2 На **13-м собрании** КГГЧ (25 февраля 2021 г.) был повторно проведен подробный анализ реестра рисков (действующего, по состоянию на 14 июля 2020 г.), в ходе которого были подробно обсуждены 16 из 102 пунктов реестра, относящихся к следующим категориям рисков: обеспечение непрерывности деятельности, управление изменениями, коммуникации, внешние риски, финансы, правовые вопросы, закупки и контракты, а также программа – объем работ. В большинстве случаев результатом обсуждения стало согласие Секретариата внести ясность в реестр.

КГГЧ также получила от г-жи Доббельштейн обновленную информацию о статусе проекта. Среди прочего, была представлена следующая информация:

• В настоящее время работа над договором ссуды находится на завершающем этапе, и его подписание ожидается в марте.

• Объем работ, который был представлен Представительству Швейцарии в ноябре 2019 года, был утвержден в январе 2021 года. Он был расширен, и в него было включено применение рекомендаций МОСБ ООН на большем периметре (улица Монбрийан, авеню Франс и авеню Ж. Мотта), а также дополнительные меры безопасности на стоянке "Parking des Nations". В сферу охвата исследования также входят требования всех граничащих с МСЭ объектов. Подробный график этой работы должен быть включен в отчет по новому зданию, который будет представлен на VCC в июне 2021 года. Затраты на реализацию мер безопасности в отношении объектов всеобщего достояния не включены в утвержденные затраты на проект нового здания, но для этой цели была выделена соответствующая сумма в реестре рисков. Переговоры о возможном распределении затрат между всеми сторонами будут проведены после завершения технико-экономического обоснования.

• Подробный проект был получен от архитектора в конце января, и в настоящее время МСЭ дорабатывает свои замечания; они будут учтены в окончательном варианте, который должен быть представлен в марте.

• План реализации условий работы персонала будет включать стратегию, применимую в процессе переезда и после начала эксплуатации нового здания. Процесс тендера завершен, и ожидается подписание контракта с выбранной компанией, специализирующейся на вопросе условий работы персонала. Первоначальные результаты будут подготовлены своевременно, с тем чтобы в июне вниманию Советников могли быть представлены первичные замечания.

КГГЧ рекомендовала Секретариату включить в сравнение текущих и эксплуатационных затрат для здания "Башня" прямое указание, что расчет был произведен на основе площади офисных помещений (а не на основе анализа рынка).

Председатель проинформировал КГГЧ, что вопросы, поднятые Группой в ходе собраний VCC, были рассмотрены РГС-ФЛР. Секретариат предложил увеличить фонд реестра рисков на 3,6 млн. швейцарских франков за счет средств, сэкономленных в 2020 году, если таковые имеются. Решение о дополнительном финансировании пока не принято. Окончательное решение должно быть принято Советом. Участники выразили признательность за усилия Секретариата по финансированию фонда.

# 2 Вопросы, требующие внимания Совета

КГГЧ не выявила никаких новых вопросов, на которые следовало бы обратить внимание Совета.

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_