|  |  |
| --- | --- |
| **理事会2022年会议 2022年3月21-31日****，日内瓦** |  |
|  |  |
|  |  |
| **议项：ADM 9** | **文件 C22/34-C** |
| **2021年11月9日** |
| **原文：英文** |

|  |
| --- |
| 秘书长的报告 |
| 信息通信技术发展基金（ICT-DF） |

|  |
| --- |
| 概要  本文件汇报了自2021年5月以来将信息通信技术发展基金（ICT-DF）用于发展项目的实施状况。  需采取的行动  请理事会将本报告**记录在案**并酌情提出建议。  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  参考文件  全权代表大会[第11号决议（2018年，迪拜，修订版）](https://www.itu.int/en/council/Documents/basic-texts/RES-011-C.pdf)、理事会第[1111](http://www.itu.int/council/index97/1997/131/131.html)和第[1338](http://www.itu.int/md/S11-CL-C-0106/en)号决议、[C20/34](https://www.itu.int/md/S20-CL-C-0034/en)、[C21/34](https://www.itu.int/md/S21-CL-C-0034/en) |

# 1 引言

1.1 根据国际电联《组织法》的规定，国际电联具有作为联合国专门机构和项目实施执行机构的双重职责。在此方面，电信发展局（ITU-D）在各国实施项目以促进可持续发展方面发挥着关键作用。

1.2 信息通信技术发展基金（[ICT-DF](http://www.itu.int/en/ITU-D/Partners/Pages/ICT-DF/default.aspx)）是1997年启动的一项专门举措，旨在基于国际电联成员国、部门成员、公有和私营行业、多边组织、基金会、金融机构和发展机构达成的利益攸关多方伙伴关系，支持发展项目的实施，从而实现可持续发展。

# 2 ICT-DF的主要规则和程序

2.1 原则上，ICT-DF基金须提供最高达项目总成本25%的资金，在例外情况下，ICT-DF的资助可超过25%。ICT-DF提供的种子基金旨在通过筹措现金和（在一些情况下）实物资源吸引预算外资金，以便在国家、区域和国际层面为项目提供资金。

2.2 根据程序，可在年内任何时候向ICT-DF指导委员会（ICT-DF SC）[[1]](#footnote-1)提交包含相关合作伙伴现金和实物捐赠的项目建议书，以考虑提供融资。

2.3 提交基金审议的项目建议书由ICT-DF指导委员会进行评估，以确保它们符合以下选择和资格标准：

• 项目受益方须包括一个或多个最不发达国家（LDC）、小岛屿发展中国家（SIDS）、内陆发展中国家（LLDC）、经济转型国家和有具体需要的国家。

• 项目属于以下由世界电信发展大会（WTDC）通过的类别/主题之一或ICT-DF指导委员会认为重要的其他主题。

2.4 ICT-DF指导委员会负责：a) 审议并批准请该基金资助的项目；b) 批准为获ICT-DF指导委员会批准的项目划拨的资金金额；以及c) 监督获得ICT-DF支持的项目的实施和预算执行情况。

2.5 向国际电联理事会提交有关ICT-DF及ICT-DF指导委员会核准的资助项目状况的年度报告，请理事会酌情提出建议和/或予以批准。

# 3 ICT-DF的主要活动和进展

本节重点介绍了审议期内开展的活动。关于ICT-DF和其他项目的情况通报网页可按国家、区域、行动领域和项目状况（正在进行和已实施）搜索，可从国际电联项目门户网站<https://www.itu.int/en/ITU-D/Projects>上访问。

3.1 ICT-DF指导委员会第56次会议（2021年7月举行）

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 批准的新项目 | 外部捐款 | 国际电联捐款 | 备注 |
| Giga第二阶段  （2GLO20104-03） | 550 000美元  合作伙伴： 联合国儿童基金会（UNICEF） | 137 500美元（687 500美元预算中的20%） | “Giga第二阶段”旨在巩固并推进现有Giga国家在第一阶段取得的成就。这将使第一阶段的对象，即非洲、中亚和东/中加勒比地区国家受益。Giga还将扩大项目范围，将亚太和南美包括在内。活动的扩展将覆盖最不发达国家、内陆发展中国家和小岛屿发展中国家。 |
| Giga和英国外交、联邦和发展办公室（FCDO）数字接入项目（DAP）– 向最不发达国家推广扶持性政策与监管  （9GLO21116） | 1 379 070美元  合作伙伴：英国外交、联邦和发展办公室（UK FCDO） | 276 000美元（1 655 070美元预算中的16.7%） | 此项目旨在通过向四个高优先级FCDO数字接入项目国家（肯尼亚、尼日利亚、巴西、印度尼西亚）提供支持，增加联网学校的数量，并初步完成第五个DAP国（南非）项目范围的界定。 |
| 为儿童打造一个安全繁荣的网络空间  （9GLO21112） | 1 612 500美元  合作伙伴： 沙特阿拉伯王国国家网络安全局（NCA） | 400 000美元 （2 012 500美元预算中的20%） | 此项目将促进保护上网儿童工作的深入，并支持全球各成员国在数字环境下为落实国际儿童权利标准而付出的努力。 |
| 通过连接加速非洲数字化转型  （9RAF21101） | 500 000美元  合作伙伴： 微软 | 100 000美元（600 000美元预算中的16.7%） | 通过互连互通加速非洲数字化转型项目，将有助于创建一个利益攸关多方平台，为其他私营部门、民间团体和学术界提供参与的机会。 |

3.2 ICT-DF指导委员会第57次会议（2021年9月举行）

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 批准的新项目 | 外部捐款 | 国际电联捐款 | 备注 |
| 就国家信息通信技术发展战略向乌干达提供技术援助和培训  （9UGA21008） | 1 800 000美元  合作伙伴：中华人民共和国工业和信息化部（MIIT）并得到南南合作援助基金的支持 | 100 000美元（1 800 000美元预算中的5%） | 此项目将以为实现数字化赋能社会和知识经济做出贡献的方式为乌干达数字化转型提供支持。 |

3.3 ICT-DF指导委员会还审议了ICT-DF项目的实施进展，并批准将一些资金返还给最初划拨用于实施一些发展项目的ICT-DF基金，这些项目后来因未能吸引到外部伙伴的资金无疾而终，即：

– 马达加斯加宽带项目（项目编号：7MAG17004）

– 区域中心：残疾人的ICT无障碍获取（埃及，项目编号：7RAB16025）

3.4 截至2021年9月，ICT-DF项目由十一个正在进行中的项目组成（见附件）。图1按区域列出了这些项目。

3.5 自2009年以来，ICT-DF已经结束的项目有48个，有4个项目正在收尾（见图2.1和图2.2）。图2.3按区域列出了项目的分布情况。

|  |  |
| --- | --- |
|  |  |

3.6 截至2021年9月，ICT-DF正在进行中的项目总金额达2 360万瑞郎（外部现金占75%，ICT‑DF占25%，运作规划现金占1%）（见图3）。

3.7 电信发展局将继续监督剩余项目的有效实施。ICT-DF指导委员会将在ICT-DF资本账户限额内，依据ICT-DF规则和程序规定的原则和条件，继续审议项目建议书并支持各行动领域选定的项目，特别关注WTDC-17批准的区域性举措。

3.8 在收到符合选择标准的新项目建议书后，将在未来举行ICT-DF指导委员会的进一步会议。

# 4 ICT-DF资本账户的变化情况[[2]](#footnote-2)

4.1 2020年的ICT-DF资本账户利息总收入为41 209.71美元。项目利息达18 094美元。

4.2 截至2021年10月，ICT-DF资本账户余额为3 473 898.20美元（见图4），电信展周转资本基金（EWCF）为6 607 613.63瑞郎。



4.3 应指出，国际电联2018年全权代表大会第11号决议（2018年，迪拜，修订版）的以下条款可能会对电信展周转资本基金（EWCF）产生影响并从而影响ICT-DF：

• **做出决议4**：基于国际电联成员提交的文稿，外聘独立外部管理咨询公司的职责范围须提交理事会人力和财务资源工作组（CWG-FHR）批准，而且聘请此类咨询公司的费用须由电信展周转资本基金（EWCF）支付。

• **做出决议10**：EWCF须提供至少500万瑞郎（5 000 000瑞郎）的储备金。

截至2020年12月31日Dalberg咨询费为**225 915瑞郎**电信展周转资本基金[[3]](#footnote-3)（EWCF）为**6 607 613.63瑞郎**。

# 5 前进方向

5.1 将在[https://www.itu.int/en/ITU-D/Projects/Pages/ICT-DF.aspx](https://www.itu.int/en/ITU-D/Projects/Pages/ICT-DF.aspx?ICTDF=1)发布对ICT-DF资助项目的实施进展进行的定期分析和更新。

5.2 考虑到ICT-DF原则上为需求驱动和种子基金的性质，ICT-DF指导委员会将在ICT-DF资本账户限额内，依据所述的原则和条件审议项目建议书，以支持国际电联成员国的电信/ICT发展，推动实现可持续发展目标。

5.3 鉴于上述第4.3段体现的PP-18第11号决议（2018年，迪拜，修订版）的相关条款，ICT‑DF指导委员会在审议ICT-DF供资的新项目前须进行慎重的考虑。

5.4 请理事会**将本报告记录在案并酌情提出建议**。

附件

2021年第三季度正在进行中的ICT-DF项目

| 项目编号 | 名称 | 开始日期 | 结束日期 | 区域 | 签署日期 | 合作伙伴 | 签署预算 | 剩余预算 （承诺后） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 7GLO03043 | 最不发达国家的农村电信发展 | 2003年1月 | 2023年8月 | 多区域 | 2002年12月 |  | ICT-DF： 余额（01.01.10）： 509 035美元  附加划拨：（15.01.10）： 1 000 000美元  ICT-DF的附加划拨：（14.11.13） 1 000 000美元 | 852 434瑞郎 |
| 7OMA13005 | 为阿拉伯区域建立网络安全创新中心 | 2013年2月 | 2030年9月 | 阿拉伯国家 | 2012年12月 | 阿曼 | 阿曼：1 966 000瑞郎  ICT-DF：739 708瑞郎 | 143 470瑞郎 |
| 9RAF18089 | PRIDA-国际电联代表团行动协议 | 2018年12月 | 2023年5月 | 非洲 | 2018年11月 | 欧盟 | 欧盟：5 000 000欧元  ICT-DF：500 000欧元 | 4 517 000欧元 |
| 7GLO20106 | 加强数字生态系统和数字技能以实现对最不发达国家女性的经济赋权 | 2020年7月 | 2022年6月 | 多区域 | 2020年7月 | 强化综合框架（EIF）、联合国项目事务署（UNOPS） | EIF：798 104美元  ICT-DF：430 245美元 | 1 228 349美元 |
| 7GLO20108 | 通过数字化转型中心（DTC）增强数字技能 | 2021年1月 | 2023年12月 | 多区域 | 2020年11月 | 挪威发展合作署（NORAD） | NORAD：3 008 468瑞郎  ICT-DF：759 024瑞郎 | 3 767 492瑞郎 |
| 7RAF21102 | 中非信息通信技术的基准制定 | 2021年6月 | 2023年12月 | 非洲 | 2021年6月 | 驻刚果共和国欧洲开发基金国家授权支持部（COFED） | COFED（EU）：  1 000 000欧元  ICTDF ：  300 000欧元 | 1 300 000欧元 |
| 9GLO21116 | Giga和DAP – 向最不发达国家推广扶持性政策与监管 | 2021年3月 | 2022年3月 | 多区域 | 2021年3月 | 英国外交、联邦和发展办公室（FCDO） | FCDO： 999 648英镑  ICT-DF： 276 000美元 | 821 478瑞郎 |
| 9GLO21112 | 为儿童打造一个安全繁荣的网络空间 | 2021年8月 | 2024年12月 | 多区域 | 2021年8月 | 沙特阿拉伯国家网络安全局（NCA-Saudi Arabia） | 沙特阿拉伯国家网络安全局： 1 612 500美元  ICT-DF： 400 000美元 | 1 213 896瑞郎 |
| 2GLO20104-03 | GIGA第二阶段 | 2021年8月 | 2023年3月 | 多区域 | 2021年8月 | 联合国儿童基金会（UNICEF） | UNICEF： 550 000美元  ICT-DF： 137 500美元 | 506 440瑞郎 |
| 9RAF21101 | 通过连接加速非洲数字化转型 | 2021年8月 | 2022年12月 | 非洲 | 2021年8月 | 微软 | 微软： 500 000美元  ICT-DF： 100 000美元 | 558 600瑞郎 |
| 9UGA21008 | 就国家信息通信技术发展战略向乌干达提供技术援助和培训 | 2021年1月 | 2022年6月 | 非洲 | 2021年2月 | 中华人民共和国工业和信息化部（MIIT） | MIIT： 1 800 000美元  ICT-DF： 100 000美元 | 945 603瑞郎 |

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

1. ICT-DF指导委员会由国际电联秘书长（主席）、国际电联副秘书长和电信发展局主任组成。 [↑](#footnote-ref-1)
2. 最终信息将在国际电联财务账户关闭后提供。 [↑](#footnote-ref-2)
3. 最终信息将在国际电联财务账户关闭后提供。 [↑](#footnote-ref-3)