|  |  |
| --- | --- |
| **بند جدول الأعمال: PL 3** | **الوثيقة C24/24-A** |
|  | **6 مايو 2024** |
|  | **الأصل: بالإنكليزية** |
|  |  |
| تقرير من الأمينة العامة | |
| الأعمال التحضيرية للجمعية العالمية لتقييس الاتصالات عام 2024 (WTSA-24) | |
| **الغرض**  تقدم الوثيقة تقريراً بشأن حالة الأعمال التحضيرية للجمعية العالمية لتقيس الاتصالات عام 2024 (WTSA-24) والندوة العالمية للمعايير عام 2024 (GSS-24).  **الإجراء المطلوب من المجلس**  يُدعى المجلس إلى **الإحاطة علماً** بالتقرير.  **الصلة بالخطة الاستراتيجية**  منصة للاجتماع؛ تقوم على مساهمات الأعضاء  **الآثار المالية**  ضمن الميزانية المخصصة للفترة 2024-2025.  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  **المراجع**  <https://www.itu.int/wtsa/2024/#/ar> | |

# 1 المكان والتاريخ

1.1 تلقت الأمينة العامة للاتحاد في مارس 2023 دعوة من حكومة الهند لاستضافة الجمعية العالمية لتقييس الاتصالات عام 2024 في الهند في المواعيد المقترحة من 15 إلى 24 أكتوبر 2024، في المعرض الدولي ومركز المؤتمرات Pragati Maidan، نيودلهي، الهند (انظر الملحق 1 بالوثيقة [C23/24](https://www.itu.int/md/S23-CL-C-0024/en)).

2.1 وعملاً [بالمقرر 629](https://www.itu.int/md/S23-CL-C-0123/en) الذي اعتمده المجلس في دورته لعام 2023 أجرت الأمينة العامة مشاورة مع جميع الدول الأعضاء بشأن المكان المحدد لانعقاد الجمعية العالمية لتقييس الاتصالات عام 2024 (WTSA-24) وموعدها المحدد.

3.1 وعقب المشاورات الناجحة بين الدول الأعضاء في الاتحاد التي أجريت بواسطة الرسالة المعممة [CL‑23/28](https://www.itu.int/md/S23-SG-CIR-0028/en) المؤرخة 5 سبتمبر 2023، أعلنت الوثيقة [CL-23/37](https://www.itu.int/md/S23-SG-CIR-0037/en) المؤرخة 16 أكتوبر 2023 اتفاق أغلبية الدول الأعضاء في الاتحاد المطلوبة (113 رداً إيجابياً، ورد سلبي واحد، وامتناع 5 أعضاء عن التصويت)، وفقاً للرقم 42 من اتفاقية الاتحاد.

4.1 ونتيجة لذلك، يُخطَط لعقد **الجمعية العالمية المقبلة لتقييس الاتصالات** في **نيودلهي في الهند** من **15 إلى 24 أكتوبر 2024**، على أن تسبقها الندوة العالمية للمعايير **(GSS)** **في** **14 أكتوبر 2024**.

5.1 وقام مكتب تقييس الاتصالات، بالتنسيق مع دائرة المؤتمرات والمنشورات في الاتحاد، بزيارة ميدانية في أكتوبر 2023، إلى المعرض الدولي الذي تحول إلى مركز مؤتمرات في نيودلهي، لمواصلة التخطيط اللوجتسي للجمعية.

# 2 رسائل الدعوة

1.2 أُرسلت رسائل الدعوة لحضور الجمعية العالمية لتقيس الاتصالات عام 2024 (WTSA-24) والندوة العالمية للمعايير عام 2024 (GSS-24) إلى:

– [إدارات الدول الأعضاء في الاتحاد](https://www.itu.int/md/S23-SG-CIR-0042/en)؛

– [أعضاء قطاع تقييس الاتصالات في الاتحاد](https://www.itu.int/md/S23-DM-CIR-01014/en)؛

– [الهيئات الأكاديمية المنضمة إلى الاتحاد](https://www.itu.int/md/S23-DM-CIR-01013/en)؛

– [الأمم المتحدة، ووكالاتها المتخصصة، والوكالة الدولية للطاقة الذرية (IAEA)، والمنظمات الإقليمية للاتصالات، والمنظمات الحكومية الدولية التي تُشغل أنظمة ساتلية، ومنظمات إقليمية أو دولية أخرى](https://www.itu.int/md/S23-DM-CIR-01015/en)؛

– دولة فلسطين.

2.2 وفيما يلي ملخص للرسائل المعممة الصادرة حتى الآن ذات الصلة بالجمعية العالمية لتقيس الاتصالات عام 2024 (WTSA-24):

– الرسالة المعممة [CL 176](https://www.itu.int/md/T22-TSB-CIR-0176/en) (+ التصويب 1) من مكتب تقييس الاتصالات بشأن المرشحين لمناصب رؤساء لجان دراسات قطاع تقييس الاتصالات والفريق الاستشاري لتقييس الاتصالات (TSAG) ولجنة التقييس المعنية بالمفردات (SCV) ونوابهم للفترة 2028-2025؛

– الرسالة المعممة [CL 177](https://www.itu.int/md/T22-TSB-CIR-0177/en) من مكتب تقييس الاتصالات بشأن الجمعية العالمية لتقيس الاتصالات عام 2024 (WTSA-24)؛

– الرسالة المعممة [CL 178](https://www.itu.int/md/T22-TSB-CIR-0178/en) من مكتب تقييس الاتصالات بشأن الندوة العالمية للمعايير عام 2024 (GSS-24)؛

– الرسالة المعممة [CL 182](https://www.itu.int/md/T22-TSB-CIR-0182/en) من مكتب تقييس الاتصالات بشأن شبكة المرأة في الجمعية العالمية لتقييس الاتصالات عام 2024 (17 أكتوبر 2024)؛

– الرسالة المعممة [CL 204](https://www.itu.int/md/T22-TSB-CIR-0204/en) من مكتب تقييس الاتصالات بشأن الاجتماع الأقاليمي (IRM) الثاني للتحضير للجمعية العالمية لتقييس الاتصالات عام 2024 (25 يوليو 2024)؛

– الرسالة المعممة [CL-24/6](https://www.itu.int/md/S24-SG-CIR-0006/en) من مكتب تقييس الاتصالات - بشأن المؤتمر الأكاديمي متعدد الجوانب (كاليدوسكوب) عام 2024 (23-21 أكتوبر 2024).

# 3 المرشحون لمناصب رؤساء لجان دراسات قطاع تقييس الاتصالات ورئيس الفريق الاستشاري لتقييس الاتصالات ورئيس لجنة التقييس المعنية بالمفردات

1.3 تدعو [الرسالة المعممة 176 من مكتب تقييس الاتصالات](https://www.itu.int/md/T22-TSB-CIR-0176/en) (12 فبراير 2024) إلى تسمية مرشحين لمناصب رؤساء لجان دراسات قطاع تقييس الاتصالات والفريق الاستشاري لتقييس الاتصالات (TSAG) ولجنة التقييس المعنية بالمفردات (SCV) ونوابهم للفترة 2028-2025. وتشجَّع الدول الأعضاء وأعضاء قطاع تقييس الاتصالات ولجان الدراسات المعنية والفريق الاستشاري لتقييس الاتصالات على مساعدة الجمعية في تعيين رؤساء لجان دراسات قطاع تقييس الاتصالات ونوابهم ورئيس الفريق الاستشاري لتقييس الاتصالات ورئيس لجنة التقييس المعنية بالمفردات، وذلك من خلال الإفادة بالمرشحين المناسبين. وتنشر الترشيحات التي وردت حتى الآن على [الموقع الإلكتروني للجمعية العالمية لتقييس الاتصالات عام 2024](https://www.itu.int/wtsa/2024/candidates/#/ar). وسيكون مدير مكتب تقييس الاتصالات في غاية الامتنان لتلقي الترشيحات قبل **14 يوليو 2024**، ولكن في موعد أقصاه 16 سبتمبر 2024.

# 4 الاجتماعات الإقليمية التحضيرية

1.4 نُظمت الاجتماعات الإقليمية التحضيرية أو ستنظمها المنظمات الإقليمية للاتصالات بالتعاون مع مكتب تقييس الاتصالات. وتتاح أيضاً آخر تحديثات الجدول الزمني لجميع الاجتماعات التحضيرية المخططة في [الموقع الإلكتروني للجمعية العالمية لتقييس الاتصالات عام 2024](https://www.itu.int/wtsa/2024/candidates/#/ar).

2.4 عُقد [الاجتماع الأقاليمي الأول (IRM)](https://www.itu.int/wtsa/2024/irm/#/ar) في 18 يناير 2024 كاجتماع افتراضي، بالتعاقب مع الاجتماع الثالث للفريق الاستشاري لتقييس الاتصالات.

3.4 وسيُعقد الاجتماع الأقاليمي الثاني في 25 يوليو 2024 كاجتماع افتراضي، بالتعاقب مع الاجتماع الرابع للفريق الاستشاري لتقييس الاتصالات.

4.4 ومن المخطط عقد الاجتماع الأقاليمي الثالث في 9 سبتمبر 2024.

5.4 ويمكن الاطلاع على معلومات بشأن التنسيق الأقاليمي في [الصفحة الإلكترونية](https://www.itu.int/wtsa/2024/irm/#/ar) للجمعية.

# 5 الأعمال التحضيرية التي يضطلع بها الفريق الاستشاري لتقييس الاتصالات (TSAG) ولجان دراسات قطاع تقييس الاتصالات استعداداً للجمعية

1.5 بدأت [جميع لجان دراسات قطاع تقييس الاتصالات](https://www.itu.int/ar/ITU-T/studygroups/2022-2024/Pages/default.aspx) أعمالها التحضيرية للجمعية WTSA-24.

2.5 ‏وأنشأ الفريق الاستشاري لتقييس الاتصالات فريقي مقرِّرين مكلفين تحديداً بالأعمال التحضيرية للجمعية العالمية لتقييس الاتصالات عام ‎2024: وهو يقوم بتشغيلهما وهما: فريق المقرِّر المعني ببرنامج عمل قطاع تقييس الاتصالات وإعادة هيكلة لجان الدراسات (‎RG-WPR)‏؛ وفريق المقرِّر المعني بالأعمال التحضيرية للجمعية العالمية لتقييس الاتصالات واستعراض القرارات (RG-WTSA).

3.5 وخطط الفريق الاستشاري لعقد اجتماع آخر في الفترة من 29 يوليو حتى 2 أغسطس 2024 في جنيف وسلسلة من [اجتماعات أفرقة المقرِّرين](https://www.itu.int/net/ITU-T/lists/rgm.aspx?Group=0) للمضي قدماً في الأعمال التحضيرية للجمعية WTSA-24.

# 6 الموعد النهائي لتقديم المقترحات إلى الجمعية العالمية لتقييس الاتصالات عام 2024 (WTSA-24)

تُدعى الوفود إلى تقديم المساهمات إلى الجمعية العالمية لتقييس الاتصالات عام 2024 قبل أربعة أسابيع من افتتاحها (الإثنين، 16 سبتمبر 2024)، مع العلم بأنه طبقاً لما تقرر في القرار 165 لمؤتمر المندوبين المفوضين (دبي، 2018) هناك موعد نهائي صارم لتقديم المساهمات وهو واحد وعشرون يوماً تقويمياً قبل افتتاح الجمعية العالمية لتقييس الاتصالات عام 2024 (WTSA‑24) (الإثنين، 23 سبتمبر 2024، الساعة 59:23 بتوقيت جنيف).[[1]](#footnote-1)

# 7 المِنح

1.7 ستقدَّم المِنح لكل دولة عضو مستحقة للمشاركة في الجمعية العالمية لتقييس الاتصالات عام 2024، تبعاً للتمويل المتاح، وذلك لتيسير المشاركة من البلدان النامية. ويجب أن تقوم الإدارة المعنية للدولة العضو في الاتحاد بالتصديق على طلب المِنحة.

# 8 التقدم في الأعمال التحضيرية مع الهند بصفتها البلد المضيف

1.8 ‏وقعت الهند مع الأمانة العامة للاتحاد الدولي للاتصالات على اتفاق البلد المضيف.

2.8 تواصل الأمانة إجراء مناقشات منتظمة مع الهند بشأن:‎

1.2.8 تنفيذ الأحكام المبينة في اتفاق البلد المضيف.

2.2.8 الترتيبات اللوجستية لعدة أحداث جانبية مخطَط لها على هامش الجمعية العالمية لتقييس الاتصالات عام 2024.

- مسابقة هاكاثون على مدى 48 ‏ساعة من ‎1 ‏إلى ‎2 ‏أكتوبر ‎2024 ‏يعقبها حفل توزيع جوائز خلال الجمعية العالمية لتقييس الاتصالات عام ‎2024؛

- الندوة العالمية للمعايير عام 2024 (GSS-24)، 14 ‏أكتوبر ‎2024؛

- ‏الجزء رفيع المستوى من الندوة العالمية للمعايير عام 2024 (GSS-24)، 14 ‏أكتوبر ‎2024؛

- يوم المعايير العالمي، 14 أكتوبر 2024؛

- معرض الاتحاد، 14-24 أكتوبر 2024؛

- منصة الموجة الرقمية في المعرض، 14-24 أكتوبر 2024؛

- مسابقة ‏الروبوتات من أجل الشباب في مؤتمر الهند للاتصالات المتنقلة (‎IMC)‏، ‎17 ‏أكتوبر ‎2024؛

- ورشة عمل معايير الاستماع الآمن المشتركة بين منظمة الصحة العالمية والاتحاد الدولي للاتصالات في مؤتمر الهند للاتصالات المتنقلة (‎IMC)‏، 17 أكتوبر 2024؛

- ‏شبكة النساء (شبكة النساء (NoW) في قطاع تقييس الاتصالات)، ‎17 ‏أكتوبر ‎2024؛

- تأثير الذكاء الاصطناعي من أجل المصلة العامة بالهند في مؤتمر الهند للاتصالات المتنقلة (‎IMC)‏، 18 أكتوبر ‎2024؛

- المؤتمر الأكاديمي متعدد الجوانب (كاليدوسكوب)، 21-23 أكتوبر 2024؛

- يوم الأمم المتحدة، 24 أكتوبر 2024؛

- ‏تدريب على قيادة لجان دراسات قطاع تقييس الاتصالات، ‎25 ‏أكتوبر ‎2024.

3.8 وتخطط الهند لاستضافة مؤتمر الهند للاتصالات المتنقلة في (‎IMC) ‏في الفترة من ‎15 ‏إلى ‎19 ‏أكتوبر في مركز المؤتمرات Pragati Maidan، (القاعة ‎5-2) ‏بالتوازي مع الجمعية العالمية لتقييس الاتصالات عام 2024 (‎(WTSA-24‏ ومن المقرر أن يقام حفل افتتاح الجمعية العالمية لتقييس الاتصالات عام ‎2024 ومؤتمر الهند للاتصالات المتنقلة ‏معاً صباح يوم ‎15 ‏أكتوبر ‎2024.

4.8 المخاطر المحتملة:

1.4.8 ‏يعتمد البلد المضيف على شركة لإدارة الحدث كي تتعامل مع العمليات اللوجستية وعمليات الحدث لتنفيذ عدة جوانب من اتفاق البلد المضيف. وفي وقت نشر وثيقة المجلس هذه، لا يزال اختيار البلد المضيف لشركة إدارة الحدث جارياً ويُتوقع الانتهاء منه بحلول مايو ‎2024.

2.4.8 ونظراً للإجراءات والبروتوكولات الأمنية المتقدمة للمسؤولين الحكوميين رفيعي المستوى الذين سيحضرون حفل افتتاح الجمعية العالمية لتقييس الاتصالات عام ‎2024 ‏في ‎15 ‏أكتوبر ‎2024‏، فقد تُفرض بعض القيود على النفاذ إلى مركز المؤتمرات الرئيسي من مساء ‎14 ‏أكتوبر ‎2024 ‏إلى صباح يوم ‎15 ‏أكتوبر ‎2024.

# 9 الموقع الإلكتروني للجمعية العالمية لتقييس الاتصالات

يتضمن الموقع الإلكتروني للجمعية العالمية لتقييس الاتصالات عام 2024 <https://www.itu.int/wtsa/2024/#/ar> كل المعلومات الواردة أعلاه.

# 10 الموقع الإلكتروني للبلد المضيف

‏يتضمن الموقع الإلكتروني للبلد المضيف [www.delhiwtsa24.in/ituwtsa](http://www.delhiwtsa24.in/ituwtsa) معلومات أساسية عن الإقامة في الفنادق والترتيبات اللوجستية المفيدة الأخرى التي يمكن للمندوبين تخطيط إقامتهم وفقها.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1. ينص القرار 165 (المراجَع في دبي، 2018) لمؤتمر المندوبين المفوضين "المواعيد النهائية لتقديم المقترحات وإجراءات تسجيل المشاركين في مؤتمرات الاتحاد وجمعياته" على "تحديد موعد نهائي صارم لتقديم جميع المساهمات لا يتجاوز واحداً وعشرين يوماً تقويمياً قبل افتتاح مؤتمرات الاتحاد وجمعياته، بما فيها مؤتمرات المندوبين المفوضين، وذلك باستثناء المواعيد النهائية المحددة في فقرة " *إذ يقـر*" أ) وب) أعلاه، لضمان ترجمة هذه المساهمات في الوقت المناسب، والنظر فيها ملياً من جانب الوفود" (مع إضافة تأكيد على ذلك). [↑](#footnote-ref-1)