|  |  |
| --- | --- |
|  | **Документ C24/132-R** |
| **14 июня 2024 года** |
| **Оригинал: английский** |
|  |  |

РЕШЕНИе 640

(принято на десятом пленарном заседании)

Альтернативный проект помещений штаб-квартиры МСЭ с переоценкой

Совет МСЭ,

напоминая

Резолюцию 212 (Пересм. Бухарест, 2022 г.) Полномочной конференции о будущих помещениях штаб-квартиры Союза и Решения 588 и 619 Совета о помещениях штаб-квартиры,

признавая,

*a)* что предложения, представленные в отношении назначения генерального подрядчика для проекта по помещениям штаб-квартиры, значительно превышают утвержденный бюджет в размере 172,69 млн. швейцарских франков;

*b)* что два призыва о добровольных взносах и дополнительной спонсорской поддержке не вызвали какой-либо заинтересованности;

*c)* настоятельную необходимость принять решение о замене здания "Варембе", срок службы которого подходит к концу,

отмечая

*a)* предложение Генерального секретаря об альтернативном проекте с переоценкой, в котором учитываются потребности Членов и сотрудников МСЭ в рамках текущего бюджета, как это отражено в Таблице 4 Документа [C24/7](https://www.itu.int/md/S24-CL-C-0007/en) Совета;

*b)* отчеты Консультативной группы Государств-Членов (КГГЧ) и Председателя Рабочей группы Совета по финансовым и людским ресурсам (РГС-ФЛР) сессии Совета 2024 года в поддержку предложенного Генеральным секретарем альтернативного проекта с переоценкой,

решает

утвердить, при условии согласия большинства Государств – Членов МСЭ в соответствии с п. 79 Конвенции, альтернативный проект с переоценкой, бюджет которого не должен превышать 172,69 млн. швейцарских франков,

поручает Генеральному секретарю при условии вышеуказанного согласия большинства Государств – Членов МСЭ

1 предпринять все необходимые шаги для реализации альтернативного проекта с переоценкой, чтобы удовлетворить потребности Членов и сотрудников МСЭ, как это отражено в Приложении;

2 обратиться к стране пребывания и принять необходимые меры для перепрофилирования ссуды в размере 150 млн. швейцарских франков для альтернативного проекта с переоценкой;

3 взаимодействовать со спонсорами и заинтересованными сторонами с целью сохранения обязательств по предоставлению спонсорской поддержки и других договоренностей, как указано в Резолюции 212 (Пересм. Бухарест, 2022 г.), и поиска взаимоприемлемых решений для выполнения обязательств, которые могут оказаться невыполнимыми в рамках альтернативного проекта с переоценкой;

4 обеспечить, чтобы концепция и реализация альтернативного проекта с переоценкой соответствовала потребностям Союза, путем проведения консультаций с КГГЧ и предоставления КГГЧ информации, необходимой для того, чтобы:

a) представлять консультации и рекомендации общего характера относительно реализации проекта, с тем чтобы обеспечивать соблюдение сроков и исполнение бюджета (не выходить за рамки 172,69 млн. швейцарских франков);

b) предоставлять руководящие указания относительно любых изменений в финансировании в результате экономии или любых возможных изменений спонсорской поддержки или пожертвований;

c) предоставить руководящие указания по взаимодействию со спонсорами и заинтересованными сторонами;

5 регулярно представлять КГГЧ, РГС-ФЛР и Совету обновленную информацию о ходе выполнения мероприятий, указанных в Приложении, соблюдая при этом правила закупок;

6 продолжать консультации с КГГЧ на протяжении всего процесса проектирования и строительства, соблюдая при этом правила закупок;

7 подготовить оценку и стратегический план на основе консультаций с соответствующими внутренними заинтересованными сторонами, включая Совет персонала МСЭ, а также представить на сессии РГС-ФЛР в январе 2025 года первоначальный проект долгосрочной концепции всего комплекса зданий МСЭ в Женеве, учитывая, как минимум, следующие факторы:

a) общее финансовое воздействие и устойчивость комплекса зданий МСЭ в Женеве;

b) требования к безопасности и защите;

c) требования к управлению и эксплуатационные требования;

d) оптимизация использования всех помещений;

e) обеспечение непрерывности ведения деятельности;

f) обеспечение выделения средств из регулярного бюджета на техническое обслуживание всего комплекса зданий МСЭ в Женеве;

g) гибкость работы сотрудников (например, смешанные режимы работы);

h) варианты альтернативных мест проведения собраний МСЭ за пределами комплекса зданий МСЭ в Женеве;

i) взаимодействие при необходимости с Рабочей группой по разработке Стратегического и Финансового планов;

8 представлять Совету МСЭ для рассмотрения все отчеты о выполнении пункта 7 раздела *поручает Генеральному секретарю*,

далее поручает Генеральному секретарю

провести консультации со всеми Государствами – Членами Союза по настоящему Решению в соответствии с п. 79 Конвенции,

поручает Консультативной группе Государств-Членов

привести свой круг ведения в соответствие с настоящим Решением и регулярно представлять обновленные сведения и отчеты РГС-ФЛР.

**Приложение**: 1

Приложение

|  |  |
| --- | --- |
| **Объем работ по альтернативному проекту с переоценкой** | |
| **Помещения для проведения конференций** | **Большой конференц-зал (спонсируется Саудовской Аравией)** Приблизительно 500 мест  **Прилегающая зона конференц-зала**  Пропорциональный размер |
| **Обеспечение питания** | **Кафетерий** Обеденный зал приблизительно на 150 мест  **Зона отдыха для делегатов**  Приблизительно 120 мест |
| **Залы заседаний** | Приблизительно 23 зала |
| **Рабочие места** | Приблизительно 200 мест |
| **Необходимые вспомогательные помещения** | Достаточное количество для поддержки функционирования этих объектов |
| **Проектный размер здания** | Приблизительно 15 000 кв. м (аналогично проекту, который будет заменен) |

|  |  |
| --- | --- |
| **Основные этапы альтернативного проекта с переоценкой, которые должны соблюдаться Секретариатом** | |
| **Процесс консультаций для принятия решения** | 3-й квартал 2024 г. |
| **Планирование** | 2024−2025 гг. |
| Предварительный отбор архитекторов | 4-й квартал 2024 г. |
| Выбор архитектора | 1-й квартал 2025 г. |
| Технико-экономическое обоснование | 2-й квартал 2025 г. |
| Концептуальный проект | 4-й квартал 2025 г. |
| **Проектная документация/тендер/контракт** | 2026−2027 гг. |
| **Реализация** | 2028−2031 гг. |
| **Передача объекта** | 2031 г. |

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_