|  | UNIÓN INTERNACIONAL DE TELECOMUNICACIONES | Documento RAG2002-1/10-S 30 de enero de 2002 Original: inglés |
| --- | --- | --- |
|  | GRUPO ASESOR DE RADIOCOMUNICACIONES GINEBRA, 25 DE FEBRERO - 1 DE MARZO DE 2002 |  |

Director de la Oficina de Radiocomunicaciones

Proyecto de Plan Operacional del UIT-R para 2002-2003

La versión inicial del proyecto de Plan Operacional del UIT-R para el bienio 2002-2003 se ha enviado con la Circular Administrativa CA/110 del 21 de diciembre de 2001, como avance de información, únicamente en inglés. Dicha versión contenía los indicadores de eficiencia provisionales de los resultados obtenidos en 2001, junto con las distintas fechas de cierre (por ejemplo, final de septiembre de 2001), que reflejaban la información disponible sobre la actividad en cuestión en el momento de preparación del texto correspondiente.

La Oficina ha revisado la versión inicial a fin de actualizar los indicadores de eficiencia de los resultados obtenidos en 2001, con la misma fecha de cierre del 31 de diciembre de 2001. Las cifras revisadas figuran en el documento adjunto. Para facilidad de comparación con el proyecto inicial, los indicadores de eficiencia revisados se indican con marcas de revisión. También llevan estas marcas las modificaciones del texto respecto a la versión inicial.

PROYECTO DE PLAN OPERACIONAL DEL UIT-R PARA 2002-2003

ÍNDICE

Página

PARTE I - RESUMEN DE CONCLUSIONES 		7

1	Introducción 		7

2	Estructura y presentación del Plan Operacional para 2002-2003 		7

3	Resumen 		9

3.1	Objetivos 		9

3.2	Objetivos principales alcanzados en 2001 		9

3.3	Atribución de recursos para 2002-2003 		10

3.4	Atribución de recursos para 2000-2001 		12

3.5	Aplicación de la recuperación de costos para 2001 y para 2002-2003 		13

3.6	Medidas de eficacia propuestas 		15

PARTE II - LAS ACTIVIDADES 		16

4	Conferencia Mundial de Radiocomunicaciones 		16

4.1	Descripción de la actividad 		16

4.2	Resultados principales 		16

4.3	Atribución de recursos 		17

4.4	Resultados previstos e indicador de eficiencia para 2002-2003 		17

4.5	Resultados obtenidos e indicador de medida para 2001 		18

5	Asamblea de Radiocomunicaciones 		18

5.1	Descripción de la actividad 		18

5.2	Resultados principales 		18

5.3	Atribución de recursos 		18

5.4	Resultados previstos e indicador de eficiencia para 2002-2003 		18

5.5	Resultados obtenidos e indicador de medida para 2001 		18

6	Conferencia Regional de Radiocomunicaciones, CRR-04/05 		19

6.1	Descripción de la actividad 		19

6.2	Resultados principales 		19

Página

6.3	Atribución de recursos 		19

6.4	Resultados previstos e indicador de eficiencia para 2002-2003 		19

6.5	Resultados obtenidos e indicador de medida en 2001 		20

7	Junta del Reglamento de Radiocomunicaciones 		20

7.1	Descripción de la actividad 		20

7.2	Resultados principales 		20

7.3	Atribuciones de recursos 		21

7.4	Resultados previstos e indicador de eficiencia para 2002-2003 		21

7.5	Resultados obtenidos e indicador de medida para 2001 		21

8	Grupo Asesor de Radiocomunicaciones 		21

8.1	Descripción de la actividad 		21

8.2	Resultados principales 		22

8.3	Atribución de resultados 		22

8.4	Resultados previstos e indicador de eficiencia para 2002-2003 		22

8.5	Resultados obtenidos e indicador de medida para 2001 		22

9	Reuniones de Comisiones de Estudio 		23

9.1	Descripción de la actividad 		23

9.1.1	Atribución de recursos 		23

9.1.2	Resultados previstos e indicador de eficiencia para 2002-2003 		23

9.1.3	Resultados obtenidos e indicador de medida para 2001 		24

9.2	Actividades ordinarias de Comisión de Estudio 		25

9.3	Comisión Especial sobre asuntos reglamentarios y de procedimiento 		28

9.4	Apoyo a la Reunión Preparatoria de Conferencia (RPC) 		28

9.5	Apoyo a las reuniones de la CVC en 2002 y 2003 		29

10	Seminarios 		29

10.1	Descripción de la actividad 		29

10.2	Resultados principales 		30

10.3	Atribución de recursos 		30

Página

10.4	Resultados previstos e indicador de eficiencia para 2002-2003 		30

10.5	Resultados obtenidos e indicador de medida para 2001 		30

11	Publicaciones 		30

11.1	Políticas y orientaciones para 2002-2003 		30

11.2	Descripción de la actividad 		31

11.3	Atribución de recursos 		32

11.4	Resultados previstos e indicador de eficiencia para 2002-2003 		32

11.5	Resultados obtenidos e indicador de medida para 2001 		33

12	Actividades relacionadas con los servicios espaciales 		33

12.1	Tramitación de notificaciones espaciales 		33

12.1.1	Descripción de la actividad 		33

12.1.2	Atribución de recursos 		34

12.1.3	Resultados principales 		34

12.1.4	Resultados previstos e indicador de eficiencia para 2002-2003 		34

12.1.5	Resultados obtenidos e indicador de medida para 2001 		35

12.1.6	Publicación anticipada de información relativa a redes de satélite (API) 		35

12.1.7	Peticiones de coordinación relativas a redes de satélite
en las bandas no planificadas 		37

12.1.8	Notificaciones de inscripción en el Registro 		39

12.1.9	Tramitación de notificaciones recibidas en la Oficina
según los apéndices 30 y 30A 		41

12.1.10	Tramitación de notificaciones recibidas por la Oficina
según el apéndice 30B 		43

12.1.11	Implementación de la Resolución 53 (Rev.CMR-2000): compatibilidad
entre los nuevos Planes y otros servicios, y con los Planes de la Región 2 		44

12.2	Otras actividades especiales 		45

12.2.1	Diligencia debida 		45

12.2.2	Publicaciones 		45

12.2.3	Lista de redes espaciales 		45

12.2.4	Página espacial de la BR 		45

Página

12.2.5	Apoyo del Departamento de servicios espaciales al
Departamento de informática, administración y publicaciones para
el desarrollo del soporte lógico 		46

12.2.6	Asistencia en la aplicación del Reglamento de Radiocomunicaciones
(estaciones espaciales y terrenas) 		46

12.2.7	Informe de situación de la coordinación según el número 9.53A 		46

13	Actividades relativas a los servicios terrenales 		46

13.1	Descripción de las actividades 		46

13.2	Atribución de recursos 		47

13.3	Detalles relativos a los diversos grupos de actividades terrenales 		47

13.3.1	Peticiones de coordinación relativas a servicios terrenales 		47

13.3.2	Procedimiento de modificación del Plan de servicios terrenales 		48

13.3.3	Tramitación de las notificaciones de Radiodifusión en ondas decamétricas
(artículo 12 del RR) 		51

13.3.4	Procedimientos de notificación, examen e inscripción relativos a los servicios
terrenales (artículo 11 del Reglamento de Radiocomunicaciones) 		52

13.3.5	Otros procedimientos reglamentarios, incluyendo la asistencia en la
aplicación de dichos procedimientos 		55

13.3.6	Aplicación de los procedimientos administrativos y operacionales 		57

14	Otras actividades del UIT-R 		59

14.1	Atribución de recursos 		59

14.2	Asistencia a los Miembros 		59

14.3	Cooperación con el UIT-D 		59

14.4	Cooperación con el UIT-T 		60

14.5	Cooperación con las organizaciones internacionales y regionales 		61

14.6	Presencia regional y preparación de la CMR-03 		62

15	Apoyo informático y desarrollo de programas de computador 		62

15.1	Atribución de recursos  		62

15.2	Desarrollo de programas informáticos para actividades espaciales 		62

15.2.1	Descripción general 		62

15.2.2	Resultados principales para 2002-2003 		63

15.2.3	Resultados previstos para 2002-2003 		63

Página

15.2.4	Resultados obtenidos en 2001 		65

15.3	Desarrollo de soporte lógico para aplicaciones terrenales 		66

15.3.1	Descripción general 		66

15.3.2	Resultados previstos en 2002-2003 		67

15.3.3	Resultados obtenidos en 2001 		68

16	Observaciones finales del Director de la Oficina de Radiocomunicaciones 		68

Anexo 1 - Presupuesto del UIT-R aprobado para 2002-2003 		69

Anexo 2 - Volúmenes y costos previstos de la documentación para 2002-2003 		70

Anexo 3 -	 Glosario y explicaciones de los términos de interés 		71

PARTE I-RESUMEN DE CONCLUSIONES

# 1	Introducción

1.1	El Plan bienal Operacional abre una nueva vía en el proceso de la planificación operativa del Sector de Radiocomunicaciones. A fin de responder a las expectativas de los Miembros, expresadas en la Resolución 72 de la Conferencia de Plenipotenciarios de Minneápolis, en cuanto a una mejora de la vinculación entre la planificación estratégica, financiera y operativa, este Plan Operacional abarca todo el periodo presupuestario 2002-2003. Además, mediante una reestructuración de la presentación, ofrece una vinculación clara con la estructura presupuestaria, así como con las actividades que se definen en ella.

1.2	Al igual que en los Planes Operacionales precedentes, este Plan bienal establece objetivos previstos que deben alcanzarse en el periodo 2002-2003, y también describe las metas alcanzadas durante el periodo anterior, es decir 2001. Estos objetivos se lograrán implementando un cierto número de actividades a realizar, productos y servicios de la Oficina de Radiocomunicaciones (BR) que se encuadran en dos categorías: trabajo en curso corriente y proyectos o estudios especiales que tienen duración fija.

1.3	El Plan Operacional de 2002-2003 refleja una amplia revisión de los procesos y ejercicios de planificación. A fin de dar respuesta a las demandas de los Miembros en relación con la visibilidad y la transparencia de las actividades, así como en cuanto a la utilización de los recursos de la Unión, se ha vuelto a definir la presentación del Plan Operacional, orientándola hacia actividades, productos y servicios.

1.4	Este documento ayudará también a mejorar la gestión de los recursos limitados de la Oficina. El trabajo a efectuar en las diversas unidades de la BR se evaluará por medio de informes trimestrales en los que se comparará la situación al final de cada trimestre con los resultados que han de obtenerse. Esta evaluación se facilita mediante indicadores de eficiencia que se centrarán en las necesidades de los Miembros, teniendo en cuenta por un lado la carga de trabajo atribuida a la BR y por otro, los recursos disponibles que propone el Secretario General y que decidió el Consejo de la UIT.

# 2	Estructura y presentación del Plan Operacional para 2002-2003

2.1	Este Plan Operacional se centra primordialmente en los productos y servicios de la Oficina de Radiocomunicaciones. Como ya se señaló en el punto 1.2, la necesidad de estos productos y servicios obedece a las actividades ordinarias (regulares) para efectuar proyectos especiales o realizar estudios con plazos fijos. La presentación del Plan Operacional se orienta a los clientes (Miembros) y está destinada a mejorar la eficiencia de la BR a la hora de proporcionar servicios con la calidad requerida por todos los Miembros. El Plan Operacional de la BR no está estructurado con arreglo al organigrama de la BR, ya que las actividades clave, los productos y los servicios esenciales de la BR se agrupan según la estructura de actividades aprobada en el presupuesto para 2002-2003.

2.2	La estructura del proyecto de Plan Operacional para 2002-2003 se orienta hacia actividades, productos y servicios. Incluye también la descripción de los objetivos importantes y sus principales metas previstas. A fin de mejorar la vinculación entre los Planes Financiero y Operacional, este Plan se basa en el nivel de recursos y en la estructura que fija el presupuesto para 2002-2003.

2.3	También se indican las "acciones" clave previstas en este periodo, tales como las medidas de eficiencia, las nuevas actividades/productos/servicios, las actividades/productos/servicios interrumpidas o de importancia menor, las variaciones más importantes del programa, tales como las correspondientes a las nuevas actividades, en comparación con las del periodo anterior, y las orientaciones de gestión importantes.

2.4	Se añaden al Plan Operacional para 2002-2003 elementos del informe de eficacia del año 2001. Este informe, que anteriormente figuraba en un documento aparte, se refunde con el presente documento.

2.5	El objetivo financiero para este Plan Operacional se ha fijado, en principio, manteniéndose dentro de los créditos aprobados para el periodo 2002-2003. No obstante, ha de señalarse que los créditos dedicados al Sector UIT-R para el próximo periodo se han reducido en la máxima medida posible y que no incluyen ninguna reserva para posibles aumentos de los costos que puedan producirse durante el periodo 2002-2003.

Por ejemplo, el presupuesto para 2002-2003 se aprobó sobre la base de las condiciones de empleo imperantes en enero de 2001. Desde entonces, las escalas salariales han aumentado para los servicios generales, así como para el personal de las categorías profesional y superior. El UIT-R, con su ya limitado nivel de recursos, no estará en condiciones de absorber estos incrementos de costos ni ningún otro que pueda surgir durante los años 2002-2003. La Resolución 647 del Consejo puede ser una de las medidas que han demostrado su utilidad en los años anteriores.

Hubiera sido adecuado la aplicación de algunas medidas compensatorias y de adaptación, a fin de garantizar el nivel de recursos atribuido en el presupuesto aprobado, así como la implementación completa de las actividades previstas para este periodo.

2.6	Este informe se realiza y estructura de la siguiente manera:

Para cada actividad, se facilita la información siguiente:

	Descripción de la actividad.

	Resultados importantes (productos/servicios).

	Detalles de los recursos atribuidos a esta actividad.

Para cada resultado, se facilita la información siguiente:

	Breve descripción.

	Logros/resultados previstos para 2002-2003.

	Logros/resultados realizados en 2001.

	Indicador de eficiencia para 2002-2003.

	Medición de la eficiencia en 2001.

	Cambios principales (de haberlos) en comparación con los años anteriores.

Para los productos y servicios sometidos a recuperación de costos, se indica el nivel realizado/previsto de recuperación de costos

En el anexo 1 de este informe figuran dos cuadros financieros que resumen el presupuesto financiero del Sector de Radiocomunicaciones para 2002-2003.

En el anexo 2 de este informe se indican detalles sobre el volumen planificado y los costos de la documentación para el periodo 2002-2003.

El anexo 3 de este informe da la definición de algunos de los términos principales utilizados en este Plan Operacional.

# 3	Resumen

## 3.1	Objetivos

Los objetivos del Sector de Radiocomunicaciones para los años 2002-2003 se centran en la utilización eficaz de sus recursos limitados, a fin de:

•	Continuar reduciendo las demoras de la tramitación de las peticiones de coordinación de redes espaciales del artículo 9 y los apéndices y Resoluciones pertinentes del Reglamento de Radiocomunicaciones.

•	Continuar reduciendo las demoras en la tramitación de las peticiones según el artículo 11 del Reglamento de Radiocomunicaciones.

•	Reducir las demoras de la tramitación en las notificaciones recibidas según los apéndices 30, 30A y 30B del Reglamento de Radiocomunicaciones.

•	Aplicar nuevas mejoras en la tramitación de las notificaciones de redes de satélite (Acuerdos, C99-483, C2001/Resolución 1182).

•	Completar la mayor parte del soporte lógico de tratamiento para los servicios terrenales fijo y móvil.

•	Reducir el retraso acumulado en ciertos servicios terrenales para ajustarse a los requisitos reglamentarios.

•	Simplificar el cuadro actual de tasas para la tramitación de notificaciones espaciales.

•	Preparar y dirigir la Asamblea de Radiocomunicaciones (AR-03) y la Conferencia Mundial de Radiocomunicaciones (CMR-03).

•	Optimizar y racionalizar la utilización de los recursos, agilizando los procesos y mejorando los métodos de trabajo en la medida de lo posible.

El trabajo posterior a la Conferencia CMR-2000 continuará teniendo una repercusión significativa sobre los recursos del UIT-R en 2002-2003. Además, el trabajo preparatorio de las CMR-03 y CRR-04 dará lugar a una carga considerable en el programa de trabajo de las Comisiones de Estudio del UIT-R. Por tanto, la Oficina continuará haciendo especial hincapié en el apoyo a las Comisiones de Estudio de Radiocomunicaciones, así como a la Comisión Especial sobre Asuntos Reglamentarios y de Procedimiento y a las reuniones preparatorias de conferencia.

## 3.2	Objetivos principales alcanzados en 2001

•	Conclusión de la preparación de un tipo único de Sección Especial para las peticiones de coordinación (CR/C), como resultado de la CMR-95/97 para refundir todos los procedimientos de coordinación en un artículo del Reglamento de Radiocomunicaciones (artículo 9) (aplicable a las redes recibidas desde el 1.1.1999); introducción de un nivel superior de automatismo en los exámenes reglamentarios/técnicos de las peticiones de coordinación y su publicación; conclusión del examen de los procedimientos restantes del artículo 14 y del resuelve 5 de la Resolución 533.

•	Automatización parcial del examen de las notificaciones presentadas según el artículo 11.

•	Cumplimiento de las disposiciones provisionales para el tratamiento de las notificaciones de algunos servicios terrenales a las que no se habían aún aplicado útiles operativos, a fin de que el soporte lógico incompleto de la BR repercuta al mínimo en los derechos de las administraciones.

•	Implementación de enfoques innovadores para la difusión de información entre los Miembros (por ejemplo, introducción de formatos combinados de publicación con mejores facilidades de búsqueda, difusión de la versión electrónica del banco de datos de estaciones de barco, distribución de información adicional por Internet, etc.).

•	Conclusión de un examen de las Secciones Especiales publicadas anteriormente según el resuelve 3 de la Resolución 533 (Rev.CMR-2000) que se tradujo en la publicación de 196 Secciones Especiales, junto con sus Corrigenda, para tratar ciertas omisiones resultantes de errores en la aplicación del soporte lógico MSPACE.

•	Tramitación de 10 peticiones sometidas según las secciones I, IA, IB y II del artículo 6 del apéndice 30B y de tres peticiones de nuevas adjudicaciones en la Parte A del Plan del apéndice 30B para nuevos Estados Miembros de la Unión, según el artículo 7 del apéndice 30B.

•	Participación en las tareas del Grupo de Trabajo 6S del UIT-R y en sus SRG-10 y SRG-12 sobre los temas relacionados con la implementación de la Recomendación UIT-R BO.1293-1 (es decir, las situaciones de referencia EMP/OEPM del apéndice 30/30A - los temas relacionados con la aplicación del soporte lógico MSPACE) y con los estudios que solicita la Resolución 540 (CMR-2000) (es decir, los criterios de compartición de los apéndices 30/30A - los temas relacionados con las aplicaciones de los programas MSPACE y GIBC).

•	Preparación de un número considerable de Reglas de Procedimiento nuevas o revisadas para tener en cuenta las Actas Finales de la CMR-2000.

## 3.3	Atribución de recursos para 2002-2003

La propuesta de atribución de recursos entre las actividades planificadas para 2002-2003 es la que se indica en el cuadro 3.3-1 y en la figura 3.3-1:

Las cifras se han obtenido del estudio de tiempos mencionado en el punto 3.4, así como de la distribución de recursos humanos previstas para el periodo 2002-2003.

Cuadro 3.3-1

Figura 3.3-1 - Atribución de meses de trabajo 2002-2003

## 3.4	Atribución de recursos para 2000-2001

La atribución de recursos humanos de la Oficina de Radiocomunicaciones entre las actividades del UIT-R para el periodo 2000-2001 se ha estimado sobre la base de un estudio de tiempo efectuado en octubre de 2001 relativo al periodo comprendido entre enero de 2000 y septiembre de 2001. La distribución entre las actividades del UIT-R se refleja en el cuadro 3.4-1 y en la figura 3.4-1:

cuadro 3.4-1

Figura 3.4-1 - Atribución de meses de trabajo 2000-2001

## 3.5	Aplicación de la recuperación de costos para 2001 y para 2002-2003

Durante 2001, la Oficina inició la publicación de las peticiones de coordinación recibidas después del 7/11/98, pero dichas publicaciones no están aún sujetas a la recuperación de costos porque sus peticiones de publicación anticipada correspondientes se habían recibido antes de esa fecha. Únicamente pueden cobrarse las modificaciones de las peticiones de coordinación cuyo número de páginas sea superior a tres veces el número de páginas a las que se refiere el canon fijo.

El tratamiento de la revisión de las notificaciones según la Resolución 533 de la CMR-97 y la CMR-2000 ha retrasado considerablemente la tramitación de las notificaciones ordinarias para publicación de adiciones o modificaciones en los Planes y de las propuestas de asignaciones nuevas o modificadas en las Listas de las Regiones 1 y 3. Como resultado de ello, no se ha publicado ninguna notificación de servicios planificados sujetos a recuperación de costos.

El total de las facturas emitidas para 2001  es el siguiente:

Publicación anticipada:		17 facturas por un total de CHF 39 060

Peticiones de coordinación: 		2 facturas por un total de CHF 50 000

Planes:						0 facturas

Este resultado financiero "modesto" en comparación con las previsiones de ingresos efectuadas al establecer el presupuesto de 2000-2001 se debe principalmente a:

•	El aumento del número de notificaciones recibidas durante el periodo que media entre mediados de 1997 y mediados de 1998 pospuso la tramitación de notificaciones objeto de factura, tal como se indica en la figura 3.5-1 siguiente.

•	La incidencia de las Decisiones y Resoluciones de la CMR-2000 produjo un aumento significativo de la carga de trabajo en la Oficina.

Figura 3.5-1

Durante el Consejo de 2001 se adoptaron algunos cambios de la metodología que entrarán en vigor en enero de 2002, incluyendo el cobro de modificaciones en la misma forma que para las notificaciones originales, y la facturación del canon fijo cuando se reciba una notificación (pago adelantado). Con estos cambios, los ingresos estimados para 2002/2003 serán los siguientes:

Estimación total para 2002: 	CHF 8,1 millones

Estimación total para 2003: 	CHF 8,4 millones

Hipótesis para los servicios espaciales no planificados

•	Un promedio de 50 peticiones de coordinación tramitadas cada mes en 2002 y un objetivo de unas 80 mensuales hacia finales de 2003.

•	Un promedio de 40 peticiones de coordinación recibidas cada mes.

•	Deducción de un 3% debida a los casos de derecho gratuito.

•	Además, hay hipótesis adicionales en cuanto a promedios de números de páginas y a la distribución de notificaciones entre las diversas categorías.

Hipótesis para los servicios planificados

•	440 de las 503 notificaciones que actualmente están en el retraso acumulado se publicarán en 2002/2003 (88%).

•	Se prevé recibir 190 nuevas notificaciones durante el periodo 2002/2003. Entre ellas, se publicarán 80 notificaciones relacionadas con las Sesiones Especiales de la Parte B y con el artículo 5 de los apéndices 30 y 30A.

•	En estos objetivos, se supone que los nuevos programas informáticos se entregarán y verificarán a tiempo y que funcionarán correctamente con el nuevo banco de datos SNS/SPS.

Cuadro 3.5-1

Estimación de los ingresos por recuperación de costos para 2002/2003 
(sobre la base del esquema actual de cánones)

|  |  | CHF |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| CATEGORÍA | TIPO | 2002 |  | 2003 |  |
|  |  | Publicación | Anticipo | Publicación | Anticipo |
| 1 | API | 42 150 | 19 500 | 42 150 | 19 500 |
| 2 | CR | 790 452 | 1 859 760 | 1 828 800 | 1 859 760 |
| 3 | CR (No. 9.11A-OSG) | 866 637 | 1 701 000 | 2 093 908 | 1 701 000 |
| 4 | CR (No. 9.11A-no OSG) | 63 923 | 89 460 | 157 800 | 89 460 |
| 5 | CR (parcial) | 185 | 37 170 | 22 940 | 37 170 |
| 6 | CR (No. 9-21-non OSG) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | PLAN del RSR (parcial) | 80 000 | 0 | 16 000 | 0 |
| 8 | PLAN SRS | 2 737 112 | 0 | 778 128 | 0 |
| 9 | PLAN SFS | 59 400 | 0 | 69 300 | 0 |
|  | Subtotal | 4 639 858 | 3 687 390 | 5 009 026 | 3 687 390 |
|  | Subtotal anual |  | 8 327 248 |  | 8 696 416 |
|  | Deducción por derechos gratuitos |  | 3% |  | 3% |
|  | Total anual |  | 8 077 431 |  | 8 435 524 |
|  | Total para 2002/2003 |  |  |  | 16 512 954 |

## 3.6	Medidas de eficacia propuestas

La Oficina de Radiocomunicaciones, aunque ya ha realizado un esfuerzo significativo y creativo para mantener constante el nivel de sus recursos durante los periodos financieros precedente y actual, tratará de utilizar sus recursos mediante la implementación de las medidas siguientes:

	Mayor utilización de los servicios de apoyo centralizados de la UIT, principalmente en materia de tecnología de la información y de la comunicación.

	Análisis en profundidad de los actuales flujos y procesos de trabajo, a fin de armonizarlos y de tratar de generar sinergias.

Aunque no se incorporan en este Plan Operacional, algunas sugerencias que van más allá del Sector UIT-R pueden producir mayores niveles de eficacia y deben estudiarse. En los actuales procesos para la producción de publicaciones intervienen múltiples servicios diferentes, lo que comporta demoras y el intercambio de una gran cantidad de información, reteniendo el flujo de la preparación y producción de las publicaciones. La participación de todos estos servicios da lugar también a costos adicionales para las actividades en cuestión.

Un nuevo despliegue de los recursos sitos actualmente en los servicios centralizados de la Secretaría General, necesarios para la preparación de las publicaciones hasta la etapa de "Autorización definitiva de impresión" en las unidades originales responsables, podría permitir ahorrar dinero y tiempo racionalizando el proceso de producción al igual que se hizo con QuickPub en la TSB. El objetivo debe ser crear una sinergia, atribuyendo los recursos encargados de la composición y lectura de pruebas de las publicaciones a los servicios originales de los Sectores respectivos. Los servicios de apoyo centralizados de la UIT serían únicamente responsables de la producción de publicaciones en los distintos medios (papel, CD-ROM, en línea). Véase la CR18 en anexo 1 a la Resolución 1181 del Consejo.

Dicha racionalización casaría también con la necesidad de descentralizar los recursos de la Secretaría General entre los Sectores, a fin de darles una mayor flexibilidad en la gestión, tal como actualmente estudia el Grupo de Trabajo del Consejo sobre la Reforma. Véase la CR5 en anexo 1 a la Resolución 1181 del Consejo.

En lo que se refiere a los diversos medios y niveles de producción, convendría aplicar una política de producción más austera (impresión según la necesidad) y fomentar la utilización de los medios electrónicos, principalmente Internet.

parte ii - Las actividades

# 4	Conferencia Mundial de Radiocomunicaciones

## 4.1	Descripción de la actividad

En 2003 se organizará una Conferencia Mundial de Radiocomunicaciones, con una duración de 4 semanas.

## 4.2	Resultados principales

Por lo referente a la CMR-03, la Oficina emprenderá las actividades siguientes relacionadas con los preparativos de dicha Conferencia:

	Organización de los programas adecuados de comprobación técnica y procesamiento de las observaciones de comprobación en las bandas de ondas decamétricas (servicios móvil marítimo, móvil aeronáutico, de radiodifusión y otros), respondiendo a la Resolución 207 (Rev.CMR-2000) y a la Resolución 350 (CMR-2000), y teniendo presente los requisitos que estipula la Resolución 800 (CMR-2000).

	Participación en los estudios relacionados con el avance de las nuevas técnicas de modulación, incluyendo las técnicas digitales, capaces de ofrecer un equilibrio óptimo entre la calidad del sonido, la anchura de banda y la fiabilidad del circuito en la utilización de las bandas de ondas decamétricas atribuidas al servicio de radiodifusión, así como en los estudios relacionados con la extinción de los recursos de numeración MMSI y otros temas relacionados con el SMSSM.

	Participación en los estudios, que solicitan diversas Resoluciones de la CMR-2000, destinados a la elaboración de criterios para la compartición entre los servicios terrenales y diversos servicios espaciales (por ejemplo, los estudios identificados en las Resoluciones 716 (Rev.CMR-2000), 735 (CMR-2000)).

	En aplicación de la Resolución 72 (Rev.CMR-2000), participación en las reuniones organizadas por las diversas organizaciones regionales de telecomunicación para ayudar en el detalle de los preparativos y la coordinación entre regiones. La Oficina también ayudará, siempre que se lo permita sus recursos, a la organización de reuniones de información regionales.

	Participación, según se precise, en las tareas de las Comisiones de Estudio adecuadas y de sus Grupos de Trabajo específicos para colaborar en los estudios identificados en las diversas Resoluciones relativas al desarrollo de servicios de satélite, tales como la Resolución 74 (CMR-2000), la Resolución 76 (CMR-2000), la Resolución 128 (Rev.CMR-2000), la Resolución 136 (Rev.CMR-2000), la Resolución 137 (CMR-2000), la Resolución 214 (Rev.CMR-2000), la Resolución 221 (CMR-2000), la Resolución 226 (CMR-2000) y la Resolución 733 (CMR-2000).

	En virtud de la Resolución 716 (Rev.CMR-2000), participación en los estudios destinados a desarrollar y establecer los instrumentos necesarios para evaluar la repercusión de la interferencia en la coordinación de los servicios móviles por satélite en bandas específicas.

	Participación en las Comisiones de Estudio pertinentes, a fin de facilitar los estudios técnicos relativos a los criterios de compartición especificados en los apéndices 30 y 30A que solicitan la Resolución 540 (CMR-2000) y la Resolución 735 (CMR-2000).

	Coordinación de los preparativos de la UIT y, en cooperación con la administración anfitriona y la Secretaría General, dirección de los procedimientos de la Conferencia.

	Ayuda al grupo extraoficial, organización de reuniones preparatorias regionales y participación en reuniones regionales de los organismos regionales de telecomunicación.

Además, la BR preparará los informes estatutarios exigidos a este respecto y velará por el apoyo adecuado de la Oficina.

La Oficina implementará también en 2003 algunas decisiones de la CMR-03 que exijan aplicación inmediata.

## 4.3	Atribución de recursos

| Recursos humanos | Meses de trabajo | En % de la Oficina |
| --- | --- | --- |
| Personal G | 61,2 | 2,68% |
| Personal P y superior | 95,32 | 4,36% |
| Total | 156,52 | 3,50% |

## 4.4	Resultados previstos e indicador de eficiencia para 2002-2003

| Resultados previstos | Indicador de eficiencia |
| --- | --- |
| La CMR-03 examinará los 55 puntos del orden del día que se definen en la Resolución 1156 del Consejo y, según proceda, producirá las Recomendaciones, Resoluciones y modificaciones del Reglamento de Radiocomunicaciones que vayan a publicarse en las Actas Finales de la CMR-2003. | Preparación a tiempo y distribución de los informes estatutarios de la BR a la CMR-03. Tramitación a tiempo de las contribuciones de los Estados Miembros, Miembros del Sector y otros participantes, incluyendo su introducción en la Red y en formato CD-ROM (en el idioma original) a las 48 horas de su recepción; gestión eficaz de los procedimientos de la Conferencia y preparación a tiempo de las Actas Finales definitivas de la Conferencia y su distribución a los Miembros, en los seis meses que siguen a la conclusión del trabajo de la Conferencia. |

## 4.5	Resultados obtenidos e indicador de medida para 2001

| Resultados obtenidos | Indicador de medida |
| --- | --- |
| Reuniones preparatorias de la CMR-03, por ejemplo APT, CEPT, CITEL. | Se agradeció mucho la participación de la Oficina en las reuniones preparatorias organizadas por los organismos regionales. |

# 5	Asamblea de Radiocomunicaciones

## 5.1	Descripción de la actividad

Se organizará una Asamblea de Radiocomunicaciones en 2003, durante la semana anterior a la CMR-03, con una duración de cinco días.

## 5.2	Resultados principales

La AR-03:

•	Establecerá el programa de trabajo de las Comisiones de Estudio para el próximo periodo, entre el final de la AR-03 y el inicio de la siguiente Asamblea.

•	Revisará según convenga los métodos de trabajo de las Comisiones de Estudio del UIT-R, de la RPC y de la Comisión Especial sobre asuntos reglamentarios y procedimiento.

•	Elegirá los Presidentes de las Comisiones de Estudio, la Comisión Especial, la CCV, la RPC y el GAR.

## 5.3	Atribución de recursos

| Recursos humanos | Meses de trabajo | En % de la Oficina |
| --- | --- | --- |
| Personal G | 36,64 | 1,61% |
| Personal P y superior | 16,08 | 0,73% |
| Total | 52,72 | 1,18% |

## 5.4	Resultados previstos e indicador de eficiencia para 2002-2003

| Resultados previstos | Indicador de eficiencia |
| --- | --- |
| Programa de trabajo de las Comisiones de Estudio. Métodos de trabajo de las Comisiones de Estudio del UIT-R. La AR elegirá también los Presidentes de las Comisiones de Estudio, la Comisión Especial, la CCV, la RPC y el GAR. | Preparación, tramitación y distribución a tiempo de los documentos, incluyendo la publicación en CD-ROM y la introducción en la Red. Se producirá y distribuirá antes de la clausura de la AR-03 un documento provisional con las Resoluciones del UIT-R nuevas y revisadas. |

## 5.5	Resultados obtenidos e indicador de medida para 2001

| Resultados obtenidos | Indicador de medida |
| --- | --- |
| No aplicable | No aplicable |

# 6	Conferencia Regional de Radiocomunicaciones, CRR-04/05

## 6.1	Descripción de la actividad

En 2004 y 2005 se celebrará una Conferencia Regional de Radiocomunicaciones relativa a la introducción de la radiodifusión digital en las bandas de ondas métricas/decimétricas, cuya primera reunión está prevista para mayo de 2004. Como se indica en la Resolución 1185 del Consejo, se prevé actualmente que esta Conferencia revise el Acuerdo Europeo de Radiodifusión, Estocolmo, 1961, en las bandas de frecuencias 174-230 MHz y 470-862 MHz; no obstante, pudiera finalmente ampliarse la zona de planificación como resultado de las consultas adicionales efectuadas en virtud de la Resolución 1180 del Consejo. Se prevé que la primera reunión de la CRR elabore un informe a la segunda reunión sobre las posibles bases técnicas para el trabajo de la segunda reunión de dicha CRR, así como sobre los elementos relativos a la realización de los ejercicios de planificación previos a la segunda reunión de la Conferencia.

## 6.2	Resultados principales

La parte principal de las actividades se efectuará en las Comisiones de Estudio pertinentes del UIT-R. Además del apoyo normal a las actividades de las CE, la Oficina emprenderá las actividades siguientes:

•	Participación según convenga en las tareas de las Comisiones de Estudio pertinentes y en sus Grupos de Trabajo específicos, para colaborar en los estudios que solicita la Resolución 1185 del Consejo.

•	Participación de las reuniones organizadas por los diversos organismos regionales de telecomunicación, para ayudar en los detalles de los preparativos.

•	Participación en los estudios relativos al desarrollo de los distintos instrumentos de planificación, con la asistencia del Equipo de proyecto de planificación y de las administraciones.

## 6.3	Atribución de recursos

| Recursos humanos | Meses de trabajo | En % de la Oficina |
| --- | --- | --- |
| Personal G | 12 | 0,53% |
| Personal P y superior | 26,16 | 1,20% |
| Total | 38,16 | 0,85% |

## 6.4	Resultados previstos e indicador de eficiencia para 2002-2003

| Resultados previstos | Indicador de eficiencia |
| --- | --- |
| Realización de estudios con miras a establecer las bases técnicas para la introducción de la radiodifusión digital, incluyendo el desarrollo de criterios de planificación, métodos de planificación, configuraciones de red, compartición entre servicios e interior al servicio y criterios de compatibilidad para evaluar las distintas situaciones de compartición entre la radiodifusión digital, la radiodifusión analógica y otros servicios actuales y planificados en las bandas de ondas métricas y decimétricas. Realización de estudios relativos al desarrollo de los instrumentos de planificación necesarios, con la asistencia del Equipo de proyecto de planificación y de las administraciones. | Preparación eficaz de las actividades relativas a la CRR, y participación en ella, que se traduzcan en una respuesta oportuna y eficaz a las necesidades de los miembros. |

## 6.5	Resultados obtenidos e indicador de medida en 2001

| Resultados obtenidos | Indicador de medida |
| --- | --- |
| En el año 2001, se presentaron informes preparatorios al GAR-2001 y al Consejo-2001, a fin de poner de relieve algunos de los temas sometidos a debate, los cuales se tradujeron en la convocatoria de la CRR. Se presentaron los temas principales a las reuniones preparatorias de la conferencia de los organismos regionales interesados. Se estableció un Grupo de Tareas Especiales 6/8 para tratar los temas específicos de la preparación de la CRR. | La BR dio respuesta de manera oportuna a las necesidades de los miembros, contribuyendo adecuadamente al proceso de elaboración del orden del día y al inicio de los estudios preparatorios de una forma estructurada. |

# 7	Junta del Reglamento de Radiocomunicaciones

## 7.1	Descripción de la actividad

En virtud de las disposiciones de la Constitución y del Convenio de la UIT, durante el bienio 2002-2003 se prevén siete reuniones de la Junta del Reglamento de Radiocomunicaciones, así como la participación de los miembros de la RRB en la CMR-03. La Oficina de Radiocomunicaciones presta apoyo a la RRB, incluyendo la preparación de documentos para su examen, la implementación de sus decisiones y la logística para la celebración de sus reuniones. Las tareas de la Junta incluyen el examen ordinario de todas las dificultades con las que tropieza la Oficina en la administración de las disposiciones del Reglamento de Radiocomunicaciones, de todas las comunicaciones recibidas de las administraciones, de los casos de interferencia perjudicial transmitidos a la RRB y del mantenimiento regular de las Reglas de Procedimiento. Las actividades de apoyo a la Junta del Reglamento de Radiocomunicaciones están relacionadas con el § 35 del Plan Estratégico de la UIT (Resolución 71, (Minneápolis, 1998)) y en particular, con la disposición siguiente:

"Procurar que la Junta del Reglamento de Radiocomunicaciones lleve a cabo sus funciones, en particular las relacionadas con la aplicación del Reglamento de Radiocomunicaciones, de una manera que siga suscitando la confianza de los Estados Miembros."

## 7.2	Resultados principales

A principios de 2002 se publicará un volumen refundido de las Reglas de Procedimiento que incorpora el resultado de una amplia revisión de las Reglas efectuada por la RRB para reflejar las decisiones de la CMR-2000, y el nuevo esquema de numeración aplicado en la edición de 2001 del Reglamento de Radiocomunicaciones. La RRB continuará con la revisión en curso de las Reglas de Procedimiento, en virtud del artículo S13.

Continuarán aplicándose los recursos de la Oficina a la preparación de las revisiones posteriores de las Reglas de Procedimiento y a las nuevas mejoras en el tratamiento y los procedimientos que realiza la Oficina, por ejemplo, en aplicación de la Resolución 1182 del Consejo. El grado de las necesidades de Reglas de Procedimiento nuevas o modificadas depende también parcialmente de las propuestas y peticiones de revisión que efectúan las administraciones, así como de la experiencia de la Oficina de Radiocomunicaciones en la aplicación del Reglamento.

## 7.3	Atribuciones de recursos

| Recursos humanos | Meses de trabajo | En % de la Oficina |
| --- | --- | --- |
| Personal G | 14,4 | 0,63% |
| Personal P y superior | 32,76 | 1,50% |
| Total | 47,16 | 1,06% |

## 7.4	Resultados previstos e indicador de eficiencia para 2002-2003

| Resultados previstos | Indicador de eficiencia |
| --- | --- |
| Se espera que la RRB trate de forma expedita todos los temas que le sometan las administraciones y que examine y apruebe, según el caso, Reglas de Procedimiento nuevas o revisadas, conforme a los textos pertinentes del Reglamento de Radiocomunicaciones en vigor. | La RRB trabajará dentro de los plazos especificados para sus diversas acciones en los artículos S13 y S14 del Reglamento de Radiocomunicaciones. |

## 7.5	Resultados obtenidos e indicador de medida para 2001

| Resultados obtenidos | Indicador de medida |
| --- | --- |
| Durante 2001, la Junta concluyó todas las tareas encomendadas, incluyendo una revisión importante de un grupo significativo de Reglas de Procedimiento para incorporar las consecuencias de las decisiones de la CMR-2000. | Las peticiones de revisión se resolvieron en la primera reunión celebrada después de recibir las comunicaciones de los Estados Miembros y la Junta siguió fundamentalmente el programa establecido de trabajo para el examen de las Reglas de Procedimiento. |

# 8	Grupo Asesor de Radiocomunicaciones

## 8.1	Descripción de la actividad

Las tareas principales del Grupo Asesor de Radiocomunicaciones (GAR) son, entre otras, examinar prioridades, programas, operaciones, temas financieros y estrategias en relación con las Asambleas de Radiocomunicaciones, Comisiones de Estudio y preparativos de Conferencias de Radiocomunicaciones, y todo tema específico que le someta una Conferencia de la Unión, una Asamblea de Radiocomunicaciones o el Consejo. El GAR recomienda medidas para fomentar la cooperación y la coordinación con otras entidades de normalización, con el Sector de Normalización de las Telecomunicaciones, con el Sector de Desarrollo de las Telecomunicaciones y con la Secretaría General.

En tanto que Grupo Asesor, las actividades de GAR están relacionadas con el § 35 del Plan Estratégico de la UIT (Resolución 71, (Minneápolis, 1998)):

"Continuar mejorando los métodos de trabajo y el funcionamiento rentable del UIT-R en el marco de una estructura orgánica flexible; tratar de mejorar la eficiencia y definir con mayor claridad las funciones del Grupo Asesor de Radiocomunicaciones (GAR), de las Asambleas y Conferencias de Radiocomunicaciones, para establecer vínculos más claros entre las responsabilidades de asesoramiento, adopción de decisiones y presupuestación a medida que se conciban métodos de trabajo nuevos y más eficaces, y aumentar la calidad de los servicios del Sector e intensificar en el mismo el tratamiento electrónico de documentos."

## 8.2	Resultados principales

El GAR se reunirá dos veces durante el bienio 2002-2003 para examinar las prioridades y estrategias de las actividades del UIT-R del año siguiente, así como para asesorar sobre el proyecto de Plan Operacional del bienio.

Además, se espera que el GAR continúe examinando los temas relacionados con la reforma de la UIT, el proceso CMR/RCP, la relación entre la AR y la CMR, la estructura de las Comisiones de Estudio a la luz de la convergencia actual de los servicios de radiocomunicación, etc.

Se espera que la asesoría del GAR al Director contribuya a mejorar los servicios que se presta a los Estados Miembros y a los Miembros del Sector, y a fomentar la cooperación y coordinación con los Sectores UIT-T y UIT-D, así como con otras entidades.

## 8.3	Atribución de resultados

| Recursos humanos | Meses de trabajo | En % de la Oficina |
| --- | --- | --- |
| Personal G | 4,08 | 0,18% |
| Personal P y superior | 13 | 0,59% |
| Total | 17,08 | 0,38% |

## 8.4	Resultados previstos e indicador de eficiencia para 2002-2003

| Resultados previstos | Indicador de eficiencia |
| --- | --- |
| La Oficina colaborará con el trabajo del GAR mediante la presentación de los documentos de referencia adecuados, así como con su asistencia administrativa. | Preparación oportuna y distribución de las comunicaciones de la BR, con antelación suficiente a la reunión en cuestión; tratamiento rápido de las comunicaciones de los Estados Miembros y de los Miembros del Sector, incluyendo su inclusión en Internet (en el idioma original) en 48 horas; difusión del resumen final de la reunión dentro de los 30 días que siguen a la conclusión de ésta; e implementación diligente de las diversas acciones que aconseja el GAR. |

## 8.5	Resultados obtenidos e indicador de medida para 2001

| Resultados obtenidos | Indicador de medida |
| --- | --- |
| La Oficina preparó la contribución necesaria para la novena reunión del GAR (marzo de 2001). Se iniciaron las actividades apropiadas de seguimiento en respuesta a las conclusiones de la reunión RAG-2001 (por ejemplo, la presentación de documentos al GTR, al C-2001, etc.). | Se alcanzaron los objetivos establecidos en el Plan Operacional para 2001 (preparación oportuna y distribución de las comunicaciones de la BR, tratamiento rápido de las comunicaciones de los Estados Miembros y de los Miembros del Sector, difusión diligente del resumen final de la reunión e implementación rápida de las acciones aconsejadas por el GAR). |

# 9	Reuniones de Comisiones de Estudio

## 9.1	Descripción de la actividad

Además de las siete Comisiones de Estudio de Radiocomunicaciones y de la Comisión de Coordinación para el Vocabulario (CCV), esta actividad incluye el trabajo de la Reunión Preparatoria de Conferencia (RPC), de la Comisión Especial sobre Asuntos Reglamentarios y de Procedimiento (SC) y de las reuniones de Presidentes y Vicepresidentes (CVC).

Las tareas de las Comisiones de Estudio del UIT-R figuran en el artículo 11 del Convenio, en particular, en los números 149 y 149A. El programa de trabajo de las Comisiones de Estudio del UIT-R para el periodo entre la AR-2000 y la AR-03 figura en la Resolución UIT-R 5-3.

El programa de reuniones del UIT-R para 2002 y 2003 se definirá y actualizará en la reunión de Presidentes y Vicepresidentes del UIT-R.

Durante este bienio, se celebrarán unas 733 días de reuniones, de los cuales 33 con interpretación en seis idiomas. La estructura de las Comisiones de Estudio de Radiocomunicaciones figura en la Resolución UIT-R 4-3, y es la siguiente:

Comisión de Estudio 1 (Gestión del espectro)

Comisión de Estudio 3 (Propagación de las ondas radioeléctricas)

Comisión de Estudio 4 (Servicio fijo por satélite)

Comisión de Estudio 6 (Servicios de radiodifusión)

Comisión de Estudio 7 (Servicios científicos)

Comisión de Estudio 8 (Servicios móviles, de radiodeterminación, de aficionados y otros servicios por satélite conexos)

Comisión de Estudio 9 (Servicio fijo)

CCV (Comité de Coordinación para el Vocabulario)

### 9.1.1	Atribución de recursos

| Recursos humanos | Meses de trabajo | En % de la Oficina |
| --- | --- | --- |
| Personal G | 239,2 | 10,48% |
| Personal P y superior | 127,38 | 5.82% |
| Total | 366,58 | 8,20% |

### 9.1.2	Resultados previstos e indicador de eficiencia para 2002-2003

| Resultados previstos | Indicador de eficiencia |
| --- | --- |
| Las Comisiones de Estudio del UIT-R examinarán 378 Cuestiones y producirán, según convenga, Recomendaciones del UIT-R nuevas o revisadas. Además, conforme a las decisiones de la CMR-2000, estudiarán 55 temas para la preparación de la CMR-03 y 15 nuevos temas no directamente relacionados con los preparativos de dicha Conferencia ni con la CMR-06. La Comisión Especial abordará la revisión de los temas reglamentarios y de procedimiento, cuyos resultados se trasmitirán a todas las administraciones para la preparación de la CMR-03. La Comisión Especial elaborará un informe como contribución a la segunda reunión de la RPC. | La BR aportará el apoyo adecuado que permite a las Comisiones de Estudio realizar su trabajo, a fin de producir resultados oportunos de sus estudios, en función de su urgencia, tal como decidió la AR. En particular, se preparará también una contribución para la RPC. Satisfacción de los participantes en cuanto a la disponibilidad de información y documentación. Realizaciones previstas logradas con el personal disponible y con el presupuesto atribuido, en el periodo específico. |

### 9.1.3	Resultados obtenidos e indicador de medida para 2001

El cuadro 9.1-1 muestra los logros del año 2001 en términos de Comisiones de Estudio y de documentos correspondientes procesados por el Departamento SGD.

El cuadro 9.1-2 indica las páginas adicionales de documentos procesadas por el SGD para su distribución por la Red, a fin de satisfacer peticiones específicas (GAR, informes de Presidente, etc.). Para esta categoría de documentos no se preveía en el Plan Operacional precedente la inclusión del indicador de eficiencia (KPI).

Indicadores de medida

Todos los indicadores de medida establecidos en el Plan Operacional precedente se satisfacieron en 2001. También se rebasaron en algunos casos, tales como los siguientes:

	El 90% (en lugar del 85%) de todas las contribuciones se expuso electrónicamente en 24 horas.

	El 90% (en lugar del 80%) de los originales de los documentos azules se transmitieron a la División de Edición y Publicación de textos (EDP), a los diez días de su aprobación.

cuadro 9.1-1

Documentos procesados en 2001

NOTA - Estas cifras se refieren a documentación para las CE, los GT, GTE, etc. En el caso de documentos y circulares de CE, publicados actualmente en inglés, francés y español, sólo se han incluido las cifras relativas a la versión inglesa.

cuadro 9.1-2

Documentos procesados sólo electrónicamente en 2001

| Anexos preliminares a informes de Presidente |  | Comisión Especial |  | Ficheros adjuntos XLS o WORD |  | Documentos diversos, Manuales, etc. |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| # de Doc. | # de pág. | # de Doc. | # de Doc. | # de pág. | # de pág. | # de Doc. | # de pág. |
| 13 | 2084 | 5 | 134 | 2 | 246 | 5 | 1291 |

## 9.2	Actividades ordinarias de Comisión de Estudio

La organización del trabajo de las Comisiones de Estudio, reflejado en el cuadro 9.2-1, tiene en cuenta el establecimiento de Grupos Mixtos de Tareas Especiales con el fin de realizar estudios solicitados para la CMR-03, así como de otros Grupos de Tareas Especiales, cuyo establecimiento se decidió en la Comisión de Estudio rectora pertinente, en el periodo de estudios en cuestión.

cuadro 9.2-1

Organización de las Comisiones de Estudio del UIT-R para 2002-2003

| Comisión de Estudio | 1 | 3 | 4 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Cuestiones asignadas | 23 | 22 | 70 | 109 | 45 | 66 | 43 |
| Grupos de Trabajo | 3 | 4 | 3 | 7 | 5 | 4 | 4 |
| Grupos de Tareas Especiales | 1 |  |  | 3 |  |  |  |
| Grupos de Trabajo Mixtos |  |  |  |  |  |  |  |
| Grupos de Tareas Especiales Mixtos | 1 |  | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 |
| Grupos de Relator Mixtos |  |  |  |  | 1 |  | 2 |

| Resultados previstos | Indicador de eficiencia |
| --- | --- |
| Finalización de anteproyectos de Recomendaciones y otros textos (tales como Informes, Manuales, Ruegos, Cuestiones, etc.) preparados y en anexo a los respectivos informes de Presidente. | 80% de los textos estaban disponibles electrónicamente un mes antes de la reunión. |
| Preparación de proyectos de Recomendaciones nuevas o revisadas y de otros textos. | 95% de disponibilidad de los textos en las reuniones de CE. |
| Tratamiento de Declaraciones de Coordinación. | 90% de las Declaraciones se transmitieron a los dos días de su aprobación. |

cuadro 9.2-2-1

Resultados previstos en reuniones distintas de las de Comisión de Estudio - 2002-2003

| Comisiones de Estudio | 1 | 3 | 4 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Proyectos de Recomendaciones | 7 | 18 | 16 | 17 | 14 | 10 | 20 |
| Otros textos |  | 2 |  | 11 |  | 5 | 15 |
| Otros proyectos de Recomendaciones (número estimado) | 5 | 8 | 1 | 28 | 4 | 10 | 4 |
| Otros textos (número estimado) | 1 | 1 | 1 | 5 |  | 2 | 4 |
| Declaraciones de Coordinación (número estimado) | 30 | 50 | 70 | 100 | 45 | 100 | 50 |

| Resultados previstos | Indicador de eficiencia |
| --- | --- |
| Examen de proyectos de Recomendaciones y de otros textos para adopción en la reunión y su aprobación posterior. | Cumplimiento del § 10.2.1 de la Resolución UIT-R 1-3. |
| Examen de proyectos de Recomendación para su adopción por correspondencia y aprobación posterior. | Cumplimiento del § 10.2.2 de la Resolución UIT-R 1-3. |
| Examen del avance en cuanto a Manuales y examen de otros textos. | Disponibilidad en el reflector de correo electrónicos de los documentos pertinentes en 24 horas. |
| Establecimiento y organización del programa de trabajo futuro. | Disponibilidad en el reflector de correo electrónico de los documentos pertinentes en 24 horas. |

cuadro 9.2-2-2

Resultados previstos durante 2002-2003 en las reuniones de las Comisiones de Estudio

| Comisiones de Estudio | 1 | 3 | 4 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Proyectos de Recomendaciones concluidos (adopción en las reuniones) | 3 | 2 | 8 |  | 13 | 10 | 15 |
| Otros textos (número estimado) (aprobación en las reuniones) | 1 |  |  | 5 |  | 5 | 1 |
| Otros proyectos de Recomendaciones (número estimado) (adopción por correspondencia) | 10 | 17 | 16 | 45 | 10 | 10 | 20 |
| Otros textos considerados |  |  |  | 11 | 1 | 2 | 1 |

| Resultados previstos | Indicador de eficiencia |
| --- | --- |
| Apoyo administrativo y técnico para la preparación, desarrollo y seguimiento de las reuniones. | Satisfacción de los participantes en la CE en cuanto a: organización de la reunión, disponibilidad de la información y la documentación, calidad y accesibilidad de los textos finales. |
| • Tramitación de las contribuciones, los documentos temporales, los documentos resultantes, las circulares, los originales de las publicaciones, etc. • Envío de documentos por vía electrónica. • Establecimiento de reflectores de correo electrónico y páginas WWW. • Elaboración de fascículos de Suplementos | • Realización del programa de trabajo asociado a las Recomendaciones con los recursos atribuidos. 90% de todas las contribuciones enviadas electrónicamente en 24 horas. |
| Gestión de los procedimientos relativos a la aprobación por correspondencia de las Recomendaciones y Cuestiones, asesorando para ello a los respectivos Presidentes (véase el cuadro 9.2-3-1). Coordinación de los estudios entre reuniones (por ejemplo, mediante grupos que trabajen por correspondencia) y asesoramiento sobre la futura planificación, especialmente en lo que atañe a la siguiente RPC. Ayuda a los Presidentes de las Comisiones de Estudio y al Presidente de la Comisión Especial para definir los planes de trabajo y administrar sus respectivos presupuestos. Asistencia a los Presidentes de las Comisiones de Estudio, de los Grupos de Trabajo y de los Grupos de Tareas Especiales, para preparar informes de Presidente (véase cuadro 9.2-3-2). | 80% de los documentos rosa transmitidos a la División de Edición y Publicación de textos (EDP) a los tres meses de la Asamblea de Radiocomunicaciones. 90% de los originales de los documentos azules (Recomendaciones aprobadas por correspondencia) transmitidos al EDP a los diez días de la aprobación. |

cuadro 9.2-3-1

Recomendaciones que se espera aprobar por correspondencia en 2002-2003

| Comisión de Estudio | 1 | 3 | 4 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Número de Recomendaciones aprobadas por correspondencia (estimación) | 10 | 19 | 25 | 60 | 15 | 20 | 35 |

Cuadro 9.2-3-2

Asistencia para preparar informes de Presidente

| Comisión de Estudio | 1 | 3 | 4 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Número de páginas de los informes de Presidente (estimación) | 500 | 700 | 1600 | 2000 | 700 | 3000 | 1500 |

•	Número de Cartas Circulares y otros documentos administrativos: 350, con un total de 6 000 páginas (estimación).

•	Trabajo adicional previsto por Comisión de Estudio (véase el cuadro 9.2-4).

cuadro 9.2-4

Previsión del volumen de trabajo por Comisión de Estudio

| Comisión de Estudio | 1 | 3 | 4 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Páginas que deben tramitarse | 8250 | 5400 | 12000 | 22000 | 6500 | 20000 | 12000 |
| Documentos que deben enviarse por vía electrónica | 750 | 500 | 800 | 1500 | 750 | 2000 | 1200 |
| Páginas estimadas de Suplementos de Volúmenes | 420 | 405 | 400 | 850 | 70 | 800 | 400+100 Manual |

## 9.3	Comisión Especial sobre asuntos reglamentarios y de procedimiento

En virtud del número CV-156 del Convenio, la Asamblea de Radiocomunicaciones de 2000 decidió mantener la infraestructura de la Comisión Especial sobre asuntos Reglamentarios y de Procedimiento (Resolución UIT-R 38-2) para estudiar los temas de reglamentación y procedimiento que atañen a las Recomendaciones, formando parte de los preparativos de la CMR-03. La CMR-2000 decidió activarla. La Comisión Especial trabajará por correspondencia y celebrará una reunión de cinco días en 2002.

La Comisión Especial abordará el examen de los temas reglamentarios y de procedimiento, cuyos resultados se facilitarán a todas las administraciones para los preparativos de la CMR-03. La Comisión Especial elaborará un informe como contribución a la segunda reunión de la RPC.

| Resultados previstos | Indicador de eficiencia |
| --- | --- |
| Conclusión del informe de la Comisión a la RPC-02. |  |
| Apoyo administrativo y técnico a los Grupos de Relator y para la reunión de la Comisión Especial en julio de 2002. Tratamiento de las contribuciones y circulares pertinentes (procesamiento de 1 500 páginas de documentos). Envío electrónico de documentos (100 documentos para envío electrónico). Asistencia al Presidente de la Comisión para definir el plan de trabajo de ésta y gestionar su presupuesto. El personal de la Oficina asesorará en cuanto a las experiencias de la BR que puedan apuntar a cambios reglamentarios. | Satisfacción de los participantes en la Comisión Especial en cuanto a la disponibilidad de información y de documentación. Resultados previstos conseguidos con el personal asignado y con el presupuesto atribuido, en el plazo especificado. 85% de todas las contribuciones enviadas electrónicamente en 24 horas. El informe de la Comisión Especial estará disponible en francés, inglés y español, al menos seis semanas antes de la apertura de la segunda reunión de la RPC. Satisfacción de los miembros de la Comisión Especial en cuanto a la calidad de la asesoría de la Oficina en la aplicación del Reglamento de Radiocomunicaciones y de las Reglas de Procedimiento correspondientes. |

## 9.4	Apoyo a la Reunión Preparatoria de Conferencia (RPC)

La Reunión Preparatoria de Conferencia fue establecida por la Asamblea de Radiocomunicaciones en su Resolución UIT-R 2-3. La RPC determina la estructura de su informe, así como la distribución del trabajo preparatorio de la CMR-03 entre las Comisiones de Estudio del UIT-R. Lleva a cabo también la actualización, racionalización, presentación y examen de los textos de las Comisiones de Estudio del UIT-R y de la Comisión Especial.

La segunda reunión de la RPC se celebrará a finales del año 2002, del 18 al 29 de noviembre de dicho año.

En 2003, la primera reunión preparatoria de la Conferencia organizará los estudios preparatorios de la CMR-05/06 e identificará estudios para la siguiente CMR. La primera RPC nombrará un Relator para cada capítulo y ayudará al Presidente a dirigir el desarrollo y el flujo de las contribuciones al proyecto de informe.

| Resultados previstos | Indicador de eficiencia |
| --- | --- |
| La RPC elaborará un informe que habrá de examinar la CMR-03. | El Informe Final de la RPC estará disponible en los tres idiomas de trabajo de la Unión antes de la clausura de la segunda reunión de la RPC. |
| Informe de la RPC a la CMR-05/06. | Distribución de los resultados de la primera RPC entre los participantes el 1 de agosto de 2003, (incluyendo la estructura del Informe de la RPC a la CMR-05/06 en una semana tras la reunión). |
|  | Distribución de los resultados de la primera RPC entre los participantes, el 1 de agosto de 2003. |

## 9.5	Apoyo a las reuniones de la CVC en 2002 y 2003

| Resultados previstos | Indicador de eficiencia |
| --- | --- |
| Perfeccionamiento del plan de trabajo de las Comisiones de Estudio, teniendo en cuenta las decisiones de la AR y la CMR-03. | Disponibilidad oportuna del proyecto de programa de reuniones y de otros documentos pertinentes. |
| Finalización del programa de reuniones para el periodo que va hasta la próxima reunión de la CVC. | Finalización del plan de trabajo de las Comisiones de Estudio, del calendario de reuniones y de otros temas del orden del día en el periodo establecido. |

# 10	Seminarios

## 10.1	Descripción de la actividad

La Oficina de Radiocomunicaciones organiza, en Ginebra, seminarios mundiales sobre gestión del espectro cada dos años, en tres idiomas, y seminarios regionales, en particular para los países en desarrollo, algunos de los cuales se facilitan, según conviene, con interpretación en dos idiomas. Las disposiciones del Plan Estratégico de la UIT indicadas a continuación están relacionadas con las actividades de la Oficina de Radiocomunicaciones en lo que se refiere a seminarios y talleres:

"En estrecha colaboración con el UIT-D y el UIT-T, según convenga, asistencia a los países en desarrollo en la gestión del espectro y difusión de la información y los conocimientos mediante reuniones de información, seminarios, manuales e instrumentos para la automatización de la gestión del espectro."

"Ampliación de la asistencia ofrecida a los Estados Miembros en la coordinación y la inscripción de asignaciones de frecuencia, y en la aplicación del Reglamento de Radiocomunicaciones, prestando atención especial a los países en desarrollo y a los Estados Miembros que se han incorporado recientemente a la Unión."

## 10.2	Resultados principales

Se celebrará un seminario mundial de radiocomunicaciones en Ginebra, del 11 al 15 de noviembre de 2002. La BR realizará también 4 ó 5 seminarios regionales de radiocomunicaciones, tratando de abarcar las tres regiones. Se hará más hincapié en los talleres prácticos que tratan sobre publicaciones de reglamentación y soporte lógico de la BR. Un seminario tratará sobre la gestión nacional del espectro y participarán en él expertos superiores de las instituciones nacionales de gestión del espectro, etc.

## 10.3	Atribución de recursos

| Recursos humanos | Meses de trabajo | En % de la Oficina |
| --- | --- | --- |
| Personal G | 18,24 | 0,80% |
| Personal P y superior | 53,6 | 2,45% |
| Total | 71,84 | 1,61% |

## 10.4	Resultados previstos e indicador de eficiencia para 2002-2003

| Resultados previstos | Indicador de eficiencia |
| --- | --- |
| Armonización de los conocimientos en materia de gestión de frecuencia, en particular por lo que respecta a los procedimientos de notificación de frecuencias. | Preparación, tramitación y distribución diligentes de los documentos, incluyendo su versión CD-ROM y el envío por la Red. Habrá unos 300 participantes en el seminario mundial y unos 500 en los diversos seminarios regionales. Se concederán normalmente unas 100 becas, principalmente para los países menos adelantados (PMA). |

## 10.5	Resultados obtenidos e indicador de medida para 2001

| Resultados obtenidos | Indicador de medida |
| --- | --- |
| En 2001, se organizaron los siguientes eventos: – – Seminario regional en ciudad de México (septiembre de 2001). – Taller sobre temas de servicios espaciales, en Ginebra (junio de 2001). – Taller sobre temas de servicios terrenales, en Ginebra (noviembre de 2001). | Todas las actividades preparatorias concluyeron a tiempo, los temas se prepararon concienzudamente, el apoyo a los seminarios fue adecuado y todos estos factores contribuyeron al éxito de los tres acontecimientos. Se concedieron unas 34 becas a los participantes de los PMA. |

# 11	Publicaciones

## 11.1	Políticas y orientaciones para 2002-2003

Las publicaciones del UIT-R se elaboran y se sacan para ofrecer a los Miembros de la UIT y a sus clientes la información pertinente y oportuna y los documentos de referencia. Esta orientación continuará guiando la labor de la Oficina para mejorar el proceso de publicación.

Con esta óptica, durante el bienio 2002-2003 el interés se centrará en la continuación del desarrollo de los útiles de tecnología de la información que van en apoyo -mejora y aceleración- del proceso de publicación. Estos instrumentos serán de dos clases: automatización de la gestión de documentos y gestión de la terminología.

Publicaciones – Perspectivas generales para 2002-2003

Las publicaciones del UIT-R varían por su carácter y su ciclo. De esta manera, las expectativas de los clientes también varían. No obstante, hay dos criterios sobresalientes al evaluar la calidad del trabajo efectuado por la Oficina: pertinencia y celeridad. La razón de ser de la División de Edición y Publicación de textos (EDP) es justamente el apoyo a la labor de la Oficina para ofrecer a los Miembros del UIT-R las publicaciones y documentos de referencia pertinentes y oportunos.

Los factores de pertinencia incluyen la precisión, la uniformidad y la calidad en un entorno multilingüe. La División EDP trabajará en el desarrollo de útiles que mejoren la pertinencia, en particular, por lo que atañe la ampliación del sistema de gestión de documentos (DMS) y a un nuevo banco de datos terminológicos del UIT-R. El DMS, ya aplicado por la BR para gestión de Recomendaciones, se ampliará a todas las publicaciones del UIT-R. Se facilitará con ello la actualización de versiones, el control de la integridad de documentos, el archivo y el envío de documentos por Internet (Resolución UIT-R 19-1). Concluirán los estudios relativos a la terminología, iniciados en 2001, y en 2002 se publicará un informe sobre terminología del UIT-R (incluyendo un Plan de Acción) (Resoluciones UIT-R 33-1, UIT-R 34-1, UIT-R 35-1, y ITU-R 36-1). Estos dos temas estratégicos se realizarán teniendo en cuenta las necesidades específicas del árabe, el ruso y el chino.

Los factores temporales son evidentes. La industria de las telecomunicaciones en su conjunto asiste a ciclos de producción acelerados. La UIT tiene que adaptar sus métodos a esta situación y acortar sus periodos de producción, reduciendo las demoras de publicación. Hay que referirse de nuevo a la Resolución UIT-R 19-1, en la que se solicita la realización de un esfuerzo específico en favor de la difusión electrónica de las publicaciones. En este sentido, a partir de enero de 2002 se aplicará un criterio de calidad: el tiempo en la red; por ejemplo, la demora entre la fecha de aprobación oficial de una publicación específica y la fecha en que está disponible para su venta en la Red.

## 11.2	Descripción de la actividad

Las publicaciones del UIT-R incluyen las Actas Finales de CMR, las publicaciones reglamentarias, tales como el Reglamento de Radiocomunicaciones (RR), las Reglas de Procedimiento, la Circular Internacional de Información sobre Frecuencias (IFIC) (servicios terrenales y espaciales), los documentos de servicio que se especifican en el RR, las Recomendaciones del UIT-R, los Manuales, las aplicaciones de soporte lógico, los bancos de datos y otras publicaciones de radiocomunicaciones.

Esta actividad se deriva de los artículos 9, 11, 12 y 20 del Reglamento de Radiocomunicaciones. Respondiendo a los requisitos estipulados en dichos artículos, así como en algunos de los Acuerdos Regionales, la Oficina continuará publicando la Circular Internacional de Información sobre Frecuencias (IFIC) en formato CD-ROM, que integra la Lista Internacional de Frecuencias (Lista I), los Planes terrenales y las Circulares quincenales con Secciones Especiales.

La IFIC de la BR continuará representando una publicación reglamentaria refundida, resultante de la aplicación del Reglamento de Radiocomunicaciones y de los Acuerdos Regionales pertinentes. Para el bienio 2002-2003 se prevén 50 números de la IFIC. Se examinará la introducción del formato DVD.

La BR continuará publicando los horarios de radiodifusión en ondas decamétricas, en formato CD-ROM, en el contexto de la aplicación del procedimiento del artículo 12 del Reglamento de Radiocomunicaciones. Para el bienio 2002-2003 se prevén veintidós números de esta publicación (once números anuales).

Durante el bienio 2002-2003 se publicarán los documentos de servicio indicados a continuación que se describen en el artículo 20 del Reglamento de Radiocomunicaciones:

	Lista IV (Estaciones costeras): una edición completa (la 18ª, 2002) y tres suplementos (publicación bianual).

	Lista V (Estaciones de barco): dos ediciones completas (la 42ª en 2002 y la 43ª en 2003) y seis suplementos (publicación trimestral).

	Lista VI (Estaciones de radiodeterminación y estaciones que efectúan servicios especiales): una edición completa (la 15ª, 2003) y tres suplementos (publicación bianual).

	Lista VIIA (Distintivos de llamada identidades numéricas de las estaciones utilizadas por los servicios marítimos): una edición completa (21ª, en 2003) y tres suplementos (publicación trimestral).

	Manual para la utilización por los servicios móvil marítimo y móvil marítimo por satélite: una edición (en 2002).

	También se prevé publicar la Lista VIII (Estaciones Internacionales de comprobación técnica) en formato electrónico (Adobe Acrobat) para telecarga directa a partir del sitio de la UIT en la Red.

## 11.3	Atribución de recursos

| Recursos humanos | Meses de trabajo | En % de la Oficina |
| --- | --- | --- |
| Personal G | 677,48 | 29,69% |
| Personal P y superior | 229,74 | 10,50% |
| Total | 907,22 | 20,30% |

## 11.4	Resultados previstos e indicador de eficiencia para 2002-2003

| Resultados previstos | Indicador de eficiencia |
| --- | --- |
| Durante el periodo 2002-2003, la BR producirá la IFIC, en formato CD-ROM, que integra la Lista I, las anteriores Circulares Semanales con Secciones Especiales y los Planes terrenales. Esta Circular se publica en dos partes: un CD-ROM para los servicios espaciales y un CD-ROM para los servicios terrenales. Además, durante el mismo periodo, la BR producirá los horarios de radiodifusión en ondas decamétricas, en CD-ROM, mensualmente, y las Listas IV, V, VI, VIIA, de conformidad con el programa preestablecido. | Preparación oportuna de los datos pertinentes para la publicación y cumplimiento de los requisitos estatutarios y de los periodos preestablecidos. Mejora de los formatos de publicación a fin de responder de manera más adecuada a las necesidades de los miembros. |

## 11.5	Resultados obtenidos e indicador de medida para 2001

| Resultados obtenidos | Indicador de medida |
| --- | --- |
| En 2001, la preparación de las publicaciones de la BR siguió el esquema normalizado previsto en el Plan Operacional, especialmente:  La edición de 2001 del RR, que incorpora la revisión parcial de éste decidida por la CMR-2000, quedó lista para publicación a finales de 2001, siguiendo un esquema revisado de numeración que decidió dicha Conferencia.  La Circular Internacional de Información sobre Frecuencias (IFIC) de la BR y los horarios de radiodifusión en ondas decamétricas, en CD-ROM, se publicaron regularmente, sin demoras, y se actualizaron de ordinario los sitios correspondientes de la Red.  La publicación de los documentos de servicio (Listas IV, V, VI, VIIA, VIIB y VIII) siguió un esquema normalizado y para la Lista V se introdujo un enfoque innovador. | Se ha alcanzado el objetivo especificado del Plan Operacional (preparación oportuna de las publicaciones). Los enfoques innovadores implementados (por ejemplo, en el contexto de la Lista V) fueron motivo de amplio apoyo. |

# 12	Actividades relacionadas con los servicios espaciales

Las actividades relacionadas con los servicios espaciales se dividen en dos partes principales, que se refieren a la tramitación de notificaciones espaciales y a otras actividades correspondientes.

## 12.1	Tramitación de notificaciones espaciales

### 12.1.1	Descripción de la actividad

Según el artículo 12 del Convenio de la UIT, en particular del número 170, y de las disposiciones pertinentes del Reglamento de Radiocomunicaciones y de las Reglas de Procedimiento, la BR tramitará las notificaciones de redes de satélite. Esta actividad, sujeta parcialmente a recuperación de costos, es la actividad que consume más recursos del Sector UIT-R, dedicándose cerca del 26,65% del total de los recursos humanos de la Oficina a ella.

Esta actividad particular de la BR está relacionada con el § 35 del Plan Estratégico (Resolución 71) (Minneápolis, 1998):

"Facilitar la oportuna coordinación entre los sistemas nuevos y existentes, activos y pasivos, en los entornos espacial y terrenal y concebir iniciativas de reglamentación del espectro para armonizar mejor las atribuciones de frecuencias y la utilización de las órbitas de los satélites, continuando al propio tiempo los trabajos tendentes a mejorar el proceso de planificación y coordinación de frecuencias para redes de satélite."

### 12.1.2	Atribución de recursos

| Recursos humanos | Meses de trabajo | En % de la Oficina |
| --- | --- | --- |
| Personal G | 380,9 | 16,69% |
| Personal P y superior | 810,32 | 37,03% |
| Total | 1 191,22 | 26,65% |

### 12.1.3	Resultados principales

•	Publicaciones API.

•	Examen y publicación de las peticiones de coordinación.

•	Tramitación de las notificaciones e incorporación al Registro.

•	Facturas de las notificaciones de redes de satélite sujetas a recuperación de costos, según el Acuerdo 482 del Consejo.

•	Mejoras en la tramitación electrónica y la validación de nuevas notificaciones.

•	Aplicación de la Resolución 53 (Rev.CMR-2000).

•	Aplicación de la Resolución 533 (Rev.CMR-2000).

•	Publicación de la Lista de Redes Espaciales.

•	Aplicación del resuelve 5 de la Resolución 55 (CMR-2000).

•	Producción de la IFIC de la BR con el contenido siguiente:

•	Publicaciones de la Parte I-S y de la Parte II-S o de la Parte III-S de las asignaciones de frecuencia notificadas conforme a las disposiciones pertinentes del artículo 11 o del artículo 5 o del artículo 7 del apéndice 30 o del artículo 5 del apéndice 30A o del artículo 8 del apéndice 30B del Reglamento de Radiocomunicaciones.

•	Secciones Especiales que contienen las características notificadas de redes de satélite y las necesidades de coordinación, según las diversas disposiciones del Reglamento de Radiocomunicaciones y sus apéndices, y que son el resultado de exámenes reglamentarios y técnicos relativos a los servicios espaciales.

•	Implementación de las instrucciones de las CMR que figuran en diversas Resoluciones.

•	Preparación de proyectos para el desarrollo de Reglas de Procedimientos revisadas y nuevas.

•	Tramitación de notificaciones espaciales de servicios no planificados, a fin de continuar mejorando el ritmo de la tramitación.

•	La tramitación de la información de publicación anticipada cumple actualmente los periodos prescritos, si bien continúa habiendo un retraso acumulado significativo en la tramitación de peticiones de coordinación y de notificaciones para 2001.

### 12.1.4	Resultados previstos e indicador de eficiencia para 2002-2003

| Resultados previstos | Indicador de eficiencia |
| --- | --- |
| Durante el periodo 2002-2003: La BR procesará  La publicación anticipada de información.  Las peticiones de coordinación sobre redes de satélite.  Las notificaciones para inscripción en el Registro (estaciones terrenas y espaciales).  Las modificaciones de los Planes y Listas de asignación de frecuencias y del Plan de Adjudicaciones.  En particular, aplicará el Acuerdo 482 del Consejo sobre recuperación de costos de las notificaciones de redes de satélite y la Resolución 1182 sobre mejoras en la tramitación de las notificaciones de redes de satélite y desarrollará las aplicaciones adecuadas de soporte lógico. | Durante este bienio se prevé tramitar aproximadamente 900 peticiones de publicación anticipada de información relativa a redes de satélite y 1 500 peticiones de coordinación sobre redes de satélite. Se prevé una reducción del retraso acumulado en la tramitación de peticiones de coordinación. En relación con el apéndice 30B, se procesarán 8 redes y, en cuanto a los apéndices 30 y 30A, se tramitarán 340 redes según el artículo 4 (Parte A). Se tratarán unos 830 casos relativos a notificaciones de inscripción en el Registro, relativos a estaciones terrenas y espaciales. Durante el periodo 2002-2003 se celebrarán entre tres y cuatro seminarios de información sobre mejora de la tramitación de notificaciones de redes de satélite. El total previsto de facturación en concepto de recuperación de costos de notificaciones de redes de satélite durante el bienio asciende a unos 16 millones CHF. |

### 12.1.5	Resultados obtenidos e indicador de medida para 2001

Durante los años 2000 y 2001, la mayoría de los recursos atribuidos a esta actividad se dedicaron a la tramitación de notificaciones espaciales no sometidas a recuperación de costos. Ello fue debido principalmente a lo señalado en el punto 3.5. El desglose de los recursos dedicados a la tramitación de notificaciones espaciales sujetas y no sujetas a la recuperación de costos figura en el cuadro 12.1-1 siguiente.

A pesar de la intensa carga de trabajo derivada principalmente de las Decisiones/Resoluciones de la CMR-2000, así como de los limitados recursos disponibles, la Oficina estuvo en condiciones de lograr los resultados siguientes:

cuadro 12.1-1

### 12.1.6	Publicación anticipada de información relativa a redes de satélite (API)

| Resultados previstos | Indicador de eficiencia |
| --- | --- |
| Examen, validación y publicación de la información recibida sobre redes de satélite presentadas según el artículo 9, puntos 1A y 1B, de conformidad con el Nº 9.2B.  Preparación de Secciones Especiales y su publicación.  Publicación de las peticiones de modificación/prolongación de la fecha de puesta en servicio en una MOD API que implica para cada petición: 1) Un examen de la petición de prolongación sobre la base de las disposiciones pertinentes del RR y de la Reglas de Procedimiento correspondientes. 2) Publicación de una MOD API.  Publicación de la fecha de recepción de la API a fin de establecer el periodo máximo reglamentario admitido.  Recordatorios y medidas de seguimiento en aplicación del Nº 9.5D.  Desarrollo y mantenimiento de bancos de datos y mantenimiento de archivos.  Teniendo en cuenta las estadísticas de 2001, se prevé recibir en 2002/03 unos 840 casos nuevos o modificados , lo que exige un ritmo de publicación de 35 API por mes.  Además, cabe esperar la recepción de 460 notificaciones de cambio de la fecha de puesta en servicio y su publicación en 2002/03. | El objetivo es la publicación en el periodo de tres meses que prescribe el Nº 9.2B. ió |

Resultados obtenidos e indicador de medida para 2001

| Resultados obtenidos | Indicador de medida |
| --- | --- |
|  Conclusión del examen y publicación de las API para 667 redes y de 259 casos de cambio de la fecha de puesta en servicio. A finales de 2000 se habían examinado y publicado 200 redes, hasta entrado 2001.   Como consecuencia de la fecha de puesta en servicio, se actualizaron en el Registro 285 redes. Otros 334 casos de modificaciones de la fecha de puesta en servicio están a la espera de tramitación e incorporación en el banco de datos SRS, de los cuales 120 no pudieron tratarse al estar bloqueados por las transacciones de examen y modificación.  Tramitación diligente de los casos del procedimiento 9.5D. |  Para cumplir los tiempos de tramitación reglamentarios se necesitará un ritmo medio de tramitación, de 25 API (nuevas o modificadas) por cada IFIC de la BR. |

### 12.1.7	Peticiones de coordinación relativas a redes de satélite en las bandas no planificadas

| Resultados previstos | Indicador de eficiencia |
| --- | --- |
| Toma de datos, integridad de los datos y gestión de datos. Toma de datos del diagrama de antena GIMS (diagramas en papel) y validación de datos (diagramas electrónicos) de los diagramas de antena recibidos. Validación previa de los datos y validación de las peticiones de coordinación recibidas. El objetivo es reducir la verificación manual de la validación de peticiones de coordinación recibidas, con una mayor utilización de los análisis mediante programas informáticos. Se prevé que la disponibilidad de nuevos programas de validación y una nueva Regla de Procedimiento propuesta relativa a la aceptabilidad de los formularios de notificación permitan aumentar el ritmo de la validación de datos hasta al menos 50 casos mensuales, progresivamente en 2002/2003. Exámenes reglamentarios y técnicos de las peticiones de coordinación. | Se prevé para 2002 un ritmo medio de 50 casos mensuales de procesamiento y validación de datos, aumentando a 80 mensuales hacia finales de 2003. Se prevé que la disponibilidad de nuevos programas de validación y de procedimientos más eficaces relativos a la aceptabilidad de los formularios de notificación permita incrementar el ritmo de validación de datos en el primer semestre de 2002 (al menos 50 por mes). El tiempo de tramitación de los exámenes técnicos y reglamentarios se reducirá y se espera llegar a un ritmo de procesamiento promedio de 50 sistemas mensuales en 2002 que se incrementará a 80 mensuales durante 2003. |
| Desarrollo y mantenimiento de bancos de datos y mantenimiento de archivos. |  |

El diagrama siguiente indica la evolución prevista del retraso acumulado hasta enero de 2005, reflejando los resultados de los recursos adicionales (aprobados por el Consejo-2001) y la mejora de los métodos y los útiles de programación.

Figura 12.1-1 - Ritmo previsto de tramitación de las peticiones de coordinación

A finales de diciembre de 2001, había:

	1 409 casos en espera de tramitación hasta la publicación de Secciones Especiales en la IFIC de la BR. De estos casos, 760 estaban a la espera de conclusión de la gestión y validación de datos.

	649 casos a la espera de examen técnico y reglamentario y de publicación de conclusiones. Sobre la base del ritmo de recepción de las API durante los últimos 12 meses y basándose en el número de peticiones de coordinación recibidas en 2001, se espera recibir en 2002-2003 unos 960 casos.

Resultados obtenidos e indicador de medida para 2001

| Resultados obtenidos | Indicador de medida |
| --- | --- |
| Durante el año 2001: Se recibieron 415 peticiones de coordinación (peticiones originales y modificaciones de otras anteriores). Se validaron 519 redes (es decir, un ritmo medio de 43,5 redes mensuales). El ritmo de toma de datos GIMS era de 193 contornos de antena, 182 diagramas de servicio y 86 diagramas mensuales sobre casos de ganancia en la dirección de la OSG. Publicaciones en Sección Especial, 395 AR11/C/ 141 AR14/C/ 465 AP30/C/artículo 7 del apéndice 30 312 AR11/C/artículo 7 del apéndice 30A La disponibilidad de programas para automatizar las notas normales de la BR y las conclusiones permitirá obtener un ritmo superior de publicación de Secciones Especiales en la IFIC de la BR (Servicios Espaciales). | Sobre la base de los métodos de trabajo mejorados, de una hipótesis de mejora de los programas de examen disponibles y del nivel adecuado de personal profesional que participe directamente en los exámenes reglamentarios/técnicos, se prevé un resultado medio de examen de al menos unas 40 redes mensuales. |
| Durante el periodo comprendido entre el 1.1.2001 y el 1.10.2001, se examinaron y publicaron 379 peticiones de coordinación (un promedio de 42 mensuales) con lo que se cumplió el objetivo de tramitación de unas 40 redes mensuales. Durante el resto de 2001, se suspendieron los exámenes reglamentarios y técnicos (excepto el examen del artículo 14) para implementar nuevos reglamentos y procedimientos aplicables a las notificaciones recibidas después del 1.1.1999. |  |

### 12.1.8	Notificaciones de inscripción en el Registro

| Resultados previstos | Indicador de eficiencia |
| --- | --- |
| Los datos sometidos según el 11.15 se introducirán en el sistema y se publicarán en la Parte IS de la IFIC después de la validación. Se realizarán los exámenes reglamentarios y técnicos y se formularán conclusiones sobre las asignaciones notificadas. Las conclusiones se publicarán en la Parte IIS o en la Parte IIIS de la IFIC. Las asignaciones sobre las que se hayan publicado conclusiones en la Parte IIS se inscribirán en el Registro y las que se publiquen en la Parte IIIS se devolverán a la administración notificante con explicaciones. | Durante 2002/2003 se tramitarán 300 notificaciones de estaciones espaciales y 520 notificaciones de estaciones terrenas. |

Al final de diciembre de 2001 unas 230 estaciones espaciales y 245 estaciones terrenas están a la espera de tramitación según el artículo 11. Se prevé recibir en 2002 y 2003 unos 340 casos de estaciones espaciales y 560 de estaciones terrenas, sobre la base del ritmo de recepción de casos en 2001. Teniendo en cuenta el nivel previsto de recursos para 2002/2003 y el aumento previsto de la eficacia mediante la automatización de los procesos durante este periodo, al final de 2003 se prevé que el ritmo de tramitación de las peticiones de notificación, tal como se ha señalado anteriormente, sea de 300 estaciones espaciales y de 520 estaciones terrenas en el periodo de dos años 2002/2003. Ello implica que el retraso acumulado aumentará hasta unas 295 estaciones espaciales y 540 estaciones terrenas a finales de 2003. Este retraso estimado puede cambiar. Dependerá de la velocidad en que las peticiones de coordinación ya recibidas y tramitadas se "conviertan" en notificaciones de estación espacial y terrena.

Resultados obtenidos e indicador de medida para 2001

| Resultados obtenidos | Indicador de medida |
| --- | --- |
| Los datos sometidos según el S11.15 para 250 estaciones espaciales y 433 estaciones terrenas se introdujeron en el sistema y se publicaron en la Parte IS IFIC, tras la validación. Se realizó el examen reglamentario y técnico y se formularon las conclusiones sobre las asignaciones notificadas. A finales de 2001 se automatizó el examen según los números S21 y S22. | En 2001 se procesaron 130 notificaciones de estaciones espaciales y 213 notificaciones de estaciones terrenas. Con ello se supera el objetivo establecido en el Plan Operacional de 2001 (125 estaciones espaciales y 190 estaciones terrenas). |
| Se publicaron las conclusiones en la Parte IIS o en la Parte IIIS de la IFIC. Las asignaciones que obtuvieron conclusiones publicadas en la Parte IIS se inscribieron en el Registro y las que se publicaron en la Parte IIIS se devolvieron a las administraciones notificantes con explicaciones. |  |

### 12.1.9	Tramitación de notificaciones recibidas en la Oficina según los apéndices 30 y 30A

Las actividades correspondientes en estas áreas, que también se reflejan en los diversos puntos dispositivos de la Resolución 533 (Rev.CMR-2000), comprenden la publicación de modificaciones del Plan de los apéndices 30 y 30A (SRS y enlaces de conexión) de la Región 2 y de las propuestas de asignaciones nuevas o modificadas de las Listas de las Regiones 1 y 3, sometidas según el artículo 4 de los apéndices mencionados por las administraciones, en la Parte A de una Sección Especial y la publicación en la Parte B, cuando sea el caso, y la tramitación de las notificaciones sometidas según el artículo 5 de esos apéndices.

| Resultados previstos | Indicador de eficiencia |
| --- | --- |
| Para las redes sometidas según el artículo 4 de los apéndices 30 y 30A:  Publicación según se reciben de los datos del anexo 2 de los antiguos apéndices 30/30A o de los datos del apéndice 4, presentados por las administraciones  Verificación de la integridad y corrección de los datos del anexo 2 de los antiguos apéndices 30/30A o de los datos del apéndice 4, presentados por las administraciones  Toma electrónica de los datos del antiguo anexo 2 o de los datos del apéndice 4 presentados en papel por las administraciones  Exámenes reglamentarios y técnicos con arreglo a las disposiciones del artículo 4 de los apéndices 30 y 30A  Preparación de los proyectos de Secciones Especiales  Preparación de correspondencia para informar a las administraciones en cuestión mediante dichas Secciones Especiales  Asistencia técnica a las administraciones  Mejora y ensayo del soporte lógico | Véanse los cuadros siguientes |
| Para las redes sometidas según el artículo 5 de los apéndices 30 y 30A:  Verificación de la integridad y corrección de los datos del apéndice 4 sometidos por las administraciones  Toma electrónica de los datos del apéndice 4 presentados en papel por las administraciones | Véanse los cuadros siguientes |
|  Publicación de las asignaciones en la Parte I-S de la IFIC de la BR  Exámenes reglamentarios y técnicos según las disposiciones del artículo 5 de los apéndices 30 y 30A y formulación de conclusiones  Preparación de un documento con los resultados de los exámenes y presentación de dicho documento a la reunión semanal para aprobación de la IFIC de la BR  Publicación de las asignaciones en la Parte II-S o en la Parte III-S de la IFIC, de conformidad con los resultados de las conclusiones |  |

Publicación en la Parte A de la Sección Especial de las redes sometidas según el artículo 4 de los apéndices 30 y 30A (implementación de los resuelve 2 y 4
de la Resolución 533 (Rev.CMR-2000))

|  | AP30 |  | AP30A |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Total de redes pendientes de tramitación | Objetivos para 2002-03 | Total de redes a tramitar | Objetivos para 2002-03 |
| Redes del artículo 4 a la espera de tramitación según el resuelve 4 de la Resolución 533 (Rev.CMR-2000) | 145 | 145 (2002: 74, 2003: 71) | 137 | 137 (2002: 77, 2003: 60) |
| Nuevas redes del artículo 4 pendientes de tramitación según el resuelve 2 de la Resolución 533 (Rev.CMR-2000) | 45 | 29 (2003: 29) | 42 | 29 (2003: 29) |
| Nuevas notificaciones previstas para la publicación en la Sección Especial, Parte A | 50 (2002: 25, 2003: 25) |  | 50 (2002: 25, 2003: 25) |  |
| Total | 240 | 174 | 229 | 166 |

Publicación en la Parte B en la Sección Especial según el artículo 4 de los apéndices 30 y 30A

|  | AP30 |  | AP30A |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Total de redes para tramitación | Objetivos para 2002-03 | Total de redes para tramitación | Objetivos para 2002-03 |
| Redes recibidas en la Oficina y que se prevé publicar en 2002 | 1 | 1 | 6 | 6 |
| Previsión de nuevas peticiones de publicación en la Sección Especial, Parte B | 20 (2002:10, 2003:10) | 20 | 20 (2002:10, 2003:10) | 20 |
| Total | 21 | 21 | 26 | 26 |

Redes para tramitar según el artículo 5 de los apéndices 30 y 30A

|  | AP30 |  | AP30A |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Total de redes para tramitación | Objetivos para 2002-03 | Total de redes para tramitación | Objetivos para 2002-03 |
| -- |  |  |  |  |
| Otras redes recibidas según el artículo 5 | 21 | 21 | 21 | 21 |
| Previsión de nuevas notificaciones según el artículo 5 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| Total | 41 | 41 | 41 | 41 |

Resultados obtenidos

El objetivo en 2001 era finalizar la tramitación de las redes del artículo 4 pendientes, lo que se hizo, como se indica a continuación:

| Redes del artículo 4 pendientes de tramitación según el resuelve 3 de la Resolución 533 (Rev.CMR-2000) | # 2001 |  |
| --- | --- | --- |
|  | # APS30 | APS30A |
|  | 91 | 105 |

### 12.1.10	Tramitación de notificaciones recibidas por la Oficina según el apéndice 30B

| Resultados previstos/obtenidos | Indicador de eficiencia |
| --- | --- |
| • Publicación "según se reciben" de las notificaciones sometidas con arreglo al apéndice 30B, en la IFIC de la BR. • Verificación de la integridad y corrección de los datos notificados por las administraciones. • Recepción, toma de datos y validación de las notificaciones. • Exámenes reglamentarios y técnicos según los procedimientos del apéndice 30B. | La carga de trabajo correspondiente al apéndice 30B comprende 52 redes (42 ya recibidas, más la previsión de recepción de otras 10). Indicador de eficiencia: En 2001, la Oficina tramitó 13 redes, pero en 2002-2003 se prevé el tratamiento de únicamente 8 redes. Ello es debido a que en 2001 no se habían incluido sistemas subregionales, mientras que la mayoría de los sistemas previstos en 2002-2003 serán |

| • Análisis de los resultados de los exámenes, preparación de la correspondencia a las administraciones en cuestión y del documento interno que ha de presentarse a la reunión semanal para aprobación de la IFIC de la BR. • Preparación de telegramas circulares o de Secciones Especiales, dependiendo del caso. • Actualización de la sección de referencia, si es aplicable, y envío por la Red. • Verificación del cumplimiento de la Resolución 49 (Rev.CMR-2000). • Actualización del arco predeterminado, de conformidad con el RR y las Reglas de Procedimiento correspondientes. • Mejoras de los programas MSPACE y ensayos. • Incorporación de los datos del apéndice 30B en el banco de datos integrado SNS/SPS. • Verificación de la situación actual de los sistemas existentes en la Parte B (sección B del artículo 10), para la aplicación del § 6.29 del artículo 6 del apéndice 30B. • Peticiones de asistencia técnica de las administraciones. | subregionales. En estos casos, la tramitación ha de tener en cuenta el "periodo de ajuste" de 30 días para las características técnicas que se estipula en las Reglas de Procedimiento y en el procedimiento de la sección II del artículo 6, en el que hay un límite temporal de 60 días para los comentarios relacionados con los sistemas subregionales y el requisito de tramitar las redes en el orden de su recepción. |
| --- | --- |

### 12.1.11	Implementación de la Resolución 53 (Rev.CMR-2000): compatibilidad entre los nuevos Planes y otros servicios, y con los Planes de la Región 2

La Resolución pide a la Oficina que publique una carta circular en la que se incluyan los resultados de los análisis de compatibilidad y las anotaciones de la columna "observaciones" del artículo 9A del apéndice 30A y del artículo 11 del apéndice 30. Esta Resolución encarga además al Director de la Oficina de Radiocomunicaciones que incluya los resultados de estos análisis en el informe del Director a la siguiente Conferencia Mundial de Radiocomunicaciones (CMR-03) que los examinará según el punto 1.35 del orden del día.

| Resultados previstos | Indicador de eficiencia |
| --- | --- |
| • Toma y validación de datos y preparación de ficheros. • Prueba del soporte lógico correspondiente. • Exámenes reglamentario y técnico. • Medidas administrativas y preparación de correspondencia. • Gestión global. • A fin de implementar la Resolución 53 (Rev.CMR-2000), han de introducirse los datos y efectuar la validación de todas las redes del SFS sobre las que la Oficina haya recibido los datos completos de coordinación del apéndice 4 antes del 31 de julio de 2000, quedando así listas para los exámenes técnicos y reglamentarios. | A la espera de completar la toma de datos y validación de las redes de satélite del SFS recibidas antes del 31 de julio de 2000, se prevé efectuar en 2002/2003 las actividades principales de implementación relativas a la Resolución 53 (Rev.CMR-2000) a fin de cumplir el requisito especificado en la Resolución. |

## 12.2	Otras actividades especiales

### 12.2.1	Diligencia debida

Para las redes del servicio fijo por satélite del servicio móvil por satélite y del servicio de radiodifusión por satélite, ha de publicarse en la Sección Especial la información de diligencia debida (Resolución 49 (Rev.CMR-2000) en los 30 días que siguen a la fecha de recepción. Ello incluye:

| Resultados previstos | Indicador de eficiencia |
| --- | --- |
|  Toma y validación de los datos de diligencia debida.  Envío del recordatorio RES49 seis meses antes de la fecha prevista de puesta en servicio de las redes de satélite.  Examen de la información de diligencia debida en cuanto a su integridad, referencia a los números de Sección Especial y gama de frecuencias asociada.  Consulta a las administraciones si se requieren aclaraciones. | Durante el periodo 2002-2003 se prevé el examen de unas 870 redes con fecha de puesta en servicio durante este bienio. El objetivo es facilitar electrónicamente, introduciendo en el sitio de la UIT en la Red, la información de diligencia debida y publicar dicha información de diligencia debida en un mes a partir de la fecha de recepción, tal como se menciona en la Resolución 49 (Rev.CMR-2000), anexo 1, punto 8. |

| Resultados obtenidos | Indicador de eficiencia |
| --- | --- |
| En 2001, concluyo el examen de 276 redes con fecha prevista de puesta en servicio durante 2001. Además, concluyó el examen de 358 redes notificadas antes del 22.11.1997 (Véase el resuelve 3 de la Resolución 49 (Rev.CMR-2000)). | Se cumplió el objetivo de la Oficina de facilitar la información de diligencia debida en el sitio de la UIT en la Red en un mes a partir de su recepción. Para la publicación de la Resolución 49 hay un ligero atraso de 104 Secciones Especiales pendientes aún de publicación. |

### 12.2.2	Publicaciones

La IFIC de la BR continuará representando una publicación reglamentaria refundida resultante de la aplicación del Reglamento de Radiocomunicaciones y de los acuerdos regionales pertinentes. Durante el bienio 2002-2003 se prevé publicar 50 números de la IFIC (25 números al año). Se considerará la posibilidad de introducir el formato DVD.

### 12.2.3	Lista de redes espaciales

La Lista de redes espaciales (SNL) es un resumen de todas las redes inscritas en el registro espacial. El informe trimestral de la SNL se actualiza cada tres meses y se publica en la IFIC, en CD-ROM y en el sitio de la UIT en formato pdf. En el sitio de la UIT en la Red, figura una versión en línea con posibilidad de interrogación que se actualiza cada dos semanas.

### 12.2.4	Página espacial de la BR

Se mantiene una amplia página en la Red para informar a las administraciones sobre las actividades de los servicios espaciales, incluyendo estadísticas, apoyo en línea a la notificación electrónica obligatoria y publicación de notificaciones iniciales "según se reciben".

### 12.2.5	Apoyo del Departamento de servicios espaciales al Departamento de informática, administración y publicaciones para el desarrollo del soporte lógico

•	La especificación de cada programa que ha de desarrollarse exige que el SSD prepare especificaciones detalladas.

•	Tras el desarrollo de los programas, es necesario ensayarlos y verificar su resultado, antes de enviarlos a las administraciones.

### 12.2.6	Asistencia en la aplicación del Reglamento de Radiocomunicaciones (estaciones espaciales y terrenas)

Esta actividad amplía la aplicación de los procedimientos reglamentarios descritos en el Reglamento de Radiocomunicaciones para los procedimientos de coordinación, modificación de un Plan y notificación estipulados en los artículos 9 y 11 de dicho Reglamento. Todas las peticiones deben abordarse de forma inmediata y tramitarse de manera diligente.

Esta actividad exige las tareas siguientes:

•	identificación del tipo de asistencia (falta de respuesta, falta de decisión, desacuerdo o cualquier otro motivo);

•	verificación de la integridad de los datos del apéndice S4;

•	exámenes técnicos para identificar las administraciones con las que se requiere la coordinación;

•	preparación y envío de la correspondencia.

El número total de casos de asistencia para estaciones terrenas cuyo tratamiento se prevé en 2002-2003 es de 145. Este número comprende 30 casos no concluidos aún a finales de 2001 y 115 nuevos casos previstos en 2002-2003. En 2001 se trataron 59 casos de asistencia relativos a estaciones terrenas (el objetivo era de 50 casos).

En 2001 se han redistribuido ciertas responsabilidades que permitieron reanudar completamente la asistencia para estaciones espaciales durante el tercer trimestre de 2001. En este periodo se iniciaron unos 45 casos. Se prevé en 2002-2003 un aumento sustancial de unos 70 a 80 casos anuales, especialmente en el contexto de un ritmo creciente de tramitación de casos de coordinación durante el año y el apercibimiento de que la notificación debe concluir en los plazos establecidos por el Reglamento de Radiocomunicaciones (véase el número 11.44.1).

### 12.2.7	Informe de situación de la coordinación según el número 9.53A

En 2001 se publicaron unas 277 Secciones Especiales de situación de coordinación, relativas principalmente a la aplicación del procedimiento de coordinación de la Resolución 46. Quedan aún pendientes de examinar 250 redes. Se está reexaminando todo el proceso para aplicar un nivel superior de automatización en los exámenes y en la publicación de Secciones Especiales. A principios de 2003, se espera iniciar el examen y publicación de los informes de situación relativos a la coordinación según los números 9.11, 9.11A y 9.21, en un periodo de dos meses tras el final del periodo reglamentario para comentarios de las administraciones.

# 13	Actividades relativas a los servicios terrenales

## 13.1	Descripción de las actividades

Las actividades relacionadas con los servicios terrenales se dividen en seis grupos principales:

–	Tramitación de las peticiones de coordinación relativas a servicios de comunicación terrenal.

–	Aplicación de los procedimientos de modificación de un Plan a las notificaciones relativas a servicios de radiocomunicación terrenal.

–	Tramitación de notificaciones de servicios de radiodifusión en las bandas de ondas decamétricas.

–	Aplicación de notificaciones, exámenes e inscripción de asignaciones de frecuencia relativos a servicios terrenales.

–	Aplicación de otros procedimientos reglamentarios, incluyendo la asistencia en la aplicación de los procedimientos reglamentarios.

–	Aplicación de procedimientos administrativos y operativos.

Cada uno de los grupos de actividades se describe con más detalle en los puntos siguientes.

## 13.2	Atribución de recursos

| Recursos humanos | Meses de trabajo | En % de la BR |
| --- | --- | --- |
| Personal G | 257,64 | 11,29% |
| Personal P y superior | 349,08 | 15,95% |
| Total | 606,72 | 13,57% |

En el cuadro 13.2-1 figura el detalle de la atribución de recursos para cada uno de los seis grupos de actividades.

cuadro 13.2-1

Atribución de recursos a las actividades relacionadas con los servicios terrenales

| Actividad | Recursos humanos |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Personal G (M/T) | Personal P (M/T) | Total (M/T) | En % de la BR |
| Coordinación (véase 13.3.1) | 4 | 10 | 16 | 0,36 |
| Modificación de Plan (13.3.2) | 70,30 | 115,08 | 185,38 | 4,15 |
| HFBC (13.3.3) | 4 | 50 | 54 | 1,21 |
| Notificación (13.3.4) | 155,34 | 150 | 305,34 | 6,83 |
| Otros proced. de inscrip. (13.3.5) | 6 | 15 | 21 | 0,47 |
| Proced. operacionales (13.3.6) | 18 | 9 | 27 | 0,60 |

## 13.3	Detalles relativos a los diversos grupos de actividades terrenales

### 13.3.1	Peticiones de coordinación relativas a servicios terrenales

#### 13.3.1.1	Descripción de la actividad

Esta actividad comprende la tramitación de todas las peticiones de coordinación relativas a servicios terrenales (principalmente según el número 9.21 del RR), incluyendo los exámenes reglamentarios y técnicos, si procede, la publicación de la Sección Especial pertinente en la IFIC de la BR, la verificación del procedimiento y la publicación de la situación resultante (acuerdos, desacuerdos) al expirar el plazo previsto, en las Secciones Especiales de la IFIC.

#### 13.3.1.2	Resultados principales

La Oficina aplicará los pasos pertinentes de los procedimientos, que comprenden la tramitación oportuna de las notificaciones de las administraciones de los Estados Miembros y su publicación en las Secciones Especiales pertinentes de la IFIC de la BR (incluyendo su inclusión en el sitio de la UIT en la Red), conforme a los requisitos estatutarios.

#### 13.3.1.3	Resultados previstos e indicador de eficiencia para 2002-2003

| Resultados previstos | Indicador de eficiencia |
| --- | --- |
| Para el bienio 2002-2003, se prevé recibir unas 200 peticiones de coordinación relativas a servicios espaciales y el objetivo es tramitar cada petición en el periodo establecido que determina el RR, de manera semiautomática. Se considerarán las medidas adecuadas encaminadas a introducir la tramitación automatizada de las notificaciones pertinentes. | Tramitar todas las peticiones en los plazos estatutarios. |

#### 13.3.1.4	Resultados obtenidos e indicador de medida para 2001

| Resultados previstos | Indicador de medida |
| --- | --- |
| En el año 2001, se han recibido unas 17 peticiones y todas ellas se han tratado en el periodo establecido (esta actividad se está aún realizando fuera del sistema TerRaSys). A final del año 2001 no había retraso acumulado. | Como se preveía en el Plan Operacional para el año 2001, todas las peticiones de coordinación se trataron en el periodo establecido. |

### 13.3.2	Procedimiento de modificación del Plan de servicios terrenales

#### 13.3.2.1	Descripción de la actividad

Esta actividad comprende la tramitación de las notificaciones de modificaciones del Plan según los diversos procedimientos de modificación (AP25, AP26, ST61, GE75, RJ81, GE84, GE85MM, GE85EMA, GE89). La tramitación de dichas notificaciones abarca las siguientes actividades básicas:

•	introducción de los datos (manual y electrónica);

•	verificación de los datos, redacción de la correspondencia necesaria y corrección de los datos;

•	archivo (electrónico y en papel);

•	mantenimiento de las reglas de validación;

•	aplicación de los programas informáticos por lotes y supervisión de los resultados;

•	exámenes (reglamentario, de conformidad con los principios de planificación y los requisitos de coordinación, y técnico);

•	preparación de publicaciones;

•	supervisión de los procedimientos;

•	examen de las asignaciones publicadas;

•	registro de las asignaciones;

•	examen de las asignaciones registradas.

#### 13.3.2.2	Resultados principales

La Oficina aplicará los pasos pertinentes de los procedimientos que comprenden la tramitación oportuna de las notificaciones de las administraciones de los Estados Miembros y su publicación en las Secciones Especiales pertinentes de la IFIC de la BR (incluyendo su introducción en el sitio de la UIT en la Red).

#### 13.3.2.3	Resultados previstos e indicador de eficiencia para 2002-2003

| Resultados previstos | Indicador de eficiencia |
| --- | --- |
| El volumen de peticiones de procedimientos de modificación, en el contexto de los servicios terrenales es relativamente estable. La previsión del número de casos que se recibirán durante el bienio 2002-2003 es la siguiente:  AP25: 40  AP26: 20 | 1) Notificaciones en las bandas de ondas métricas/decimétricas para las que los útiles adecuados de tramitación son operativos y están integrados en el sistema TerRaSys (es decir, notificaciones que se rigen por los acuerdos regionales ST61, GE84 y GE89): el objetivo de la Oficina es efectuar todo el procedimiento, a partir de la recepción de la notificación, hasta su primera publicación en la Sección Especial adecuada de la IFIC de la BR, en un periodo de tres meses después de la recepción de una notificación completa, y realizar, de manera diligente, las fases posteriores del procedimiento, de conformidad con los requisitos estipulados en el acuerdo regional pertinente. |
|  ST61: 5000  GE75: 160  RJ81: 120  GE84: 4000  GE85: 80  GE89: 400. | 2) Notificaciones en las bandas que se rigen por los Planes AP26 y GE75, y para las que no existen aún instrumentos de procesamiento según el sistema TerRaSys, pero para las que se ha incrementado el sistema de banco de datos local: el objetivo de la Oficina es efectuar todo el procedimiento en un periodo de tres meses tras la recepción de las notificaciones completas, incluyendo la publicación de la Sección Especial para el GE75 y efectuar, de manera diligente, las fases posteriores del procedimiento, de conformidad con los requisitos estipulados en el acuerdo GE75. 3) Notificaciones en las bandas que se rigen por los Planes AP25, RJ81 y GE85, para las que no existen instrumentos de procesamiento según el sistema TerRaSys y no se ha implementado hasta ahora un banco de datos local: el objetivo de la Oficina es implementar enfoques alternativos (fuera del sistema TerRaSys), utilizando sistemas de banco de datos local, con miras a iniciar los exámenes en el segundo trimestre del año 2002 y, a partir de ahí, efectuar todo el procedimiento en un periodo de tres meses tras la recepción de las notificaciones completas, incluyendo la publicación de las Secciones Especiales en cuestión, hasta el momento en que pueda disponerse de los instrumentos de procesamiento TerRaSys (véase el punto 15.3). |

#### 13.3.2.4	Resultados obtenidos e indicador de medida para 2001

| Resultados obtenidos | Indicador de medida |
| --- | --- |
| 1) Para la radiodifusión de ondas métricas/decimétricas (ST61, GE84, GE89): todas las rectificaciones pendientes se procesaron y se publicaron, según el sistema TerRaSys, de conformidad con los requisitos establecidos (para el GE84: tras la eliminación del retraso acumulado a final de octubre de 2001). No existía retraso al final del año 2001 en ninguna de estas áreas (véase el cuadro 13.3-1). 2) Para los Planes AP26 y GE75: todas las notificaciones AP26 y la mayoría de las GE75 se procesaron y publicaron utilizando los sistemas de banco de datos local (tres notificaciones según el AP26 y 123 notificaciones según el GE75). 3) Para los Planes AP25 y GE85: se recibieron unas 11 notificaciones AP25 y no se recibieron notificaciones GE85. La Oficina aplicó los pasos del procedimiento pertinentes para los casos en activo (10 casos según el AP25, 3 casos según el GE85) sin el sistema TerRaSys. 4) Para el Plan RJ81: se ha suspendido el tratamiento de las notificaciones pertinentes, a la espera de la entrega los útiles operativos. | El objetivo de la Oficina (eliminar el retraso acumulado y efectuar todo el procedimiento dentro de los límites establecidos) mediante instrumentos normalizados o utilizando soluciones alternativas, se logró en el contexto de las notificaciones según los Planes AP26, ST61, GE75, GE84 y GE89. La Oficina no pudo lograr el objetivo de la tramitación de los casos RJ81(mediante un instrumento provisional) y se acumuló un ligero retraso en este sentido (55 casos al final del año 2001). |

cuadro 13.3-1

Notificaciones según los procedimientos de modificación del Plan (servicios BC/BT)

| Procedimiento | ST61 | GE75 | RJ81 | GE84 | GE89 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Entradas previstas | 2000 | 80 | 60 | 2000 | 200 |
| Notificaciones recibidas | 2217 | 46 | 13 | 2426 | 425 |
| Toma y validación de datos |  |  |  |  |  |
| Notificaciones introducidas | 2217 | 46 | 0 | 2426 | 425 |
| Indicador de eficiencia para la toma de datos | Satisfactorio | Satisfactorio | Insatisfactorio | Satisfactorio | Satisfactorio |
| Retraso acumulado (semanas) | 0 | 32 | x | 0 | 0 |
| Examen y divulgación |  |  |  |  |  |
| Notificaciones publicadas (Parte A) | 628 | 92 | 0 | 5175 | 184 |
| Notificaciones a la espera de publicación en la Parte A | 194 (8 semanas) | 32 (32 semanas) | 41 | 156 (15 semanas) | 16 (2 semanas) |
| Notificaciones publicadas (Parte B) | 2000 | 31 | 0 | 1866 | 230 |
| Notificaciones a la espera de publicación en la Parte B | 28 (8 semanas) | 58 (16 semanas) | 14 | 635 (16 semanas) | 3 (10 semanas) |
| Indicador de eficiencia para el examen y la publicación | Satisfactorio | Parcialmente satisfactorio | Insatisfactorio | Satisfactorio | Satisfactorio |

#### 13.3.3	Tramitación de las notificaciones de Radiodifusión en ondas decamétricas (artículo 12 del RR)

#### 13.3.3.1	Descripción de la actividad

Esta actividad comprende la tramitación y el examen técnico de las notificaciones del servicio de radiodifusión en las bandas de ondas decamétricas que se rigen por los procedimientos del artículo 12 del Reglamento de Radiocomunicaciones, e incluye los pasos siguientes: recepción y tramitación de notificaciones en formato electrónico, intercambio de correspondencia con las administraciones, realización de los análisis de compatibilidad y publicación de los horarios provisionales y definitivos.

Esta actividad comprende también el intercambio de correspondencia con los grupos de coordinación regional, relativa a las posibles mejoras del soporte lógico, la actualización de los cuadros de referencia, las mejoras en la presentación de los resultados del cálculo y el mantenimiento de páginas Internet con las actualizaciones más recientes del soporte lógico. También comprende la participación en reuniones de coordinación de los grupos de coordinación regional.

#### 13.3.3.2	Resultados principales

La Oficina aplicará los pasos pertinentes del procedimiento del artículo 12, y los resultados principales en este sentido consistirán en la tramitación oportuna de las notificaciones de las administraciones de los Estados Miembros y de los organismos autorizados de radiodifusión y la publicación posterior de los horarios de radiodifusión en ondas decamétricas en CD-ROM, incluyendo el mantenimiento y la actualización de los datos de referencia en el sitio de la UIT en la Red.

#### 13.3.3.3	Resultados previstos e indicador de eficiencia para 2002-2003

| Resultados previstos | Indicador de eficiencia |
| --- | --- |
| Efectuar, semanalmente todos los pasos necesarios del procedimiento, con miras a producir el CD-ROM adecuado, con el horario correspondiente de radiodifusión en ondas decamétricas, los resultados correspondientes de los análisis de compatibilidad y la versión más reciente del soporte lógico para la radiodifusión en ondas decamétricas. | El objetivo de la Oficina es tramitar, de manera oportuna, todas las notificaciones pertinentes, dentro de los límites temporales establecidos y asegurar la publicación rápida de los CD-ROM en cuestión, mensualmente. |

#### 13.3.3.4	Resultados obtenidos e indicador de medida para 2001

| Resultados obtenidos | Indicador de medida |
| --- | --- |
| En el año 2001 se han recibido unas 30 373 notificaciones y todas ellas se trataron en el periodo estatutario. Ello se tradujo en el examen de compatibilidad de más de 61 000 notificaciones. Se aplicaron las mejoras apropiadas en el soporte lógico (mejora del cálculo de los diagramas de radiación y de las ganancias de antena, validación previa de las necesidades, etc.). Se ha prestado el apoyo adecuado a los grupos de coordinación regional. | Todas las actividades concluyeron conforme al programa indicado en el artículo S12: todas las notificaciones se tramitaron conforme a los programas y se publicaron 11 CD-ROM que se distribuyeron en el periodo establecido. |

### 13.3.4	Procedimientos de notificación, examen e inscripción relativos a los servicios terrenales (artículo 11 del Reglamento de Radiocomunicaciones)

#### 13.3.4.1	Descripción de la actividad

Esta actividad comprende la tramitación de las notificaciones del artículo 11 del Reglamento de Radiocomunicaciones, con miras a su inscripción en el Registro Internacional de Frecuencias. La tramitación de estas notificaciones consiste en las actividades principales siguientes: acuse de recibo, atribución del número ID, toma y validación de los datos, correspondencia relativa a la integridad de los datos, corrección de los datos y publicación inicial en la IFIC de la BR. Tras la publicación inicial en la IFIC, estas notificaciones se someten a diversos exámenes según las disposiciones pertinentes del artículo 11 del Reglamento de Radiocomunicaciones (tales como el de conformidad con el Cuadro de Atribución de Bandas de Frecuencia y con otras disposiciones del Reglamento de Radiocomunicaciones, conformidad con los procedimientos de coordinación o con los Planes de adjudicación o asignación de frecuencias, y/o con otras disposiciones del Acuerdo, cuando proceda), lo que se traduce en las conclusiones adecuadas y en la inscripción posterior en el Registro.

#### 13.3.4.2	Resultados principales

La Oficina aplicará los pasos pertinentes del procedimiento del artículo 11, y los resultados principales a este respecto consistirán en la tramitación diligente de las notificaciones procedentes de las administraciones de los Estados Miembros, su examen conforme a los procedimientos aplicables y su publicación posterior en la IFIC de la BR, incluyendo la inclusión de los resúmenes pertinentes en el sitio de la UIT en la Red.

#### 13.3.4.3	Resultados previstos e indicador de eficiencia para 2002-2003

| Resultados previstos | Indicador de eficiencia |
| --- | --- |
| Durante el bienio 2002-2003, la Oficina tramitará las notificaciones de servicios terrenales con arreglo a dos grupos distintos de disposiciones: según las disposiciones de la edición de 1998 del Reglamento de Radiocomunicaciones (artículo S11 respecto a las notificaciones recibidas entre el 1 de enero de 1999 y el 31 de diciembre de 2001) y según las disposiciones de la edición de 2001 del Reglamento de Radiocomunicaciones (artículo 11; respecto a las notificaciones recibidas después del 1 de enero de 2002), además de las disposiciones de los Acuerdos Regionales pertinentes (cuando proceda). El volumen de las notificaciones según el procedimiento de notificación del artículo 11, en el contexto de los servicios terrenales, es relativamente estable, y de unas 50 000 notificaciones anuales. Se prevé la misma carga de trabajo de los años anteriores, es decir, aproximadamente 100 000 notificaciones para el bienio 2002-2003. La Oficina prevé, para el bienio 2002-2003, continuar la tramitación oportuna y el examen en las áreas en que disponga de útiles de procesamiento; sustituir los útiles provisionales en las áreas en que se retrasa la entrega de los útiles de procesamiento normalizados; iniciar la tramitación y el examen en las áreas en las que el procesamiento del examen se había suspendido debido a la falta de útiles de procesamiento y reanudar el ritmo normal de los exámenes en todas las áreas relacionadas con la tramitación de notificaciones de servicios terrenales. | 1) Notificaciones relativas a servicios de radiodifusión en las bandas de ondas métricas/decimétricas, para los que los útiles de procesamiento adecuados están operativos e integrados en el sistema TerRaSys: el objetivo de la Oficina es efectuar todo el procedimiento de examen en los plazos establecidos. 2) Las notificaciones FXM4 continuarán examinándose con carácter provisional, utilizando los útiles provisionales actualmente disponibles, hasta la entrega de los útiles operativos para el procesamiento automatizado, integrados en el sistema TerRaSys. Se espera que parte de los instrumentos para el procesamiento automatizado se entregue a principios de 2002, lo que permitiría iniciar el procedimiento normal de examen respecto a las notificaciones pendientes del periodo anterior (principalmente en las bandas compartidas), así como respecto a las notificaciones FXM que se examinarán con carácter provisional durante el año 2001 (para la descripción del enfoque aplicado, véase la CR/163). Tras la entrega de los útiles operativos para el procesamiento automatizado, integrados en el sistema TerRaSys, el objetivo de la Oficina es eliminar el retraso acumulado de seis meses desde la fecha de entrega, y a partir de entonces, efectuar la tramitación completa de estas notificaciones dentro de los límites temporales establecidos. A finales de 2001 había unas 70 000 notificaciones en esta categoría a la espera de la tramitación y examen normalizados, con una primera fecha de recepción del 4 de enero de 1999. |
|  | 3) Las notificaciones de radiodifusión en las bandas de ondas kilométricas/hectométricas cuyo examen se había suspendido desde el 1 de enero de 2000 debido a la carencia de útiles operativos, se examinarán con carácter provisional, utilizando un enfoque alternativo semiautomatizado (empleo de un sistema de banco de datos local similar al descrito en la CR/163), hasta la entrega del sistema completo automatizado e integrado. Tras la entrega de los útiles operativos para el procesamiento automatizado, integrados en el sistema TerSaSys, el objetivo de la Oficina es efectuar la tramitación completa de estas notificaciones dentro de los límites temporales establecidos. Véase también el punto 15.3 en relación con las previsiones de entrega de los útiles operativos normalizados. |

#### 13.3.4.4	Resultados obtenidos e indicador de medida para 2001

| Resultados obtenidos | Indicador de medida |
| --- | --- |
| En el año 2001, se recibieron unas 17 799 notificaciones en el contexto del procedimiento del artículo S11, lo cual es inferior a lo previsto (50 000 notificaciones). La mayor parte de éstas se procesó con útiles operativos o con instrumentos provisionales. El examen de dichas notificaciones siguió distintos esquemas: 1) Para las áreas en que existen útiles operativos normalizados (es decir, en las bandas de ondas métricas y decimétricas atribuidas a los servicios de radiodifusión) la Oficina aplicó los pasos pertinentes del procedimiento de manera diligente, llegándose a examinar unas 7 747 notificaciones de este tipo en los plazos establecidos (es decir menos de tres meses a partir de la fecha de recepción de una notificación completa) y no hay retraso acumulado en este área; | El objetivo de la Oficina (eliminar el retraso acumulado y llevar a cabo el procedimiento completo dentro de los plazos prescritos), mediante un útil normalizado o mediante soluciones alternativas, se logró en las áreas siguientes: notificaciones de radiodifusión en las bandas de ondas métricas y decimétricas, y notificaciones FXM en las bandas no compartidas con servicios espaciales. La Oficina no pudo lograr el objetivo del tratamiento de las notificaciones (mediante un útil operativo o uno provisional) en las áreas siguientes: notificaciones de radiodifusión en las bandas de ondas kilométricas/hectométricas (unas 200 notificaciones pendientes al final del año 2001) y notificaciones FXM en las bandas compartidas (unas 30 000 notificaciones pendientes al final del año 2001). |
| 2) para algunas de las áreas en las que no existen útiles operativos, la Oficina estableció instrumentos de examen provisionales (por ejemplo, en el contexto de las notificaciones del artículo 11 relacionadas con los servicios móviles, en las bandas que no están compartidas con servicios espaciales) y se examinaron unas 45 000 notificaciones según esta disposición provisional. No obstante, todas las notificaciones pertinentes (unas 70 000) exigirán tratamiento adicional (por ejemplo, verificación de objetivos), una vez que los útiles de procesamiento normalizados sean operativos; 3) en otras áreas no se implementaron útiles de procesamiento (por ejemplo, en el contexto de las notificaciones del artículo 11 relacionadas con la radiodifusión en ondas kilométricas/hectométricas y de los servicios fijo y móvil en las bandas no compartidas con los servicios espaciales). |  |

### 13.3.5	Otros procedimientos reglamentarios, incluyendo la asistencia en la aplicación de dichos procedimientos

#### 13.3.5.1	Descripción de la actividad

Esta actividad implica la aplicación de los procedimientos reglamentarios descritos en el Reglamento de Radiocomunicaciones, en las diversas Resoluciones y Recomendaciones (por ejemplo, la Recomendación 402) y en otros procedimientos reglamentarios normalizados que se especifican en los artículos 9, 11 y 12 del Reglamento de Radiocomunicaciones, y abarca lo siguiente:

	Asistencia a las administraciones en la aplicación de los procedimientos de coordinación, modificación de un Plan y notificación, estipulados en los artículos 9, 11 y 12 del Reglamento de Radiocomunicaciones, en los apéndices 25 y 26 de dicho Reglamento, y en los diversos acuerdos regionales.

	Tratamiento de los casos de interferencia perjudicial, como caso especial de asistencia, lo cual se define en el Reglamento de Radiocomunicaciones.

	Organización de programas de comprobación técnica y de procesamiento de los informes de comprobación en las bandas de ondas decamétricas (servicios móvil marítimo, móvil aeronáutico, de radiodifusión y otros) en virtud de las Resoluciones 207 (Rev.CMR-2000) y 350 (CMR-2000), así como de los requisitos de la Resolución 800 (CMR-2000).

	Organización de programas especiales de comprobación técnica respondiendo a la Resolución 205 (Rev.Mob-87), lo que incluye la correspondencia asociada con las administraciones en cuestión, a fin de eliminar las emisiones no autorizadas en la banda 406-406,1 MHz.

#### 13.3.5.2	Resultados principales

La Oficina aplicará los pasos pertinentes de los procedimientos que se definen en el Reglamento de Radiocomunicaciones y en las diversas Resoluciones. Ello incluye el examen oportuno de las notificaciones pertinentes, la formulación de la asesoría adecuada cuando se requiera, la disposición rápida de la asistencia apropiada que se solicite y la difusión oportuna de los informes pertinentes.

Además, la Oficina continuará manteniendo los bancos de datos adecuados (por ejemplo, los de observaciones de comprobación técnica sometidos por las administraciones) y continuará distribuyéndolos a los usuarios inscritos, incluyendo su disponibilidad en línea, por Internet.

#### 13.3.5.3	Resultados previstos e indicador de eficiencia para 2002-2003

| Resultados previstos | Indicador de eficiencia |
| --- | --- |
| La Oficina espera la misma carga de trabajo que en los años anteriores y prevé el tratamiento del número siguiente de peticiones en el bienio 2002-2003:  aproximadamente 200 peticiones de diversos tipos de asistencia, en virtud del artículo 13 del RR;  aproximadamente 120 informes de interferencia perjudicial;  aproximadamente 50 000 informes de comprobación técnica, respondiendo a programas ordinarios y especiales de comprobación técnica en las bandas de ondas decamétricas;  aproximadamente 100 informes de respuesta a la Resolución 205. | El objetivo de la Oficina es el siguiente:  Abordar todas las peticiones pertinentes de asistencia de manera rápida, haciendo hincapié especial en las peticiones de los países en desarrollo.  Dado el carácter de algunos servicios que se refieren a la seguridad de la vida humana, procesar cada caso comunicado de interferencia perjudicial en 48 horas.  Procesar, de manera oportuna, todos los informes de comprobación técnica y distribuirlos por la Red en 15 días a partir de la fecha de recepción.  Velar por una distribución rápida a las administraciones en cuestión de los informes relativos a las emisiones no autorizadas en la banda al rededor de 406 MHz (en dos semanas a partir de la fecha de recepción de los informes pertinentes). |

#### 13.3.5.4	Resultados obtenidos e indicador de medida para 2001

| Resultados obtenidos | Indicador de medida |
| --- | --- |
| En el año 2001, se ofreció a diversas administraciones asistencia y aclaraciones relativas a la aplicación de los procedimientos reglamentarios, y en especial:  A una administración (Malí), se le prestó amplia asistencia en la planificación de la banda de frecuencias 87,5-108 MHz para la radiodifusión con MF, a fin de que pudiese responder a nuevos requisitos.  A una administración (BRU), en el contexto del APS25 (determinación de canales adecuados para 6 necesidades). | Los objetivos de la Oficina, indicados en el Plan Operacional para el año 2001 se cumplieron plenamente:  Se trataron todas las peticiones de asistencia de manera rápida y se efectuaron las acciones pertinentes de seguimiento, sin demora.  Cada uno de los casos comunicados de interferencia perjudicial se procesó en 48 horas. |

|  A una administración (CHN) efectuando una búsqueda detallada de frecuencias y cálculos de prueba para el GE75.  A doce administraciones (AMR, BFA, BHR, BUL, GUI, ISR, MDA, MLI, SEN, SYR, YUG, UAE), aportando detalles de búsquedas de frecuencia y cálculos de prueba para el GE84.  A cinco administraciones (BEN, BHR, EGY, KEN, SEN), aportando resultados detallados de cálculos y cálculos de prueba para el GE89.  A una administración (ISR), prestando asistencia en la coordinación según el acuerdo ST61.  A dos administraciones (F, RUS), en el marco de los procedimientos del artículo S9, S9.18 y S9.46.  A una administración (BFA), en la determinación de las frecuencias adecuadas, en el marco de los procedimientos del artículo S12, S12.12 y S12.33. En 2001 se trataron unos 210 casos de interferencia perjudicial (95 de ellos eran nuevos casos comunicados en el año 2001). En 2001 se procesaron unos 49 684 informes de observación (comprobación técnica ordinaria) y 21 106 informes de comprobación (programa especial de comprobación en ondas decamétricas). Se informó de unas 40 emisiones no autorizadas y se efectuaron las medidas adecuadas de seguimiento, respondiendo a la Resolución 205. |  Todos los informes de comprobación se procesaron oportunamente y se introdujeron en la Red.  Los informes relativos de emisiones no autorizadas en la banda alrededor de 400 MHz se enviaron rápidamente a las administraciones en cuestión. |
| --- | --- |

### 13.3.6	Aplicación de los procedimientos administrativos y operacionales

#### 13.3.6.1	Descripción de la actividad

Esta actividad comprende un número considerable de tareas, tales como: la atribución de series de distintivos, bloques de números de llamada selectiva y cifras de identificación marítima; la preparación y publicación de documentos de servicio; la prestación de diversos tipos de asistencia a las administraciones en aplicación de procedimientos administrativos y operacionales que constituyen una parte significativa del Reglamento de Radiocomunicaciones; etc.

Esta actividad comprende también el mantenimiento de los bancos de datos pertinentes, tal como el banco de datos de estaciones de barco en versión electrónica, incluyendo su disponibilidad en línea, por Internet.

#### 13.3.6.2	Resultados principales

La Oficina aplicará los pasos pertinentes de los procedimientos que se definen en el Reglamento de Radiocomunicaciones y en las diversas Resoluciones. Ello incluye el examen oportuno de las notificaciones pertinentes y la actuación de seguimiento rápida, incluyendo la atribución de los medios apropiados de identificación cuando se justifique, la publicación diligente de la información pertinente en el Boletín de Explotación, la formulación de la asesoría adecuada cuando se requiera, la prestación rápida de la asistencia adecuada que se solicite y la difusión rápida de los informes pertinentes.

Además, la Oficina continuará manteniendo los bancos de datos idóneos (por ejemplo, la versión electrónica del banco de datos de estaciones de barco) y continuará distribuyéndolos a los usuarios inscritos, incluyendo la disponibilidad en línea, por Internet.

#### 13.3.6.3	Resultados previstos e indicador de eficiencia para 2002-2003

| Resultados previstos | Indicador de eficiencia |
| --- | --- |
| Para el bienio 2002-2003 se prevé la misma carga de trabajo que en los años anteriores, y especialmente:  Puede ser necesario tratar unas 400 peticiones sobre temas relacionados con la atribución de series de distintivos, bloques de números de llamada selectiva y cifras de identificación marítima (MID), de conformidad con el artículo 19, la Resolución 13 (Rev.CMR-97) y las Recomendaciones del UIT-R y del UIT-T.  Se prevén unas 60 peticiones según los artículos 47 y 48.  Se esperan unos 20 casos relativos a la Resolución 331.  Se prevén unos 20 casos relativos al artículo 25. Se prevé el mismo esquema de publicación de documentos de servicio que en años anteriores (véase el punto 11). | El objetivo de la Oficina es tratar cada petición de manera rápida (en los 15 días que siguen a la fecha de recepción). La Oficina continuará supervisando la situación del recurso MMSI, tal como solicita la Resolución 344 (CMR-97) y enviará un informe adecuado a la CMR-03. |

#### 13.3.6.4	Resultados obtenidos e indicador de medida para 2001

| Resultados obtenidos | Indicador de medida |
| --- | --- |
| En 2001, la Oficina trató24 peticiones sobre atribución de series de distintivos, bloques de números de llamada selectiva y cifras de identificación marítima. En este sentido, se ha tratado una serie de distintivos, un bloque de números de identificación de estación costera, un bloque de grupo predeterminado de estaciones de barco y cuatro MID. La información pertinente se publicó, cuando se solicitó, en el Boletín de Explotación de la UIT. Se trató un total de 253 casos de asistencia/aclaraciones. La publicación de documentos de servicio se ajustó al esquema normal (véase el punto 11). Se actualizó semanalmente la versión electrónica del banco de datos de estaciones de barco y se ha distribuido éste de forma permanente a través del sistema de acceso móvil marítimo y recuperación (MARS). | Se cumplieron plenamente los objetivos de la Oficina que se indican en el Plan Operacional para el año 2001:  se trataron a tiempo todas las peticiones y las administraciones en casi todos los casos siguen las medidas y otras orientaciones que propone la BR;  todos los datos pertinentes se distribuyeron rápidamente entre las administraciones, incluyendo la disponibilidad en línea sin interrupciones del banco de datos de estaciones de barco, mediante el sistema MARS. |

# 14	Otras actividades del UIT-R

## 14.1	Atribución de recursos

| Recursos humanos | Meses de trabajo | En % de la Oficina |
| --- | --- | --- |
| Personal G | 345,12 | 15,12% |
| Personal P y superior | 234,64 | 10,72% |
| Total | 579,76 | 12,97% |

## 14.2	Asistencia a los Miembros

Múltiples entidades de explotación, compañías privadas y el público en general solicitan diariamente asistencia y aclaraciones en relación con las disposiciones reglamentarias y administrativas del Reglamento de Radiocomunicaciones. La Oficina tratará de responder a estas peticiones en la medida en que ello no afecte de forma significativa a las prioridades generales de este Plan Operacional.

## 14.3	Cooperación con el UIT-D

Se mantendrá la coordinación entre la BR y la BDT en las áreas de interés común de los dos Sectores, haciendo hincapié especial en las Cuestiones del UIT-D que abarcan:

•	los estudios en curso en el Sector de Radiocomunicaciones que revistan particular interés para los países en desarrollo;

•	ciertas tecnologías de especial interés (identificadas por la Comisión de Estudio 2 del UIT-D);

•	los Manuales;

•	los aspectos económicos de la gestión del espectro;

•	la coordinación abarcará también la estructura y los métodos de trabajo de las Comisiones de Estudio del UIT-D.

La Oficina cooperará en el estudio de las Cuestiones asignadas a las Comisiones de Estudio del UIT-D y en el programa de trabajo que surja de la CMDT-02. También colaborará en el examen e implementación de los medios eficaces de apoyo a los países en desarrollo, para la producción de nuevos informes sobre las utilizaciones actuales y previstas del espectro radioeléctrico (Resolución 9 de la CMDT-98), incluyendo la participación en los talleres correspondientes organizados por la BDT.

Además, el seguimiento de las Resoluciones 72 y 716 de la CMR-2000 se efectuará en estrecha colaboración con el Sector UIT-D.

Resultados previstos e indicador de eficiencia para 2002-2003

| Resultados previstos en 2002 -2003 | Indicador de eficiencia |
| --- | --- |
| Limitar el riesgo de duplicación de estudios entre el UIT-R y el UIT-D. Mantener al día al UIT-R y a la BR sobre los temas de desarrollo, lo que a su vez contribuye a la planificación de los programas de trabajo. Asistir a las reuniones de las Comisiones de Estudio del UIT-D, a los Grupos de Relator, a los Grupos de Trabajo y al GADT. Asegurar la coordinación adecuada entre los Grupos pertinentes del UIT-D y del UIT-R. Cuando se solicite, asesorar y ayudar a los países sobre temas tales como la propagación y la gestión del espectro (incluyendo en el ICTP, Trieste). | Beneficios y satisfacción de los países en desarrollo resultantes de la participación del UIT-R en los estudios pertinentes. |

| Resultados obtenidos en 2001 | Indicador de medida |
| --- | --- |
| La BR participó en diversas actividades organizadas por la BDT, haciendo hincapié en las actividades que tratan sobre la gestión del espectro. La BR prestó la asistencia adecuada y aportó instructores para diversos talleres de la BDT sobre gestión del espectro (Dakar - abril de 2001, Rabat - julio de 2001, Praga - octubre de 2001, Nairobi - octubre de 2001) | Han concluido a tiempo todas las actividades preparatorias, incluyendo la preparación y tramitación del material de apoyo. Ello se tradujo en una participación eficaz que fue motivo de agradecimiento por los participantes. |

## 14.4	Cooperación con el UIT-T

La BR y la TSB mantendrán relaciones de coordinación en aspectos de interés común para sus dos Sectores, con especial hincapié en:

•	Los estudios en curso en el Sector de Radiocomunicaciones sobre telefonía móvil, tecnologías de radiodifusión digital, servicios fijos por satélite y terrenales, aplicaciones del acceso inalámbrico, etc. En particular, se encuentra activo el Grupo de Coordinación Intersectorial (ICG) sobre asuntos relacionados con satélites y las IMT-2000. Asimismo, está asegurada la coordinación de tareas entre las Comisiones de Estudio 6 del UIT-R y las Comisiones de Estudio 9, 12 y 16 del UIT-T.

•	La política común sobre cuestiones de derechos de propiedad intelectual.

Resultados previstos e indicador de eficiencia para 2002-2003

| Resultados previstos | Indicador de eficiencia |
| --- | --- |
| • Limitación del riesgo de superposición de estudios entre el UIT-R y el UIT-T. • Mantenimiento de la compatibilidad de las Recomendaciones del UIT-R y el UIT-T en relación con las necesidades de redes públicas (asuntos SDH y ATM, calidad de servicio y objetivo de disponibilidad). • Actualización del UIT-R y de la BR en cuanto a cuestiones comunes, con miras a contribuir en la planificación de los programas de trabajo. • Asistencia a las reuniones del GANT. • Cuando se solicite, coordinación adecuada entre el UIT-T y los Grupos pertinentes del UIT-R. | Esquema adecuado de cooperación intersectorial en relación con las actividades de los dos Sectores. |

## 14.5	Cooperación con las organizaciones internacionales y regionales

Continuará la coordinación y la cooperación entre la BR y:

•	La Comisión de las Naciones Unidas sobre la Utilización del Espacio Ultraterrestre con Fines Pacíficos (UN-COPUOS);

•	OMI, OACI, OMM, IMSO, Cospas-Sarsat y CICR, con respecto a la aplicación de los textos con carácter de tratados de la UIT.

•	APT, CEPT, CITEL, OMM, PATU, etc., en especial con miras a una preparación eficaz de las CMR.

•	ABU, ASBU, CEI, EBU, ETSI, ISO, RCC, WBU, etc.

•	Actividades de la URSI, Proyectos RAST y COST que tengan que ver con los estudios del UIT-R.

Según el caso, se llegará a acuerdos con las organizaciones pertinentes, por ejemplo, la ETSI.

Un ejemplo de la cooperación prevista es la creación de un Tablero Internet en el sitio de la UIT en la Red, en cooperación con la Oficina de Asuntos del Espacio Exterior y la Comisión de las Naciones Unidas sobre Utilización del Espacio Ultraterrestre con fines pacíficos, a fin de facilitar la comunicación para el Grupo de Acción sobre sistemas mundiales de navegación por satélite.

Otro ejemplo se refiere a la publicación conjunta con la OMM de un Manual sobre la utilización del espectro de frecuencias radioeléctricas para la meteorología.

Resultados previstos e indicador de eficiencia para 2002-2003

| Resultados previstos en 2002-2003 | Indicador de eficiencia |
| --- | --- |
| Promover el diálogo entre entidades que tengan intereses comunes. Contribuir a la coordinación, dirigiendo la preparación eficaz para acontecimientos tales como las CMR. Mantener al día al UIT-R sobre las actividades pertinentes de otras organizaciones para poder planificar los programas de trabajo. Evitar el riesgo de duplicación de estudios entre el UIT-R y otras organizaciones internacionales. Asistir a las reuniones pertinentes, llevando informes sobre la actividad de la UIT. Participar en los seminarios correspondientes, impartiendo conferencias cuando se solicite. Concluir acuerdos, según el caso, con otras organizaciones | Beneficios para las organizaciones internacionales y regionales y satisfacción de éstas. |

Resultados obtenidos e indicador de medida para 2001

| Resultados obtenidos en 2001 | Indicador de medida |
| --- | --- |
| La Oficina mantuvo la coordinación y cooperación con múltiples organizaciones internacionales y regionales, en particular para velar por una preparación eficaz de la CMR-03 y de la CRR/ST61 (OMI, CEPT, ASBU, UER, etc.). El personal de la Oficina asistió a las reuniones pertinentes de la OMI, de la UER y de Cospas-Sarsat. El personal de la Oficina participó en diversas reuniones relativas a la coordinación de los horarios de radiodifusión en ondas decamétricas, organizadas por los grupos de coordinación regional (HFCC, ASBU, ABU) y presentó los programas pertinentes, así como los procedimientos correspondientes para los servicios de radiodifusión. | La cooperación con las organizaciones internacionales y regionales resultó ser beneficiosa para la UIT/BR y para las organizaciones en cuestión. |

## 14.6	Presencia regional y preparación de la CMR-03

Los créditos específicos que ascienden a 450 000 CHF para 2002-2003 en relación con la presencia regional se dedicaron principalmente a:

	La organización de seminarios regionales y sesiones de información regionales para ayudar a los países en sus preparativos de la CMR-03. Se prestará asistencia especial a los países africanos, árabes y de la CES, para la organización de estas reuniones y seminarios.

	La organización, en cooperación con la BDT, de nuevos seminarios de tecnología en las regiones, llevando expertos de alto nivel que participan en las Comisiones de Estudio del UIT-R.

	La participación en el trabajo de la BDT para actualizar y apoyar los cursos de gestión del espectro impartidos a partir del sitio de la UIT en la Red.

# 15	Apoyo informático y desarrollo de programas de computador

En la Oficina de Radiocomunicaciones, el Departamento de Informática, Administración y Publicaciones se encarga del desarrollo de los programas informáticos técnicos y administrativos para el apoyo y automatización de las actividades espaciales y terrenales.

## 15.1	Atribución de recursos

| Atribución de recursos | Programas para actividades espaciales | Programas para actividades terrenales |
| --- | --- | --- |
| Personal G | 48 | 0 |
| Personal P y superior | 439 | 192 |
| Total | 487 | 192 |

## 15.2	Desarrollo de programas informáticos para actividades espaciales

### 15.2.1	Descripción general

El Departamento de Informática, Administración y Publicaciones (IAP) desarrolla y mantiene los programas informáticos necesarios para la tramitación de las notificaciones espaciales. Participan en esta actividad dos Divisiones del Departamento IAP -la División de Soportes Lógicos Administrativos para los Servicios Espaciales (SAS) y la División de Soportes Lógicos Técnicos para los Servicios Espaciales (STS). En general, los programas relativos a la tramitación de notificaciones espaciales (desarrollo de bancos de datos, toma de datos, validación, publicación y actualización del Registro, y funciones de interrogación) son responsabilidad de la División SAS, mientras que la División STS se encarga de los programas utilizados para los análisis técnicos y reglamentarios, y los GIMS, SNTRACK, IDWM. Hay una integración considerable de las actividades entre las dos Divisiones, pues el objetivo general es aportar un sistema integrado de tramitación de notificaciones al Departamento de Servicios Espaciales.

### 15.2.2	Resultados principales para 2002-2003

Para el periodo 2002-2003, las Divisiones SAS y STS se han fijado dos objetivos importantes:

•	Facilitar los programas a las administraciones (a través del producto SRS en CD-ROM y del sitio de la BR en la Red) a fin de ayudarles a efectuar sus tareas relativas al requisito de notificación electrónica obligatoria de la CMR-2000 de las notificaciones espaciales.

•	Facilitar programas al Departamento de Servicios Espaciales (SSD) de la BR que faciliten la tramitación de las notificaciones espaciales y reduzcan su tiempo de tratamiento, eliminando con ello gradualmente el retraso acumulado.

### 15.2.3	Resultados previstos para 2002-2003

En 2002-2003 se hará especial hincapié en los puntos indicados a continuación, muchos de los cuales requieren una amplia contribución y asistencia de los usuarios internos. Las fechas de implementación indicadas se basan en la disponibilidad constante de recursos de desarrollo y de la asistencia de los usuarios en los paquetes de validación y pruebas.

| Resultados previstos | Indicador de eficiencia |
| --- | --- |
| Ha concluido el desarrollo de un nuevo conjunto de programas de validación para sustituir a los programas de validación existentes; estos nuevos programas se desarrollaron utilizando los útiles de computador personal más recientes; se ejecutarán en cualquier oficina y utilizarán los bancos de datos de referencia; se integrarán con los programas de toma de datos y constituirán una interfaz de utilización sencilla; a mediados de 2002 se dispondrá de una segunda versión. | Entrega de los programas a los usuarios en las fechas indicadas. |
| Tras la incorporación de todos los datos adicionales introducidos en el apéndice S4 por la CMR-2000 (relativos a las redes no OSG y a los Planes espaciales) se ampliarán los conjuntos de programas SpaceCap, SpaceQry, SpacePub y SNS-Online para atender a la notificación de estos datos adicionales, lo cual se terminará a finales del primer trimestre de 2002. Los programas SpacePub, SpaceQuery y SNS-Online se ampliarán para abarcar todos los formularios de notificación (incluyendo los de Planes espaciales) relativos a la publicación electrónica de datos espaciales; se terminará a finales del segundo trimestre de 2002. Se dispondrá de la Parte B de la Lista de Red Especiales (SNL); cuando la exploración de los datos se efectúe en la SPR (septiembre de 2002). Se efectuará la integración plena del Sistema de Planes Espaciales (parte del apéndice 30B) con el banco de datos SNS/SPS. Dado el volumen reducido de notificaciones, se ha previsto concluir esta tarea al final de 2002. Se modificará el Sistema de Planes Espaciales para la automatización de los análisis de las C/I, C/N e I/N de las redes espaciales pertenecientes a servicios no planificados, de conformidad con los artículos 9 y 11. (Prioridad inferior). Se prevén mejoras significativas del GIMS, es decir, el sistema que trata los datos gráficos. Debido a la limitación de recursos, estas tareas se repartirán a lo largo de 2002-2003: • Aplicación de los nuevos límites de la DFP (CMR-2000). • Inclusión de diagramas sometidos a exploración en el GIMSDB. • Adición de un apoyo para la observación de diagramas. • Adición de un apoyo para la publicación con SpacePub. • Mejora del tratamiento del fichero GXT. • Adición de un editor avanzado GXT. • Revisión de la validación (nuevos elementos + reestructuración del código, de forma que pueda aplicarse la misma validación a los ficheros GXT y a los diagramas introducidos). • Aplicación de un enfoque que incite a las administraciones a validar los datos antes de enviarlos a la BR. • Publicación de los datos del GIMS en Internet. • Integración de los haces compuestos en el banco de datos GIMS. • Vinculación del GIMS con el SNS para recuperar los datos que se requieren en el cálculo interactivo de la DFP. Ya se ha identificado un número significativo de mejoras encaminadas a lograr un mejor comportamiento del sistema y automatizar los procesos manuales actuales. Estas modificaciones se incorporarán en el SNS a lo largo de 2002-2003, de conformidad con las prioridades de los usuarios. Los puntos específicos son: • Comparación de las notificaciones presentadas según el procedimiento de petición de coordinación con las presentadas según el procedimiento de publicación anticipada de información (API). • Ampliación del sistema de tratamiento de notificaciones SNS a las notificaciones presentadas según el procedimiento de la Resolución 49 (Diligencia Debida). • Adición de la tramitación de las notificaciones presentadas en las bandas planificadas al SNS. • Desarrollo e implementación de programas para efectuar los exámenes respecto al artículo 5 del Reglamento de Radiocomunicaciones (Cuadro de atribución de frecuencias). • Nueva optimización de los programas del apéndice 8, a fin de reducir el tiempo empleado en el análisis. • Mejora de los programas del apéndice 7 con el desarrollo de una interfaz de usuario gráfica y el acceso directo al banco de datos SNS. • Incorporación de los datos de recuperación de costos en el SNS y el SNTRACK y desarrollo del soporte lógico para establecer las categorías de recuperación de costos en las redes. • Incorporación de notas normalizadas de la BR y observaciones para mejorar la publicación automatizada. • Revisión de los bancos de datos IDWM (fronteras geográficas, zonas hidrometeorológicas y zonas de ruido), introducción de las zonas marítimas e integración de esas zonas en el ApIDWM (GUI de IDWM). • Creación de una biblioteca DLL única que contenga todas las rutinas geométricas utilizadas por todos los programas espaciales. • Conclusión del desarrollo de una librería única de rutinas para utilizar en los cálculos de todos los diagramas de antena normalizados. Siguiendo la decisión de la CMR-2000 en cuanto al carácter obligatorio de las notificaciones electrónicas y con la entrega de los programas relativos a la toma de datos, validación y examen de las notificaciones de satélite a las administraciones, se utilizará al menos el 35% de los recursos disponibles para el desarrollo del sistema especial en el apoyo al sistema de producción, la realización de actividades de mantenimiento y la capacitación y apoyo a los usuarios (en la BR y con las administraciones). |  |

### 15.2.4	Resultados obtenidos en 2001

| Resultados obtenidos | Indicador de medida |
| --- | --- |
| Se distribuyó la versión 1.5 del actual soporte lógico de validación; estos programas se mejoraron sustancialmente, teniendo en cuenta las informaciones recibidas de los usuarios y la experiencia obtenida durante el Taller Espacial celebrado en junio de 2001. |  |
| Se modificó la estructura del banco de datos SNS para abarcar datos adicionales introducidos en el apéndice S4 por la CMR-2000 (relativos a los sistemas no OSG y los Planes espaciales). En el número de septiembre de 2001 de SRS en CD-ROM se distribuyó la versión 4 resultante del banco de datos SNS. |  |
| Se actualizó el soporte lógico SpaceCap para poder introducir los datos de las notificaciones relacionadas con los Planes espaciales. |  |
| Se añadieron múltiples respuestas adicionales en los programas SpaceQry y SNS-Online, a petición de los usuarios. |  |
| Se amplió el sistema de procesamiento SNS para poder tramitar las notificaciones presentadas según el procedimiento de publicación anticipada de información (API). |  |
| Tras una decisión de modificar los métodos de examen y publicación relativos a la tramitación de las peticiones de coordinación recibidas después del 1.1.99 (enfoque CR/C), se efectuó una labor considerable en la modificación de los programas de procesamiento y examen de notificaciones SNS, a fin de atender a los nuevos requisitos. Ello se tradujo en cambios en el orden de prioridades de las tareas que se había establecido anteriormente. Se efectuaron múltiples mejoras en los programas de soporte lógico del apéndice 8, DFP y SpacePub para permitir el examen y la publicación de los casos tratados según el resuelve 5 de la Resolución 533 (Rev.CMR-2000). A finales de 2001 concluyó la conversión en un banco de datos relacional del banco de datos GIMS (datos gráficos) para lograr una mayor integración con el banco de datos SNS (datos alfanuméricos). Se modificó el soporte lógico DFP para tener en cuenta las decisiones de la CMR-2000. Se modificó el soporte lógico MSPACE para lograr una interfaz directa con el banco de datos SNS, y se desarrollaron programas para la conversión de los Planes en el SNS (ApS30B). Se estableció un proceso para la toma automática de datos de las conclusiones y los requisitos de coordinación producidos por los programas DFP y del apéndice 8 en el banco de datos SNS. |  |

## 15.3	Desarrollo de soporte lógico para aplicaciones terrenales

### 15.3.1	Descripción general

El sistema TerRaSys (Sistema de Radiocomunicaciones Terrenales) se aplica parcialmente. Cuando esté implementado en su totalidad, el TerRaSys se encargará de todo el procesamiento automatizado de todas las notificaciones terrenales, que va desde la toma de datos a la validación, el examen y la publicación. Sin el sistema TerRaSys sería imposible procesar el gran número de notificaciones terrenales. Debido al problema del año 2000 (Y2K), el trabajo con el sistema precedente (FMS - Sistema de Gestión de Frecuencias) se detuvo al final de 1999. Algunos tipos de notificaciones terrenales que llegaron en 2000 y 2001 todavía no se han procesado plenamente; están a la espera de la aplicación plena del sistema TerRaSys.

### 15.3.2	Resultados previstos en 2002-2003

| Resultados previstos | Indicador de eficiencia |
| --- | --- |
| Una vez que se hayan completado y resulten satisfactorios los resultados de las pruebas de aceptación por el usuario de los módulos T11, T12, T13, T14 y T17 (hasta la publicación en la Parte 1, inclusive) estas partes del sistema TerRaSys se pondrán en producción. A principios de 2002 será necesario realizar las pruebas de aceptación por los usuarios, lo que permitirá procesar la parte principal del retraso acumulado terrenal. Se realizaran los exámenes (técnicos, reglamentarios, etc.) de los tipos de notificación T11, T12, T13, T14 y T17 necesarios para la publicación en las Partes 2 y 3, y se ensayarán y se pondrán en producción dichos tipos. Se estima que esto llevará a los encargados del desarrollo 12-15 meses de trabajo, más el tiempo que requieran los usuarios para las pruebas de aceptación. El trabajo se iniciará con la implementación en el sistema TerRaSys de los tipos restantes de notificación, en el orden siguiente: • Notificaciones de ondas kilométricas/ hectométricas (T03, T04, TB6, TB7, TB8 y TB9) • Notificaciones FXM restantes (T15 y T16) Se estima que el análisis, diseño, implementación y pruebas de la parte de ondas kilométricas/ hectométricas llevará a los encargados de desarrollo aproximadamente 50 meses, a los que seguirán las pruebas de aceptación por los usuarios. Se estima que el análisis, diseño, implementación y pruebas de los tres tipos restantes de notificación FXM, una vez que los usuarios hayan completado los requisitos, llevará 35 meses de trabajo a los encargados del desarrollo, habiendo que añadir las pruebas de aceptación por los usuarios. La publicación de la IFIC de la BR, actualmente en CD-ROM, se ampliará para ofrecer una versión óptima en DVD-ROM. Si se dispone de tiempo, se modificarán diversas partes del sistema TerRaSys para permitir su distribución fuera de la UIT. Se estima que el 35 por ciento de los recursos disponibles para las actividades de soporte lógico relacionadas con el sistema TerRaSys se utilizará para dar apoyo al sistema de producción, efectuar actividades de mantenimiento e impartir capacitación y apoyo, en la Oficina y para las administraciones. | Entrega de los útiles a tiempo. Cumplimiento de las especificaciones de los usuarios finales. Satisfacción de los usuarios finales. |

### 15.3.3	Resultados obtenidos en 2001

| Resultados obtenidos | Indicador de medida |
| --- | --- |
| En 2001, concluyó el desarrollo del soporte lógico para los tipos de notificación T11, T12, T13 y T14, hasta la publicación en la Parte 1 de la IFIC de la BR, inclusive, y se espera completar las pruebas de aceptación a principios de 2002. Debido a otras tareas imprevistas, no se ha iniciado aún el trabajo adicional con estos cuatro tipos de notificación (en relación con la preparación para la publicación en las Partes 2 y 3). La parte MF/TV del sistema TerRaSys, cuya producción se inició en 1999, continúa sin dificultades, aunque de vez en cuando se aplican mejoras. |  |

# 16	Observaciones finales del Director de la Oficina de Radiocomunicaciones

Los objetivos fijados para 2002-2003 son ambiciosos, pero se orientan a la satisfacción de las expectativas de los miembros de cara a la Oficina de Radiocomunicaciones. En esta medida, la Unión tendrá que equiparse con los útiles, procedimientos y mecanismos adecuados, a fin de ser más adaptable y más eficaz.

Los recursos atribuidos al Sector de Radiocomunicaciones para 2002-2003 serán apenas suficientes para hacer frente a la demanda en curso creciente, así como para implementar el ambicioso plan de trabajo previsto en este periodo. Por ejemplo, como no se han incluido reservas en el presupuesto de 2002-2003 para cambios en las condiciones de empleo, ni para ningún otro aumento de costos, parece obvio que tenga que haber algún mecanismo automático para tratar los aumentos del tipo de cambio y de sueldos, pues no puede esperarse que los Directores contraten y despidan personal según las fluctuaciones de aquéllos.

En cuanto a la mejora y potenciación de los procesos de planificación de las actividades del Sector de Radiocomunicaciones, el nivel de recursos debe ser conocido y garantizado para el periodo en cuestión. Dicha condición es necesaria para poder realizar un control adecuado y óptimo de los recursos atribuidos al Sector. Entre otras propuestas diversas y mejoras que puedan surgir, se recomendaría que el Consejo estudie en profundidad los mecanismos mencionados.

El proceso de reforma en el que se ha embarcado la UIT debe ser seguido con vigor. El objetivo general tiene que ser la satisfacción de las necesidades reales que plantean los productos y servicios actuales y nuevos del Sector de Radiocomunicaciones.

ANexo 1

Presupuesto del UIT-R aprobado para 2002-2003

Anexo 2

Volúmenes y costos previstos de la documentación para 2002-2003

ANEXo 3

Glosario y explicaciones de los términos de interés

| Actividad | Acción realizada para transformar recursos (entradas) en resultados. |
| --- | --- |
| Resultados previstos | Resultado deseado que supone beneficios para los usuarios finales (Estados Miembros, Miembros del Sector, Asociados), expresado como norma cuantitativa o cualitativa, valor o tasa. Los resultados son la consecuencia directa o el efecto de la generación de productos y llevan al cumplimiento de un cierto objetivo. Los resultados previstos identifican los beneficios o los cambios esperados que recibirán los usuarios o beneficiarios de los productos. Los resultados previstos deben ser específicos y mensurables, lo que significa que debe ser posible fijar un valor cuantitativo o cualitativo que permita efectuar una comparación válida con resultados obtenidos. Los resultados previstos pueden también relacionarse con cambios de la calidad, la cantidad o el tiempo de las actividades y los productos. Por ejemplo, una reducción del retraso acumulado en las notificaciones de redes de satélite, una mejora de la calidad (o de la satisfacción de los usuarios finales) de los servicios de asesoria, una reducción de los costos o del tiempo necesario para la prestación de asistencia, etc. |
| Resultado | Producto o servicio final que arroja una actividad. |
| Indicador de eficiencia | Aspecto o característica utilizados para medir si se ha llegado y en qué medida al resultado previsto. Los indicadores de eficiencia se corresponden directa o indirectamente con el resultado previsto al que se asocian para medir la eficiencia. |
| Indicador de medida | Determinación del resultado obtenido, comparándolo con los resultados previstos, sobre la base de los datos recogidos para los indicadores de eficiencia durante un periodo de tiempo o en una fecha de referencia determinada. |

_________________

Esta actividad será necesaria hasta que se facilite a las administraciones las nuevas versiones pertinentes del programa de toma de datos (SpaceCap).

Para estas redes, no se aplican los procedimientos de tramitación ordinarios del artículo 5 de los apéndices 30 y 30A, de conformidad con la decisión de la 26ª reunión de la RRB (5-9 de febrero de 2001).

4	 	FXM se refiere a las notificaciones de los servicios fijo, móvil y de otro tipo, exceptuando el servicio de radiodifusión en las bandas de ondas kilométricas/hectométricas y métricas/decimétricas.